|  | УТВЕРЖДЕНА Решением Совета депутатов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение от 28.03.2014 г. № 204. |
| --- | --- |

Разработчик: ООО «Объединение энергоменеджмента»

Заказчик: Администрация муниципального образования

Кузнечнинское городское поселение

Программа комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

КУЗНЕЧНинское ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

до 2022 года

ТОМ i

(ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ)

МО Кузнечнинское городское поселение,

2013 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	9

2.	Новое строительство жилых домов, общественных зданий и производственных зданий промышленных предприятий  в соответствии с Генеральным планом МО Кузнечнинское городское поселение	13

3.	Краткий анализ существующего состояния систем теплоснабжения муниципального образования Кузнечнинское городское поселение	15

3.1.	Существующие источники и сети системы теплоснабжения МО Кузнечнинское городское поселение	15

3.2.	Тепловые нагрузки  потребителей  централизованных систем  по микрорайонам  п. Кузнечное  при расчетных температурах наружного воздуха	18

3.3.	Тепловая мощность источников тепловой энергии	19

3.4.	Надежность системы теплоснабжения	22

3.5.	Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения	23

4.	Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.	25

4.1.	Прирост  тепловых нагрузок  для строящихся зданий жилищного и общественного значения МО Кузнечнинское городское поселение	25

4.2.	Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки	29

Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлено в разделе 2.1.13. (Обосновывающие материалы, том 2).	32

4.3.	Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.	32

5.	Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения МО Кузнечнинское городское поселение	                                                                                                                              34

5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления	34

5.2.	Предложения по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок	37

5.3.	Предложения для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии	                                                                                                                         38

5.4. Предложения по организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями	39

5.5. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии	41

5.6.  Радиусы эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющие определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе	42

5.7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них	44

5.7.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку	44

5.7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения	45

5.7.3. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса	47

5.7.4. Перспективные топливные балансы	48

5.8. Оценка надежности теплоснабжения	49

5.8.1. Перспективные показатели надежности системы теплоснабжения	49

5.8.2. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения	50

5.9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	53

5.10. Предложения по определению единой теплоснабжающей организации	55

5.11. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности	56

6.	Анализ текущего состояния системы водоснабжения	58

6.1. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения	                                                                                                                         58

6.2. Анализ тарифообразования в сфере водоснабжения	60

6.3. Существующие проблемы в системе водоснабжения и рекомендуемые решения	                                                                                                                         60

6.4. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности	62

7.	Анализ текущего состояния системы водоотведения	64

7.1. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения	64

7.1.1. КОС микрорайона Ровное (выпуск №1)	64

7.1.2. КОС микрорайона КНИ (выпуск №2):	66

7.2. Анализ тарифообразования в сфере водоотведения	67

7.3. Существующие проблемы в системе водоотведения и рекомендуемые решения	                                                                                                                         68

7.4. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности	70

8.	Газоснабжение	73

8.1. Анализ текущего состояния системы газоснабжения	73

8.2. Анализ тарифообразования в сфере газоснабжения	75

8.3. Существующие проблемы в системе газоснабжения МО Кузнечнинское городское поселение и рекомендуемые решения	77

9.	Электроснабжение	78

9.1. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения	78

9.2. Анализ тарифов на электрическую энергию	80

9.3. Существующие проблемы в системе электроснабжения МО Кузнечнинское городское поселение  и рекомендуемые решения	82

10.	Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации ТБО	86

11.	Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей	88

12.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ	89

12.1. Новое строительство в соответствии с Генеральным планом МО Кузнечнинское городское поселение	89

12.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с Генеральным планом МО Кузнечнинское городское поселение	90

12.3.	Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки	97

13.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	99

14.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	109

15. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ	114

16. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ	118

Паспорт Программы

| Наименование Программы: | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение на период до 2022 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы: | - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003 г.; - Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» №210-ФЗ от 30.12.2004 г.; - Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.; - Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»; - Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства РФ от 02.02.2010 №102-p; - «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом Министерства регионального развития РФ №204 от 06.05.2011 г.; - Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г. № 502 « Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» - Устав муниципального образования «Кузнечное» (принят Советом депутатов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области от 23.06.2009 г., внесены изменения и дополнения – 19.10.2011 г.); - Программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального предприятия «ЖКХ МО «Кузнечное» Приозерского района Ленинградской области на 2011-2015 гг.» |
| Заказчик Программы: | Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение |
| Разработчик Программы: | ООО «Объединение энергоменеджмента» 197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4А, офис 407; тел./факс (812) 449-03-16, 449-00-26 |
| Цель Программы: | Целью Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей, а также повышение качества жизни населения за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры городского поселения |
| Задачи Программы: | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение ; - взаимосвязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение ; - повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования Кузнечнинское городское поселение; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования Кузнечнинское городское поселение. |
| Важнейшие целевые показатели Программы (к 2022 году): | Система теплоснабжения: - аварийность системы теплоснабжения не выше 0,03 ед./км; - уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене - не более 15%; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене – не более 15%; - удельный расход электроэнергии – не более 27,8 кВт/Гкал; - обеспеченность приборами учета – 100 %. Система водоснабжения: - аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км; - уровень потерь в сетях - не более 10%; - удельный расход электроэнергии – не более 1,3 кВт/1 тн. воды; - соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%; - сокращение эксплуатационных затрат на материалы и энергию на 10%; - обеспеченность приборами учета – 100 %. Система водоотведения: - аварийность системы водоотведения – 0 ед./км; - удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%; - соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%; Система электроснабжения: - Снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях – до 10%. Система газоснабжения: - обеспечение потребителей услугой газоснабжения. Система утилизации и захоронения ТБО: - обеспечение процесса вывоза,транспортировки захоронения отходов в размере 100% от объемов образования отходов на территории городского поселения; - сокращение объема захораниваемых ТБО на 10%. |
| Сроки и этапы реализации Программы: | Сроки реализации программы: 2013-2022 годы, в том числе по этапам: 1 этап – 2013-2017 годы; 2 этап – 2018-2022 годы. |
| Объем и источники финансирования программы: | Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2013-2022 гг. составляет 488 905,8тыс. руб. К источникам финансирования программных мероприятий относятся: - бюджет Ленинградской области; - бюджет Приозерского муниципального района; - бюджет муниципального образования Кузнечнинское городское поселение; - средства предприятий; - прочие источники финансирования |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Теплоснабжение - Использование автономных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки площадки № 2 нового жилищного строительства в г.п. Кузнечное с возможностью перевода их на природный газ. - Модернизация существующих котельных и тепловых сетей для возможности подключения нового квартала среднеэтажной застройки в г.п. Кузнечное. - Перевод ИТП на закрытый тип ГВС Водоснабжение - Реконструкция водоочистных сооружений. - Осуществить строительство водопроводных сетей в г.п. Кузнечное – 3,7 км. - Построить водовод из г.п. Кузнечное для питьевого водоснабжения поселка Севастьяново – 12 км. Водоотведение - В г.п. Кузнечное провести реконструкцию КНС №1 и канализационного коллектора от КНС №1 до КОС и реконструкцию канализационных сетей на участках ул. Пионерская, ул. Новостроек. - Провести реконструкцию канализационных очистных сооружений микрорайона Ровное с проектной производительностью не менее 1,5 тыс. куб. м/сут и сохранением размера СЗЗ. - Провести реконструкцию канализационных очистных сооружений микрорайона КНИ с проектной производительностью не менее 0,2 тыс. куб. м/сут. и разработкой проекта СЗЗ. - Реконструкция канализационных сетей 5,0 км. - Строительство сетей канализации: самотечных – 1,0 км, напорных – 0,2 км в г.п. Кузнечное. - Построить систему водоотведения поверхностного стока и очистные сооружения в г.п. Кузнечное. - Построить очистные сооружения снегосвалки с проектной производительностью не менее 0,05 тыс. куб. м/сут. Электроснабжение - Модернизация 110 кВ ПС № 57 «Кузнечная» (с заменой оборудования в РУ-110 кВ и 35 кВ). - Строительство новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ – 1 шт. и сетей 10 кВ – 1,0 км в г.п. Кузнечное. - Строительство нового фидера 10 кВ «Березово» (взамен старого) – 4,8 км. - Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 03) на п. Богатыри – 2,3 км. - Реконструкция существующей ВЛ 10 кВ (фидер 04) – 1,5 км. Газоснабжение - Строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Приозерск» до г.п. Кузнечное – 24,122 км, устройство ГРП. |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение  до 2022 г. (далее – Программа) разработана в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, а также федерального закона от 22.12.2004 №210 «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». При разработке Программы принимаются следующие определения и понятия.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселения – документ, устанавливающий перечень мероприятий по строительству, реконструкции систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов, которые предусмотрены соответственно схемами и программами развития единой национальной (общероссийской) электрической сети на долгосрочный период, генеральной схемой размещения объектов электроэнергетики, федеральной программой газификации, соответствующими межрегиональными, региональными программами газификации, схемами теплоснабжения, схемами водоснабжения и водоотведения, программами в области обращения с отходами.

Система коммунальной инфраструктуры – комплекс технологически связанных между собой объектов и инженерных сооружений, предназначенных для осуществления поставок товаров и оказания услуг в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения до точек подключения (технологического присоединения) к инженерным системам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения объектов капитального строительства, а также объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов.

Инвестиционная программа организации коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры – программа финансирования строительства и (или) модернизации системы коммунальной инфраструктуры в целях реализации программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Ответственность за разработку Программы и ее утверждение закреплены за органами местного самоуправления. Инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию системы коммунальной инфраструктуры разрабатываются организациями коммунального комплекса, согласуется и представляется в орган регулирования или утверждается представительным органом муниципального образования.

На основании утвержденной Программы орган местного самоуправления может определять порядок и условия разработки производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса с учетом местных особенностей и муниципальных правовых актов. Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса сельского поселения.

Утвержденная Программа является документом, на основании которого органы местного самоуправления и организации коммунального комплекса принимают решение о подготовке проектной документации на различные виды объектов капитального строительства (объекты производственного назначения – головные объекты систем коммунальной инфраструктуры и линейные объекты систем коммунальной инфраструктуры), о подготовке проектной документации в отношении отдельных этапов строительства, реконструкции и капитального ремонта перечисленных объектов капитального строительства.

Логика разработки Программы базируется на необходимости достижения целевых уровней индикаторов состояния коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение, которые одновременно являются индикаторами выполнения производственных и инвестиционных программ организациями коммунального комплекса при соблюдении ограничений по финансовой нагрузке на семейные и местный бюджет, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг для потребителей сельского поселения. Коммунальные системы являются масштабными и капиталоемкими хозяйственными сферами. Отсюда достижение существенных изменений параметров их функционирования за ограниченный интервал времени затруднительно. В виду этого Программа рассматривается на длительном временном интервале – до 2022 года и подразумевает двухэтапную процедуру реализации в соответствии со сроками, обозначенными в проекте генерального плана развития муниципального образования Кузнечнинское городское поселение и в схеме территориального планирования муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области.

Целью разработки Программы является обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования Кузнечнинское городское поселение на период 2013–2022 гг., а также повышение качества жизни населения муниципального образования Кузнечнинское городское поселение за счет реализации мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры сельского поселения.

Программа представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.

Основными задачами Программы являются:

- инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение;

- взаимоувязанное по срокам и объемам финансирования перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Кузнечнинское городское поселение;

- разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение;

- повышение надежности коммунальных систем и качества коммунальных услуг муниципального образования Кузнечнинское городское поселение;

- совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение;

- повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение;

- обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей муниципального образования  Кузнечнинское городское поселение.

Формирование и реализация Программы базируется на следующих принципах:

- целевом – мероприятия и решения Программы должны обеспечивать достижение поставленных целей;

- системности – рассмотрение всех субъектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение  как единой системы с учетом взаимного влияния всех элементов Программы друг на друга;

- комплексности – формирование Программы в увязке с различными целевыми программами (областными, муниципальными, предприятий и организаций), реализуемыми на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами и документами:

  - федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»;

  - указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики»;

  - постановлением Правительства РФ от 09.06.2007 №360 «Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры»;

  - постановлением Правительства РФ от 23.07.2007 №464 «Правила финансирования инвестиционных программ коммунального комплекса – производителей товаров и услуг в сфере электро- и (или) теплоснабжения»;

  - постановлением Правительства РФ от 14.07.2008 №520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса»;

  - постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

  - постановлением Правительства РФ от 27.08.2012 №857 «Об особенностях применения в 2012-2014 годах правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

  - приказом Министерства регионального развития РФ от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

  - приказом Министерства регионального развития РФ от 10.07.2007 №45, содержащего методические рекомендации по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса и методические рекомендации по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса.

Перспективные показатели развития муниципального образования являются основой для разработки Программы и формируются на основании:

- генеральной схемы санитарной очистки территории МО  Кузнечнинское городское поселение Приозерского района Ленинградской области;

- предпроектного обследования канализационных очистных сооружений и разработкой технических предложений по их реконструкции;

- долгосрочных целевых программ, реализуемых на территории Ленинградской области;

- программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение на 2013-2015 гг.;

- программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций коммунального комплекса, расположенных на территории муниципального образования  Кузнечнинское городское поселение и (или) осуществляющих деятельность на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.

# Новое строительство жилых домов, общественных зданий и производственных зданий промышленных предприятий  в соответствии с Генеральным планом МО Кузнечнинское городское поселение

Развитие МО Кузнечнинское городское поселение предусматривается Генеральным планом с   расчетными периодами до 2020 года и 2035 года.

Поселок Кузнечное разделен на два микрорайона – мкр. Ровное и мкр. КНИ. Все сети и объекты находятся в муниципальной собственности.

Генеральным планом предусматривается выделение территорий для строительства нового жилищного фонда в объеме 29 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 1,2 тыс. кв. м). Увеличение жилищного фонда муниципального образования Кузнечнинское городское поселение  до 124 тыс. кв. м.  В результате строительства планируется достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 26 кв. м на душу населения. Суммарное теплопотребление на коммунально-бытовые нужды на уровне 12,1 Гкал/час.

На первую очередь планируется строительство нового жилищного фонда в объеме 8 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,9 тыс. кв. м). Увеличение жилищного фонда муниципального образования Кузнечнинское городское поселение  к концу периода первой очереди до 104 тыс. кв. м. Строительство индивидуальных жилых домов на площадке №2 в г.п. Кузнечное (8 га).

Новое жилищное строительство формируется по следующей структуре этажности на расчетный срок:

	среднеэтажные жилые дома (5-8 эт.) 	          – 52 %;

	индивидуальные жилые дома с участками 	– 48 %.

Планируемое строительство учреждений и предприятий обслуживания представлено в таблице 2.1.

Площадки нового жилищного строительства представлены в таблице 2.2.

Таблица №2.1. Строительство учреждений и предприятий обслуживания

| Наименование | Емкость | Место размещения |
| --- | --- | --- |
| Спортивные залы | 526 кв. м площади пола | В составе бассейна г.п. Кузнечное |
| Бассейн | 235 кв. м зеркала воды | г.п. Кузнечное |
| Магазины | 300 кв. м торговой площади | г.п. Кузнечное |
| Предприятия общественного питания | 36 посадочных мест | В микрорайоне Ровное г.п. Кузнечное |
| Предприятия бытового обслуживания | 10 рабочих мест | В микрорайонах Ровное и КНИ г.п. Кузнечное |
| Торговый комплекс для реализации строительных товаров | 1 объект | г.п. Кузнечное |
| Многофункциональный комплекс (культурно-досуговые учреждения, магазины, предприятия общественного питания и бытового обслуживания) | 1 объект | г.п. Кузнечное |
| Физкультурно-оздоровительный комплекс (спортивные и тренажерные залы, плоскостные сооружения) | 1 объект | г.п. Кузнечное |

Таблица 2.2. Площадки нового жилищного строительства

| № п/п | Тип застройки | Площадь участка, га | Жилищный фонд, тыс. м2 общей площади |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Кузнечное Среднеэтажные жилые дома 5-8 эт. | 2 | 15 |
| 2 | г.п. Кузнечное Индивидуальные жилые дома с участками | 8 | 8 |
| 3 | г.п. Кузнечное Индивидуальные жилые дома с участками | 6 | 6 |
|  | Всего | 16 | 29 |

# Краткий анализ существующего состояния систем теплоснабжения муниципального образования Кузнечнинское городское поселение

## Существующие источники и сети системы теплоснабжения МО Кузнечнинское городское поселение

Существующая структура теплоснабжения  МО Кузнечнинское городское поселение  сложилась в период до 1990 года и  представлена  двумя источниками централизованного теплоснабжения, обеспечивающими  теплом  жилищно-коммунальный сектор и социально значимые объекты города,  а так же   автономными источниками, обеспечивающим теплом производственные и торговые площадки.

Городской поселок Кузнечное разделен на два микрорайона – мкр. Ровное и мкр. КНИ. Все сети и объекты находятся в муниципальной собственности.

Радиус действия тепловых сетей  на территории жилой зоны около 1 км.

Источниками централизованного теплоснабжения городского поселка Кузнечное являются две мазутные котельные. Мкр. Ровное подключен к котельной № 1 (Ровное). Мкр. КНИ подключен к котельной № 2 (КНИ). Потребителями тепла являются жилые, административно-бытовые и другие здания. Температурный график - 95 /70.

Централизованные источники являются обособленными и не связаны  между собой тепловыми сетями. Централизованные источники являются равнозначными. Установленная мощность котельной №1- 20,62 Гкал/час. Подключенная нагрузка, на основании договоров составляет 11,02 Гкал/час. Тепловые сети  от котельной имеют  протяженность 14,888 км в однотрубном исчислении.Котельная  обеспечивает теплом  73%  зданий. Магистральные тепловые сети от центральной котельной    имеют радиальную направленность, не имеют  резервирования  тепловой энергии.

Вторая централизованная котельная №2 расположена в микрорайоне КНИ, имеет установленную мощность 9,06 Гкал/час и тепловые сети протяженностью  6,0 км в однотрубном исчислении. Тепловые сети не имеют резервирования тепловой энергии, являются радиально тупиковыми.

В котельных отсутствует комбинированная выработка тепловой и электрической  энергии.

Наружные тепловые сети мкр. КНИ выполнены по 2-х трубной схеме. Система ГВС зданий смонтирована по закрытой схеме (через скоростные водо-водяные подогреватели). Прокладка тепловых сетей – подземная, в непроходных ж/б каналах. Компенсация тепловых удлинений осуществляется П-образными компенсаторами и за счет отводов трубопроводов (самокомпенсация). Присоединение абонентов выполнено по безэлеваторной схеме.

Схема теплоснабжения мкр. Ровное — четырех-трубная. Система ГВС зданий смонтирована по открытой схеме.

Существующие источники тепловой энергии представлены на  рис 3.1.1.

Эксплуатацию и обслуживание системы теплоснабжения осуществляет МП «ЖКХ МО «Кузнечное».

Кроме того, в микрорайоне   Пристанционный  основным источником теплоснабжения является индивидуальное отопление. Вид топлива – электрическая энергия и дрова.

Примечание:

Характеристика имеющихся на территории МО Кузнечнинское городское поселение источников тепловой энергии  представлена в таблице 2.1.1.1. - 2.1.1.2. (Обосновывающие материалы, том 2)

Сведения о составе и основных параметрах оборудования котельной №1 представлены в таблице 2.1.2.1. Сведения о составе и основных параметрах вспомогательного тепломеханического оборудования представлены в таблице 2.1.2.2. (Обосновывающие материалы, том 2)

Сведения о составе и основных параметрах оборудования котельной №2 представлены в таблице 2.1.3.1. Сведения о составе и основных параметрах вспомогательного тепломеханического оборудования представлены в таблице 2.1.3.2 (Обосновывающие материалы, том 2)

Характеристика имеющихся на территории МО Кузнечнинское городское поселение  тепловых сетей   представлена в таблице 2.1.4.1, 2.1.4.2 , 2.1.5.1  (Обосновывающие материалы, том 2)

Зоны действия  централизованных источников теплоснабжения МО «Кузнечное представлены на рис. 2.1.6. (Обосновывающие материалы, том 2)

Тепловые сети микрорайонов Ровное и  КНИ представлены на рис. 2.1.7.1 и 2.1.7.2 (Обосновывающие материалы, том 2)

Рис 3.1.1. Существующие источники тепловой энергии

Поселковая улица				Головной газорегуляторный пункт		Улицы в жилой застройке	            Межпоселковый газопровод

ПС 119кВ (модернизация)		             Газопровод среднего давления

ВЛ 10 кВ				             Водопровод

РП                                                             Котельные

Самотечный коллектор                                  Теплосеть

## Тепловые нагрузки  потребителей  централизованных систем  по микрорайонам  п. Кузнечное  при расчетных температурах наружного воздуха

Расчетные тепловые нагрузки от централизованных источников    в расчетных элементах территориального деления (микрорайонов) и по группам потребителей   представлены в таблицах  3.2.1 – 3.2.2.

Таблица 3.2.1  Сводная таблица  тепловых нагрузок  потребителей  централизованных систем  по микрорайонам п. Кузнечное при расчетных температурах наружного воздуха

| № п/п | Микрорайон | Тепловая нагрузка на отопление, вентиляцию Гкал/час | Тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/час | Суммарная тепловая нагрузка, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | микрорайон Ровное | 7,4 | 3,6 | 11 |
| 2 | микрорайон КНИ | 3 | 1 | 4 |
|  | ИТОГО | 10,4 | 4,6 | 15 |

Таблица 3.2.2 Таблица тепловых нагрузок по группам  потребителей централизованных систем при расчетных температурах наружного воздуха

| Зона действия | Источник теплоснабжения | Группы потребителей | Присоединенная тепловая нагрузка , Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на отопление, вентиляцию | на ГВС (макс) | ВСЕГО | % |
| 1 | Котельная №1микрорайона Ровное | Всего, в т.ч. | 6.337 | 1.118 | 7.455 | 100 |
|  |  | население | 5.359 | 1.088 | 6.447 | 86.5 |
|  |  | бюджетные потребители | 0.777621 | 0.016 | 0.793 | 10.6 |
|  |  | Прочие потребители | 0.2011505 | 0.014 | 0.215 | 2.9 |
| 2 | Котельная№2 микрорайона КНИ | Всего, в т.ч. | 2.423 | 0.285 | 2.707 | 100 |
|  |  | население | 1.874 | 0.263 | 2.137 | 79 |
|  |  | бюджетные потребители | 0.132 | 0.004 | 0.136 | 5.0 |
|  |  | Прочие потребители | 0.416 | 0.018 | 0.434 | 16.0 |

## Тепловая мощность источников тепловой энергии

Централизованные источники тепловой энергии представлены  водогрейными котельными, установленная мощность которых  определена  в базовом периоде согласно  п.6.1.  «Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения»  в соответствии с данными, представляемыми теплоснабжающими организациями для утверждения нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от котельных в соответствии с инструкцией, утвержденной приказом Минэнерго России от 30 декабря 2008 года № 323.  При определении располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в базовом периоде учтены все существующие ограничения на установленную тепловую мощность.

Таблица 3.3.1 Расчет установленной мощности  централизованных котельных

| № п/п | Тип котлоагрегатов | Установленная мощность (по паспортным данным котлоагрегатов), Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность (по режимным картам), Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 мкр-н Ровное |  |  |
| 1 | ДЕ 6,5/14 | 4,06 | 4,06 |
|  | ДЕ 10/14 | 6,25 | 3.5 |
|  | КЕ 6,5/14 | 4,06 | 3 |
|  | ДКВР 10/13 | 6,25 | 3.5 |
|  | ИТОГО: | 20,62 | 14.06 |
| 2 | Котельная №2 мкр-н КНИ |  |  |
|  | ДКВР 4/13 | 2,5 | 2,5 |
|  | ДКВР 4/13 | 2,5 | 2,5 |
|  | ДКВР 6,5/13 | 4,06 | 3 |
|  | Е 1/9М | - | - |
|  | Е 1/9М | - | - |
|  | ИТОГО: | 9,06 | 8 |

Таблица 3.3.2  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде в зоне действия  котельной №1  мкр-на Ровное

| Зона действия источника тепловой энергии- котельная №1 | Ед. из.я | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | Гкал/час | 20,62 | 20,62 | 20,62 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | год | 30 | 31 | 32 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/час | 14,06 | 14,06 | 14,06 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/час | 6.56 | 6.56 | 6.56 |
| Собственные нужды | % | 5,4% | 5,4% | 5,4% |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/час | 7.455 | 7.455 | 7.455 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/час | 0.810 | 0.810 | 0.810 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/час | 0 | 0 | 0 |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/час | 8.265 | 8.265 | 8.265 |
| потери | Гкал/час | 0.810 | 0.810 | 0.810 |
| Отопление | Гкал/час | 6.337 | 6.337 | 6.337 |
| Вентиляция | Гкал/час | - | - | - |
| Горячее водоснабжение | Гкал/час | 1.118 | 1.118 | 1.118 |
| Тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/час | 7.455 | 7.455 | 7.455 |
| Жилые здания, из них |  |  |  |  |
| население | Гкал/час | 6.447 | 6.447 | 6.447 |
| Общественные здания, из них |  |  |  |  |
| финансируемые из бюджета | Гкал/час | 0.793 | 0.793 | 0.793 |
| Прочие в горячей воде | Гкал/час | 0.215 | 0.215 | 0.215 |

Таблица 3.3.3  Баланс установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки в горячей воде в зоне действия    котельной №2  мкр-на КНИ

| Зона действия источника тепловой энергии- котельная №2 мкр-на КНИ | Ед. из.я | Год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2009 | 2010 | 2011 |
| Установленная мощность оборудования в горячей воде | Гкал/час | 9,06 | 9,06 | 9,06 |
| Средневзвешенный срок службы котлоагрегатов | год | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| Располагаемая мощность оборудования | Гкал/час | 8 | 8 | 8 |
| Потери располагаемой тепловой мощности | Гкал/час | 2.31 | 2.31 | 2.31 |
| Собственные нужды | % | 5,8% | 5,8% | 5,8% |
| Располагаемая мощность нетто | Гкал/час | 2.707 | 2.707 | 2.707 |
| Потери мощности в тепловой сети | Гкал/час | 0.311 | 0.311 | 0.311 |
| Хозяйственные нужды | Гкал/час | - | - | - |
| Присоединенная тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/час | 3.018 | 3.018 | 3.018 |
| потери | Гкал/час | 0.311 | 0.311 | 0.311 |
| Отопление | Гкал/час | 2.423 | 2.423 | 2.423 |
| Вентиляция | Гкал/час | - | - | - |
| Горячее водоснабжение | Гкал/час | 2.707 | 2.707 | 2.707 |
| Тепловая нагрузка, в т.ч. | Гкал/час | 2.707 | 2.707 | 2.707 |
| Жилые здания, из них |  |  |  |  |
| население | Гкал/час | 2.137 | 2.137 | 2.137 |
| Общественные здания, из них |  |  |  |  |
| финансируемые из бюджета | Гкал/час | 0.136 | 0.136 | 0.136 |
| Прочие в горячей воде | Гкал/час | 0.434 | 0.434 | 0.434 |

Исходя из данных таблицы 3.3.2  можно сделать вывод о том, что среднегодовая нагрузка котельной №1 составляет 53% от установленной мощности котельной. Среднегодовая нагрузка котельной №2 составляет 33% от установленной мощности котельной.

## Надежность системы теплоснабжения

В соответствии с «Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации» МДС 41-6.2000  и требованиями Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» оценка надежности систем коммунального теплоснабжения по каждой котельной и по поселению в целом  производится по следующим   критериям (таблица 3.4.1):

Таблица 3.4.1 Критерии надежности существующей системы теплоснабжения МО Кузнечнинское городское поселение

| № п/п | Наименование показателя | Обозна чение | От источника тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | От котельной №1мкр-на Ровное | От котельной №2мкр-на КНИ |  |
| 1 | интенсивность отказов систем теплоснабжения | p | - | - |  |
| 2 | относительный аварийный недоотпуск тепла | q | - | - |  |
| 3 | надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 0.7 | 0.7 |  |
| 4 | надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0.7 | 0.7 |  |
| 5 | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0.7 | 0.7 |  |
| 6 | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1.0 | 1.0 |  |
| 7 | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 1 | 1 |  |
| 8 | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0.8 | 0.6 |  |
| 9 | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: - укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0.9 1 |  | 0.9 1 |
| 10 | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0.85 | 0.825 |  |
| 11 | Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения поселка Кузнечное | К об | 0.843 |  |  |

При Кнад=0,75 система теплоснабжения поселения относится к надежным (Кнад от 0,75 до 0,89) системам теплоснабжения. Значение надежности является пограничным и при увеличении  количества  ветхих сетей, снижения уровня резервирования тепловых сетей и источников тепловой энергии может  приобрести значение малонадежного.

## Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения

Основным  видом  деятельности теплоснабжающей организации МО «ЖКХ МО «Кузнечное»  является  производство и транспортировка тепловой  энергии.   Тарифы на тепловую энергию  устанавливаются   регулирующим органом -  Комитетом по тарифам и ценовой политике (Лен РТК) Правительства Ленинградской области.

В 2013 году Приказом от 12.02.2013г. № 19-п «Об установлении тарифов на тепловую энергию и горячую воду, отпускаемую теплоснабжающими организациями потребителям  муниципальных образований Ленинградской области в 2013 году»  (с учетом изменений Приказа от 25.03.13 г. № 64-п)  установлены  следующие тарифы:

Таблица 3.5.1 Тариф  на тепловую энергию в МО Кузнечнинское городское поселение  в 2013 году

| № п/п | Наименование | С 02.02.2013г. по 30.06.2013г., руб./Гкал | С 01.07.2013г. по 31.12.2013г., руб./Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тариф на тепловую энергию потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии (без НДС) | 2789,95 | 2789,95 |
| 2. | Тариф на тепловую энергию населению (с учетом НДС) | 1599,42 | 1791,35 |
| 3. | Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей* | - | - |
| 4. | Надбавка к тарифу регулирующей организацией на тепловую энергию* | - | - |
| 5. | Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе теплоснабжения* | - | - |
| 6. | Тариф на подключение к системе теплоснабжения* | - | - |

Таблица 3.5.2.Тариф  на горячую воду в МО Кузнечнинское городское поселение в 2013 году

| № п/п | Наименование | С 02.02.2013г. по 30.06.2013г., руб./куб. м | С 01.07.2013г. по 31.12.2013г., руб./ куб. м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тариф на горячую воду потребителям, оплачивающим производство и передачу тепловой энергии (без НДС) | 214,83 | 167,36 |
| 2. | Тариф на горячую воду населению (с учетом НДС) | 110,37 | 123,61 |
| 3. | Надбавка к тарифу на тепловую энергию для потребителей* | - | - |
| 4. | Надбавка к тарифу регулирующей организацией на горячую воду | - | - |
| 5. | Тариф на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе горячего водоснабжения | - | - |
| 6. | Тариф на подключение к системе горячего водоснабжения | - | - |

# Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

## Прирост  тепловых нагрузок  для строящихся зданий жилищного и общественного значения МО Кузнечнинское городское поселение

В перспективе планируется модернизация существующих котельных  и тепловых сетей для возможности подключения нового квартала среднеэтажной застройки в городском поселке Кузнечное.

Для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки площадки № 3 и №2 нового жилищного строительства в г.п. Кузнечное планируется использование автономных источников с возможностью перевода их на природный газ.

Перевод источников теплоты поселка (в том числе и АИТ) на природный газ.

ПЧ №144 планируется перенести с занимаемой площадки на специально резервируемый участок площадью 0,55 га, восточнее микрорайона «Ровный» со строительством нового здания пожарного депо V класса на 2 пожарных автомобиля.

Расчет прироста  тепловых нагрузок для строящихся зданий жилищного и общественного значения произведен по данным  Генерального плана МО Кузнечнинское городское поселение с учетом технических условий, выданных теплоснабжающей организацией   на подключение строящихся объектов капитального строительства с планируемым  сроком ввода в эксплуатацию до 2020 года.

По данным Генерального  плана  ожидаемые потребности тепла для сохраняемого фонда и площадок нового строительства  на расчетный срок до 2035 года  составят  16,403 Гкал/час.

Таблица 4.1.1. Ожидаемые потребности тепла для сохраняемого фонда и площадок нового строительства  на расчетный срок до 2035г.

| Потребитель | Насел. тыс.чел | Жилой фонд тыс. м2 |  | Расход тепла, Гкал/час |  | Источ-ники тепла. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| индивидуальная жилая застройка на северо-восточном берегу озера Кузнечное (6 га) |  |  | 15 |  | 0,609 | АИТ |
| среднеэтажная (5 этажей) жилая застройка микрорайона Ровное (2 га) |  |  | 6 |  | 0,157 | сущ. кот. |
| общественно-деловая и общественно-жилая зона южнее микрорайона Ровное вдоль автодороги на Севастьяново, в составе которых разместятся малоэтажный жилой дом, многофункциональный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиница, рынок, автостанция (3,2 га). |  |  | 4 |  | 0,104 |  |
| производственные площадки к северу от оз. Кузнечное (4,4 и 4,5 га) |  |  | 4 |  | 0,104 |  |
| Итого: |  |  | 29 |  | 0,974 |  |
| Сохраняем.жил. фонд |  |  | 104 |  | 15,429 |  |

Ожидаемые потребности тепла для сохраняемого фонда и площадок нового строительства на первую очередь в соответствии с генеральным  планом (2020 год) составит  15,0 Гкал/час.

Таблица 4.1.2. Ожидаемые потребности тепла для сохраняемого фонда и площадок нового строительства на первую очередь в соответствии с генеральным  планом (2020 год)

| Потребитель | Насел. тыс.чел | Жилой фонд тыс. м2 |  | Расход тепла, Гкал/час |  | Источники тепла. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Новое строительство |  |  |  |  |  |  |
| жилой квартал индивидуальной жилой застройки на востоке поселка Кузнечное (8 га) |  |  | 8 |  | 0,325 | АИТ |
| первая очередь строительства физкультурно-оздоровительного комплекса) (1 га) |  |  | 1 |  | 0,026 | сущ. кот. |
| обслуживающая и производственно-деловая зона при въезде в городской поселок Кузнечное (1,6 га). |  |  | 1 |  | 0,026 |  |
| производственная площадка рядом с въездом в г.п. Кузнечное (1,7 га) |  |  | 2 |  | 0,052 |  |
| Итого: |  |  | 12 |  | 0,429 |  |
| Сохраняем.фонд |  |  | 104 |  | 15 |  |

Таблица 4.1.3. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в расчетных элементах территориального деления и в зонах действия индивидуального теплоснабжения на каждом этапе.

| Номер микрорайона или квартала | Базовая нагрузка, 2011 год, Гкал/час | в т.ч. |  | Прирост нагрузки до 2020 г. Гкал/час | в т.ч. |  | Прирост нагрузки с 2021г. до 2035 г. Гкал/час | в т.ч. |  | Суммарная нагрузка на 2035 г. Гкал/час | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, вентиляция | ГВС |  | Отопление, вентиляция | ГВС |  | Отопление, вентиляция | ГВС |  | Отопление, вентиляция | ГВС |
| мкр-н КНИ | 4 | 3,4 | 0,6 | - | - | - | - | - | - | 4 | 3,4 | 0,6 |
| мкр-н Ровное | 11 | 9,8 | 1,2 | 0,104 | 0,069 | 0,035 | 0,365 | 0,243 | 0,122 | 11,469 | 10,112 | 1,357 |
| индивидуальная жилая застройка площадка №2 | - | - | - | - | - | - | 0,609 | 0,406 | 0,203 | 0,609 | 0,406 | 0,203 |
| индивидуальная жилая застройка площадка №3 | - | - | - | 0,325 | 0,217 | 0,108 | - | - | - | 0,325 | 0,217 | 0,108 |
| ИТОГО: | 15 | 10,3 | 4,6 | 0,429 | 0,286 | 0,143 | 0,974 | 0,649 | 0,325 | 16,403 | 14,135 | 2,268 |

Таблица 4.1.4. Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, с учетом возможных изменений производственных зон и их перепрофилирования и приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) производственными объектами с разделением по видам теплопотребления и по видам теплоносителя (горячая вода и пар) в зоне действия каждого из существующих или предлагаемых для строительства источников тепловой энергии на каждом этапе.

| Зона действия источника тепла | Наименование | Базовая нагрузка, 2012 год | в т.ч. |  | Прирост нагрузки до 2020 г. Гкал/час | в т.ч. |  | Прирост нагрузки с 2021г. до 2035 г, Гкал/час | в т.ч. |  | Суммарная нагрузка на 2035 г. Гкал/час | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопление, вентиляция | ГВС |  | Отопление, вентиляция | ГВС |  | Отопление, вентиляция | ГВС |  | Отопление, вентиляция | ГВС |
| мкр-н Ровное | Обслуживающаяи производственно-деловая зона при въезде в городской поселок Кузнечное (1,6 га) | 0 |  |  | 0,026 |  |  | - | - | - | 0,026 |  |  |
|  | производственная площадка рядом с въездом в г.п. Кузнечное (1,7 га) | 0 |  |  | 0,052 |  |  | - | - | - | 0,052 |  |  |
|  | производственные площадки к северу от оз. Кузнечное (4,4 и 4,5 га) | 0 |  |  | 0 |  |  | 0,104 | - | - | 0,104 |  |  |

## Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

Перспективная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей водедлясоставления перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки в зоне действия источников тепловой энергии приведена в табл. 4.2.1.

Таблица  4.2.1. Перспективная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде для  составления перспективного баланса тепловой мощности и тепловой нагрузки

| Наименование показателя | Обозначение | Ед. изм. | Перспективная зона действия источника тепловой энергии |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | котельная Ровное варианту А | котельная КНИ по варианту А | котельная Ровное по варианту Б |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей на отопление | Qот | Гкал/час | 10,112 | 3,4 | 13.512 |
| Тепловая нагрузка внешних потребителей на ГВС | Qгвс | Гкал/час | 1,357 | 0,6 | 1.957 |
| Расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде | Qр.гввн.п | Гкал/час | 11,469 | 4 | 15.469 |
| Потери тепловой мощности при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Qр.пот | Гкал/час | 0.810 | 0.311 | 1,121 |
| Суммарная расчетная тепловая нагрузка внешних потребителей в горячей воде на выходе из котельной | Qколр.гв | Гкал/час | 12.279 | 4.311 | 16.59 |

Таблица 4.2.2. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч (МВт) | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Максимальный отпуск в сеть, Гкал/ч | Максимальные нормативные потери в ТС, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв мощности нетто, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная Ровное варианту А | 13.14 | 13.14 | 12.75 | 12.75 | 0,81 | 11,469 | 0.471 |
| котельная КНИ по варианту А | 4.78 | 4.78 | 4.64 | 4.64 | 0,311 | 4 | 0.329 |
| котельная Ровное по варианту Б | 17,5 | 17,5 | 17 | 17 | 1.13 | 15,469 | 0.401 |

Выводы о резервах (дефицитах) существующей системы теплоснабжения при обеспечении перспективной тепловой нагрузки потребителей.

Котельная №1 мкр-на Ровное.

Балансы источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки   свидетельствуют о том, что при подключении перспективных нагрузок расчетного периода  строительства (2035 год) по варианту А к зоне действия существующего источника тепловой энергии – котельной №1, мощность котельной    будет иметь резерв в количестве  2.591Гкал/час.

Наиболее приемлемым является вариант А, предусматривающий  подключение к  центральной котельной  перспективных нагрузок строительства (2035 года).

Котельная №2 мкр-на КНИ

При подключении  перспективной нагрузки к  существующей котельной  микрорайона Ровное, котельная будет иметь резерв в количестве 4 Гкал/час, что в 2 раз превышает ее располагаемую мощность. Целесообразно рассмотреть вариант Б, расширив зону теплоснабжения от существующей котельной №1 мкр-на Ровное. Для новой присоединяемой  нагрузки мкр-на КНИ предусмотреть прокладку теплотрассы от котельной №1 до ТК №6 на схеме КНИ.

Таблица 4.2.3. Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки на расчетные периоды развития  схемы теплоснабжения МО Кузнечнинское городское поселение

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Максимальный отпуск в сеть, Гкал/ч | Максимальные нормативные потери в ТС, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв тепловой мощности, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-я очередь – до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная Ровное | 13.14 | 13.14 | 12.75 | 12.75 | 0,81 | 11,104 | 0.836 |
| котельная КНИ | 4.78 | 4.78 | 4.64 | 4.64 | 0,311 | 4 | 0.329 |
| ИТОГО | 17.92 | 17.92 | 17.39 | 17.39 | 1.121 | 15.104 | 1.165 |
| Расчетный период – до 2035 года |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная Ровное | 13.14 | 13.14 | 12.75 | 12.75 | 0,81 | 11,469 | 0.471 |
| котельная КНИ | 4.78 | 4.78 | 4.64 | 4.64 | 0,311 | 4 | 0.329 |
| ИТОГО | 17.92 | 17.92 | 17.39 | 17.39 | 1.121 | 15.469 | 0.8 |

До 2020 года основным видом регулирования отпуска теплоты от источников тепловой энергии останется центральное качественное регулирование отпуска тепловой энергии в зависимости от нагрузки отопления с открытой системой теплоснабжения у существующих источников и закрытой  у новых источников. Проектные температурные графики утверждаются для котельных  в соответствии с таблицей 4.2.4.

Таблица 4.2.4.  Проектные температурные графики  для котельных

| Наименование котельной | Тип прокладки т/с Тип подключения ГВС | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Расчетный температурный график теплоносителя на выходе из котельной | Срезка температуры |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | по «верхнему уровню» | По «нижнему» уровню |
| 1 этап - до 2020 года |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 мкр-на КНИ | 2х трубная Закрытая схема ГВС | 20.62 | 95/70 | - | - |
| Котельная №1 мкр-на Ровное | 4х трубная Открытая схема ГВС | 9.06 | 95/70 | - | - |
| ИТОГО |  | 29.68 |  |  |  |
| Расчетный период – до 2035 года |  |  |  |  |  |
| Котельная №2 мкр-на КНИ | 2х трубная Закрытое ГВС | 13.14 | 95/70 | - | - |
| Котельная №1 мкр-на Ровное | 4х трубная Закрытая схема ГВС | 4.78 | 95/70 | - | - |
| Итого |  | 17.92 |  |  |  |

Гидравлический расчет тепловых сетей  после присоединения перспективной нагрузки к системе теплоснабжения от центральной котельной  выполнен в программе компании ПолитермZuluTermo, версия 7. Гидравлический расчет тепловых сетей  показал, что при подключении перспективных нагрузок по вар. Б  необходимо поднять располагаемый напор на выходе из котельной №1 до 45 м.

Для возможности подключения перспективной нагрузки  к котельной №1 по  выбранному варианту   и утвержденному температурному графику необходима  будет  строительство  участков тепловых сетей, определенных гидравлическим расчетом и  указанных в таблице 4.2.5.

Таблица 4.2.5. Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых объектов

| № п/п | Наименование участка | Диаметр | Протяженность, в 2-х тр. исчисл., м | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для подключения объектов микрорайона Ровное |  |  |  |
| 1. | От ТК7 строительство тепловых сетей до земельных участков | 2 х 150 | 120 | 3000 |
|  | Для повышения надежности микрорайона Ровное |  |  |  |
| 1. | Строительство перемычки от ТК-29 до ТК-14 | 2 х 150 | 60 | 1000 |
|  | Строительство перемычки от котельной №1 до сетей котельной №2 Ду 200 мм длинной 700 м | 2 х 200 | 700 | 12000 |

### Обоснование перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки представлено в разделе 2.1.13. (Обосновывающие материалы, том 2).

## Перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах.

Перспективные объемы теплоносителя, необходимые для передачи теплоносителя от источника тепловой энергии до потребителя в каждой зоне действия источников тепловой энергии, прогнозировались исходя из следующих условий:

- регулирование отпуска тепловой энергии в тепловые сети в зависимости от температуры наружного воздуха принято по регулированию отопительно-вентиляционной нагрузки с качественным методом регулирования по расчетным параметрам теплоносителя;

- расчетный расход теплоносителя в тепловых сетях изменяется с темпом присоединения (подключения) суммарной тепловой нагрузки и с учетом реализации мероприятий по наладке режимов в системе транспорта теплоносителя;

- расход теплоносителя на обеспечение нужд горячего водоснабжения потребителей в зоне открытой схемы теплоснабжения изменяется с темпом реализации проекта по переводу системы теплоснабжения на закрытую схему, в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, Федеральных законов «О водоснабжении и водоотведении» и «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010г. в ред.№318-ФЗ от 30.12.2012г.  о переводе  открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения)  на закрытый тип.

В расчетах принято, что к 2022 году все потребители в зоне действия открытой системы теплоснабжения будут переведены на закрытую схему присоединения системы ГВС. При этом учтено, что при переходе на закрытую схему теплоснабжения поток тепловой энергии для обеспечения горячего водоснабжения несколько увеличится и сократится только подпитка тепловой сети в размере теплоносителя, потребляемого на нужды горячего водоснабжения. Сверхнормативный расход теплоносителя на компенсацию его потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям будет сокращаться, темп сокращения будет зависеть от темпа работ по реконструкции тепловых сетей. Присоединение (подключение) всех потребителей во вновь создаваемых зонах теплоснабжения на базе предложенных  к строительству  котельных будет осуществляться по  независимой схеме  присоединения  систем отопления  потребителей  и закрытой схеме  присоединения  горячего водоснабжения  через индивидуальные тепловые пункты.

При возникновении аварийной ситуации на любом участке магистрального трубопровода возможно организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем использования связи между трубопроводами или за счет использования существующих баков аккумуляторов. Данные свидетельствуют о имеющемся резерве водоподготовительных установок в случае возникновения аварийной ситуации возможно осуществить подпитку тепловой сети за счет существующих баков аккумуляторов, т.к.  объем их удовлетворяет требованиям  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» п.6.20. по  нормативной вместимости баков,  равной 10-ти кратной величине среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение. Аварийная подпитка так же может обеспечиваться из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения для открытых систем (п.6.17.СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»).

# Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению системы теплоснабжения МО Кузнечнинское городское поселение

## 5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления

Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления производится в соответствии с п.108-110 раздела VI. Методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения. Предложения по реконструкции существующих котельных осуществляются с использованием расчетов радиуса эффективного теплоснабжения:

- на первом этапе рассчитывается перспективный (с учетом приростов тепловой нагрузки) радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия, образованных на базе существующих источников тепловой энергии (котельных);

- если рассчитанный радиус эффективного теплоснабжения больше существующей зоны действия котельной, то возможно увеличение тепловой мощности котельной и расширение зоны ее действия с выводом из эксплуатации котельных, расположенных в радиусе эффективного теплоснабжения;

- если рассчитанный перспективный радиус эффективного теплоснабжения изолированных зон действия существующих котельных меньше, чем существующий радиус теплоснабжения, то расширение зоны действия котельной не целесообразно;

- в первом случае осуществляется реконструкция котельной с увеличением ее мощности;

- во втором случае осуществляется реконструкция котельной без увеличения (возможно со снижением, в зависимости от перспективных балансов установленной тепловой мощности и тепловой нагрузки) тепловой мощности.

Предложения по организации индивидуального, в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

Для каждого предложения должна быть выполнена оценка финансовых потребностей (капитальных затрат) в реализации разработанного предложения

Исходя из данных рекомендаций организация централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения в МО  Кузнечнинское городское поселение  рассматривается в следующих направлениях:

1.  Организация централизованного теплоснабжения перспективной нагрузки  многоэтажной и среднеэтажной застройки 1 очереди  строительства (до 2020 г.г.) от существующего  источника  - центральной котельной №1 поселка Кузнечное.

2. В связи со строительством межпоселкового газопровода от ГРС «Приозерск» до городского поселка Кузнечное рационален перевод всех котельных на газ.

3. Объединение двух котельных, с последующим закрытием котельной №2 КНИ. Прокладка теплотрассы от котельной №1 до ТК №6 на схеме КНИ длинной 700 м. Реконструкция котельной №1 с доведением установленной мощности до 17,5 Гкал/ч.

4. Организация индивидуального теплоснабжения в  зонах застройки   поселения индивидуальными жилыми домами  -  от  индивидуальных источников или автономных котельных.

Схема размещения источников тепловой энергии в перспективе развития МО  Кузнечнинское городское поселение представлены  на  рис. 5.1.

Рис. 5.1.  Схема размещения источников тепловой энергии в перспективе развития  МО Кузнечнинское городское поселение

## Предложения по реконструкции котельных для выработки электроэнергии в комбинированном цикле на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок

В соответствии с расчетами перспективная  тепловой нагрузка, присоединяемая к существующему источнику – центральной котельной №1 поселка Кузнечное,  существенно не     расширит зону  ее действия.  Существующая мощность котельной имеет достаточный  запас, за счет которого  возможно подключение  новых объектов. Кроме того, необходимо учесть, что с реализацией  закона об энергосбережении  часть  перспективных нагрузок может присоединяться за счет выполнения  энергоэффективных мероприятий,    высвобождающих  мощности тепловой энергии, расходуемые на  непроизводительные потери тепловой энергии  у потребителей и в системах транспортировки теплоносителя.

Таким образом, по резерву мощности котельная №1 не требует реконструкции  с её увеличением. Однако, руководствуясь Адресной программой  строительства/реконструкции объектов теплоэнергетики, расположенных в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2015 год и  Энергетической стратегией России на период до 2030 года,  утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р и  Государственной программой Российской Федерации «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27декабря 2010 г. № 2446-р, рассматривается вопрос  о  реконструкции котельной поселка Кузнечное с переводом ее на газовое топливо.

Таблица 5.2.1.Финансовые потребности в реализации предложения  по реконструкции котельной  №1 и №2, тыс. руб.

|  | Наименование работ/статьи затрат | Затраты, всего, тыс. руб. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2021-2028 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реконструкция котельной пгт. Кузнечное, мкр-н Ровное | 99 800 |  |  |  | 99800 |  |  |
| 1.2 | Реконструкция котельной пгт. Кузнечное, мкр-н КНИ | 41 350 |  |  |  | 41350 |  |  |
| 2.1 | Замена тепловой сети пгт. Кузнечное, мкр-н Ровное | 167 790 |  |  |  |  |  | 167 790 |
| 2.2 | Замена тепловой сети пгт. Кузнечное, мкр-н КНИ | 59 160 |  |  |  |  |  | 59 160 |
|  | Всего смета проекта | 368 100 |  |  |  | 141150 |  | 226 950 |

Перевод котельной в ТЭЦ  позволит  повысить надежность электроснабжения котельной. Имея два независимых ввода,  центральная котельная  имеет 2 категорию надежности электроснабжения.  Парогенератор позволит  обеспечить   котельной   надежность электроснабжения  1 категории.

## Предложения для вывода в резерв и (или) вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Объединение двух котельных, с последующим закрытием котельной №2 КНИ (или вывода в резерв). Для этого необходимо провести следующие мероприятия:

- Прокладка теплотрассы от котельной №1 до ТК №6 на схеме КНИ длинной 700м;

- Реконструкция котельной №1 с переводом на газовое топливо и доведением установленной мощности до 17,5 Гкал/ч.;

- Повышение располагаемого напора на источнике до 45 м.

Таблица 5.3.1. Финансовые потребности в реализации предложения  по выводу в резерв и (или) выводу из эксплуатации котельных, тыс. руб.

|  | Наименование работ/статьи затрат | Затраты, всего, тыс. руб. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Реконструкция котельной пгт. Кузнечное, мкр-н Ровное. Установленная тепловая 17,5 Гкал/ч. | 142 150 |  |  |  |  |  | 142 150 |
| 1.2 | Участок теплосети от котельной №1 мкр-на Ровное до ТК-6 мкр-на КНИ 2х200 700м | 12 000 |  |  |  |  |  | 12 000 |
|  | Всего смета проекта | 154 150 |  |  |  |  |  | 154 150 |

## 5.4. Предложения по организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями

Предложения по организации индивидуального теплоснабжения, осуществляются только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/га.

В соответствии с   Градостроительным планом МО Кузнечнинское городское поселение площадки нового жилищного строительства  под индивидуальную застройку  предусмотрены на 2-х площадках.

В настоящее время  микрорайоны индивидуальной застройки не имеют централизованных источников тепловой энергии и являются   территориям   размещения частного сектора, который отапливается  либо дровами, либо электрической энергией в индивидуальном порядке.

В перспективе к 2020 году прирост нагрузки индивидуальной застройки    будет производится незначительно, но к 2035 году  микрорайоны, расположенные на въезде в мкр-н Ровное,   получат  развитие .  При данных условиях возникнет необходимость в   снабжении  индивидуальных жилых домов  тепловой энергией  в индивидуальном порядке от   сетей электроснабжения или природного газа низкого давления. Подключение индивидуальных домов от централизованных  или автономных  источников  является  невыгодным по причинам  малого теплосъема  по сравнению с капитальными и эксплуатационными  затратами, необходимыми  для  строительства источников и тепловых сетей, а так же  трудностями в определении балансовой принадлежности тепловых сетей, расположенных в границах частных владений.

## 5.5. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения и ежегодное распределение объемов тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Таблица 5.5.1. Планируемые увеличения нагрузки на период 2013 – 2019г.г.

| Зона действия источника тепла | Номер микрорайона или квартала | 2013 |  | 2014 |  | 2015 |  | 2016 |  | 2017 |  | 2018 |  | 2019 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, вентиляция | ГВС | Отопление, вентиляция | ГВС | Отопление, вентиляция | ГВС | Отопление, вентиляция | ГВС | Отопление, вентиляция | ГВС | Отопление, вентиляция | ГВС | Отопление, вентиляция | ГВС |
| Котельная №1 | мкр-н Ровное | 9,8 | 1,2 | 9,8 | 1,2 | 9,8 | 1,2 | 9,8 | 1,2 | 10,112 | 1,357 | 10,112 | 1,357 | 10,112 | 1,357 |
| Котельная №2 | мкр-на КНИ | 3,4 | 0,6 | 3,4 | 0,6 | 3,4 | 0,6 | 3,4 | 0,6 | 3,4 | 0,6 | 3,4 | 0,6 | 3,4 | 0,6 |
| варант Б Котельная №1 | мкр-н КНИ мкр-н Ровное | - | - | - | - | - | - | - | - | 9.869 | 1.235 | 9.869 | 1.235 | 9.869 | 1.235 |

Таблица 5.5.2 Планируемые увеличения нагрузки на период 2020 – 2022 г.г.

| Зона действия источника тепла | Номер микрорайона или квартала | 2020 |  | 2021 |  | 2022 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отопление, вентиляция | ГВС | Отопление, вентиляция | ГВС | Отопление, вентиляция | ГВС |
| Котельная №1 | мкр-н Ровное | 10,112 | 1,357 | 10,112 | 1,357 | 10,112 | 1,357 |
| Котельная №2 | мкр-на КНИ | 3,4 | 0,6 | 3,4 | 0,6 | 3,4 | 0,6 |
| варант Б Котельная №1 | мкр-н КНИ мкр-н Ровное | 13.512 | 1.957 | 13.512 | 1.957 | 13.512 | 1.957 |

## 5.6.  Радиусы эффективного теплоснабжения (зоны действия источников тепловой энергии) в каждой из систем теплоснабжения, позволяющие определить условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе

Котельная микрорайона Ровное:

Перспективный радиус теплоснабжения котельной №1  составил 1 км, что  не изменит существующего.  Следовательно, для подключения перспективной нагрузки достаточно провести реконструкцию котельной с модернизацией оборудования.

Котельная микрорайона КНИ:

Перспективный радиус теплоснабжения существующей  котельной КНИ  к 2020 году останется без изменения по варианту А. По варианту Б система теплоснабжения перейдет к котельной микрорайона Ровное.

Радиусы эффективного  перспективного  теплоснабжения представлены на рис.5.6.1.

Рис. 5.6.1.  Радиус эффективного теплоснабжения.

## 5.7. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них

### 5.7.1. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Гидравлический расчет тепловых сетей  после присоединения перспективной нагрузки к системе теплоснабжения от котельной №1 выполнен в программе компании ПолитермZuluTermo, версия 7. Гидравлический расчет тепловых сетей  показал, что при подключении перспективных нагрузок к мкр-ну Ровное располагаемый напор на выходе из котельной №1 равный 38 м в.ст. – достаточен для снабжения теплом перспективных потребителей от ТК 7.

Таблица 5.7.1.1.  Реконструкция тепловых сетей в целях подключения новых объектов

| № п/п | Наименование участка | Диаметр | Протяженность, в 2-х тр. исч., м | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Для подключения объектов микрорайона Ровное |  |  |  |
| 1 | От ТК7 строительство тепловых сетей до земельных участков | 2 х 150 | 120 | 2000 |
|  | Для повышения надежности микрорайона Ровное |  |  |  |
| 2 | Строительство перемычки от ТК-29 до ТК-14 | 2 х 150 | 60 | 1000 |
|  | Итого: |  | 180 | 3000 |

Схемой теплоснабжения предполагается   тепловые сети  от котельной №1 соединить с тепловыми сетями от котельной №2 поселка Кузнечное перемычкой диаметром 200 мм длинной 700 м.

Это позволит выполнить  резервирования  тепловой энергии  от двух независимых источников на время проведения ремонтных работ, особенно   в летний период, когда необходимо согласно нормативных документов (Правил, СаНПиН) обеспечить:

- циркуляцию теплоносителя в системах ГВС,

- не превышение перерывов  в подаче горячей воды 14 суток.

### 5.7.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

В соответствии со  СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» надежность теплоснабжения определяется как способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом СЦТ обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, а также технологических потребностей предприятий в паре и горячей воде) и характеризуется  тремя показателями (критериям): вероятности безотказной работы [Р], коэффициенту готовности [], живучести [Ж].

•Вероятность безотказной работы системы [Р] - способность системы не допускать отказов, приводящих к падению температуры в отапливаемых помещениях жилых и общественных зданий ниже +12°С, в промышленных зданиях ниже +8°С, более числа раз, установленного нормативами.

• Коэффициент готовности (качества) системы [] - вероятность работоспособного состояния системы в произвольный момент времени поддерживать в отапливаемых помещениях расчетную внутреннюю температуру, кроме периодов снижения температуры, допускаемых нормативами.

• Живучесть системы [Ж] - способность системы сохранять свою работоспособность в аварийных (экстремальных) условиях, а также после длительных (более 54 ч) остановов.

В связи с вышеперечисленными требованиями предлагается проведение   следующих мероприятий по реконструкции тепловых сетей:

1.Замену ветхих сетей;

2.Увеличение пропускной способности тепловых сетей  для обеспечения существующих и перспективных нагрузок;

3.Устройство перемычек между  смежными районами;

4.Резервирование тепловых сетей смежных районов за счет установки  трубопроводных  перемычек.

В связи с вышеперечисленными требованиями в схему теплоснабжения МО Кузнечнинское городское поселение включены мероприятия по реконструкции тепловых сетей:

- Увеличение пропускной способности трубопроводов   для обеспечения существующих и перспективных нагрузок  (Таблица 5.7.1.1.).

- Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса (Таблица 5.7.3.1.)

- Резервирование тепловых сетей смежных районов за счет установки  трубопроводных  перемычек (Таблица 5.7.2.1.)

Таблица 5.7.2.1. Резервирование тепловых сетей смежных районов за счет установки трубопроводных  перемычек

| № п/п | Наименование участка | Диаметр | Протяженность, м | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство перемычки от ТК-29 до ТК-14 | 2 х 150 | 60 | 1 000 |
| 2 | Строительство перемычки от котельной №1 до сетей котельной №2 Ду 200 мм длинной 700 м | 2 х 200 | 700 | 12 000 |
|  | ИТОГО |  | 760 | 13 000 |

Адресная программа строительства/реконструкции объектов теплоэнергетики, расположенных в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2015 год представлена в табл. 5.7.2.2.

Таблица 5.7.2.1.2. Адресная программа строительства/реконструкции объектов теплоэнергетики, расположенных в Приозерском муниципальном районе Ленинградской области на 2015 год

| № п/п | Наименование участка | Диаметр,мм | Протяженность, м | Ориентировочная стоимость, тыс. руб. (с НДС) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Замена тепловой сети пос. Кузнечное, мкр-н Ровное | 133 | 14 888 | 167 790 |
| 2 | Замена тепловой сети пос. Кузнечное, мкр-н КНИ | 100 | 6 006 | 59 160 |
|  | ИТОГО |  |  | 226 950 |

### 5.7.3. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Таблица 5.7.3.1. Перечень ветхих  участков тепловых сетей, требующих первоочередной замены

| № п/п | Наименование участка | Диаметр труб, мм | Протяженность, в 2-х тр. исчислении м | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Магистральные участки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участок теплосети от ТК1 до ТК2 котельной КНИ (ППУ) | 2х200 | 130 |  | 130 |  |  |  |  |  |  |  | 1 733 700 |
| 2 | ЦТП до ТК1 котельная Ровная | 2х250 200 150 | 152 152 |  | 152 152 |  |  |  |  |  |  |  | 4 154 000 |
|  | ИТОГО: |  | 434 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего капитальные затраты, в т.ч. НДС |  |  |  | 5 887 700 |  |  |  |  |  |  |  | 5 887 700 |

### 5.7.4. Перспективные топливные балансы

Таблица № 5.7.4.1.Топливный баланс расхода условного топлива в котельных

| Наименование котельной | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч |  | Максимальные нормативные потери в ТС, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/час |  |  | Выработка Гкал/год | Расход условного топлива т.у.т./год | Удельный расход топлива кгу.т./ Гкал |  | Расход мазута тыс.тн/год газа тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Отопление | ГВС |  |  |  |  |  |
| 1 этап- до 2020 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (Ровное) | 20,62 |  | 0,810 | 11,0 | 7,4 | 3,6 | 26377,58 | 4088525,21 | 179,98 |  | 4660918,68 |
| Котельная №2 (КНИ) | 9,06 |  | 0,311 | 4,0 | 3,0 | 1,0 | 9591,85 | 1486736,44 | 179,98 |  | 1694879,52 |
| ИТОГО | 29,68 |  | 1,121 | 15 | 10,4 | 4,6 | 34878,88 | 6277,35 | 179,98 |  | 8599,97 |
| Расчетный период – до 2035 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная №1 (Ровное) на газ топливе ВариантА | 13,14 | 0,810 |  | 11.469 | 10.112 | 1.357 | 26668,39 | 4133601.13 |  | 155,0 | 4712305.23 |
| Котельная №2 (КНИ) на газ топливе ВариантА | 4,78 | 0,311 |  | 4,0 | 3.4 | 0.6 | 9301,03 | 1441660,52 |  | 155,0 | 1643492.97 |
| Котельная №1 (Ровное) на газ топливе Вариант Б | 17,5 | 1,121 |  | 15,469 | 13.512 | 1.957 | 35969,43 | 5575261,65 |  | 155,0 | 6355798.2 |  |
| ИТОГО | 17,92 | 1,121 |  | 15,469 | 13.512 | 1.957 | 35969.43 | 5575261.65 |  | 155,0 | 6355798.2 |  |

## 5.8. Оценка надежности теплоснабжения

### 5.8.1. Перспективные показатели надежности системы теплоснабжения

Развитие системы централизованного  теплоснабжения в соответствии с  настоящей программой позволит повысить надежность  централизованного теплоснабжения прежде всего от котельной №1 и достигнуть верхний предел  значения  общего коэффициента надежности (0,87) за счет  повышения надежности электроснабжения источника тепловой энергии,  повышения уровня резервирования  и  устройства перемычек между смежными районами,  снижением доли ветхих сетей.

Таблица 2.1.16.1.1.Перспективные  показатели надежности систем теплоснабжения от центральной котельной №1

| № п/п | Наименование показателя | Обозна чение | От котельной№1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение | Перспективное положение |
|  | интенсивность отказов систем теплоснабжения | p | - | - |
|  | относительный аварийный недоотпуск тепла | q | - | - |
|  | надежность электроснабжения источников тепловой энергии | Кэ | 0.7 | 0.7 |
|  | надежность водоснабжения источников тепловой энергии | Кв | 0.7 | 0.7 |
|  | надежность топливоснабжения источников тепловой энергии | Кт | 0.7 | 0.7 |
|  | соответствие тепловой мощности источников тепловой энергии и пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей | Кб | 1.0 | 1,0 |
|  | уровень резервирования источников тепловой энергии и элементов тепловой сети путем их кольцевания или устройства перемычек | Кр | 1 | 1 |
|  | техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих замене трубопроводов | Кс | 0.8 | 0,9 |
|  | готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ в системах теплоснабжения, которая базируется на показателях: - укомплектованность ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом, - оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием | Кукомпл К оснащ | 0,9 1,0 | 1,0 1,0 |
|  | Коэффициент надежности системы коммунального теплоснабжения от источника тепловой энергии | Кнад | 0.85 | 0.875 |
|  | Общий показатель надежности системы коммунального теплоснабжения поселка Кузнечное | К об | 0.843 | 0.875 |

### 5.8.2. Предложения, обеспечивающие надежность систем теплоснабжения

а) применение на источниках тепловой энергии рациональных тепловых схем с дублированными связями и новых технологий, обеспечивающих готовность энергетического оборудования.

Для обеспечения надежности  систем теплоснабжения   предлагается в центральной котельной поселка Кузнечное применить  Автоматизированную систему управления технологическим процессом производства тепловой энергии (АСУ ТПК), которая позволит

-   автоматизировать  процессы нагрева воды и получения пара соответственно в водяных и паровых котлах,

-  повысить эффективность котлов путем более точного регулирования  соотношения газ/воздух,

- повысить эффективность системы сетевой воды путем применения частотного регулирования при управлении сетевыми  и подпиточными насосами,

- ввести телесигнализацию аварийных событий и привязку их к единому астрономическому времени с заданной точностью,

- создать условия  безопасного ведения  технологического процесса производства тепловой энергии,

-  проводить автоматическую диагностику технологического оборудования, а так же элементов технического и программного обеспечения АСУ ТПК,

-  создать инструментальные средства воздействия на процессы посредством  Человека – Машинного интерфейса (диалог Оператор-Система), обеспечивающие  централизованное или местное управление котлами и насосами.

Таблица 5.8.2.1. Финансовые потребности в реализации предложения  по применениюАвтоматизированной системы управления технологическим процессом производства тепловой энергии (АСУ ТПК) в центральной котельной, тыс. руб.

|  | Наименование работ/статьи затрат | Всего | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НИЖНИЙ УРОВЕНЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппаратно-программный комплекс управления котлами (4 котлов) | 880 |  |  |  | 880 |  |
|  | Аппаратно-программный комплекс частотного управления вентиляторами и дымососами водогрейных котлов (4 котла) | 3400 |  |  | 1700 | 1700 |  |
|  | Аппаратно-программный комплекс частотного управления вентиляторами и дымососами парового котла (3 котла) | 1560 | 520 | 520 | 520 |  |  |
|  | Аппаратно-программный комплекс АБ котла (4 котла) | 100 |  |  | 100 |  |  |
|  | Аппаратно-программный комплекс управления системой сетевой воды | 200 |  |  |  |  | 200 |
|  | Аппаратно-программный комплекс частотного управления сетевыми насосами | 2100 |  |  |  |  | 2100 |
|  | Аппаратно-программный комплекс управления системой подпиточной воды | 200 |  | 200 |  |  |  |
|  | Аппаратно-программный комплекс частотного управления подпиточными насосами | 2100 |  | 2100 |  |  |  |
|  | Проектные, монтажные и пуско-наладочные работы | 7 244 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1444 |
|  | ВЕРХНИЙ УРОВЕНЬ |  |  |  |  |  |  |
|  | Аппаратно-программный комплекс централизованного управления, хранения, обработки и анализа информации АСУ ТПК | 1600 |  |  |  | 1600 |  |
|  | Проектные, монтажные и пуско-наладочные работы | 1500 |  |  |  | 1500 |  |
|  | Всего капитальные затраты | 20884 | 1970 | 4270 | 3770 | 7130 | 3744 |
|  | Непредвиденные расходы 2% | 417.68 | 39.4 | 85.4 | 75.4 | 142.6 | 74.88 |
|  | НДС 18% | 3759.12 | 354.6 | 768.6 | 678.6 | 1283.4 | 673.92 |
|  | Всего смета проекта | 25060.8 | 2364.0 | 5124.0 | 4524.0 | 8556.0 | 4492.8 |

б) установка резервного оборудования

1) Для выполнения требований СНиП 41-02-2003  предлагается предусмотреть местный  резервный источник теплоты в больничном городке  мощностью 0.58 МВт (0.5 Гкал/ч), т.к. больницы относятся к первой категории потребителей и перерывы подачи тепла в данных учреждениях не допускаются.

в) организация совместной работы нескольких источников тепловой энергии

Для выполнения требований СНиП 41-02-2003   предлагается   тепловые сети  микрорайона Ровное соединить с тепловыми сетями микрорайона КНИ  перемычкой диаметром 200 мм по прямому и обратному трубопроводу. Это позволит  организовать работу двух источников тепловой энергии  на единые тепловые сети  в летний период для обеспечения циркуляции.

г) взаимное резервирование тепловых сетей смежных районов поселения, городского округа.

Для выполнения требований СНиП 41-02-2003  резервирования  участков предлагается

1.Выполнить закольцовку  между  ТК-29 и ТК-14  микрорайона, что  позволит улучшить теплоснабжение  жилых домов Ду150 мм.

д) устройство резервных насосных станций

не предусматривается

е) установка баков-аккумуляторов.

В соответствии со СНиП 41-02-2003 в настоящей схеме теплоснабжения предлагается:

1.     Предусмотреть при строительстве новых котельных:

А)   4х трубную прокладку тепловых сетей, раздельно для нужд отопления и ГВС;

Б)    закрытую систему ГВС у потребителей;

2. После 2022 года, когда завершится переход  ГВС на закрытый тип,  предусмотреть замену  водоподготовительной установки и баков аккумуляторов  в  центральной котельной. Объем баков аккумуляторов рассчитать из условий, содержащихся в п.6.21. СНиП «Тепловые сети».

## 5.9. Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Таблица 5.9.1. Сводная таблица финансовых потребностей для осуществления строительства реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

| № п/п | Наименование работ/статьи затрат | Выделенные источники финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Период внедрения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | Бюджетные источники | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Наименование организации |  | Затраты |  |  |  |
| Период до 2020 года, всего |  | 212 817 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Реконструкция котельных (перевод на газ), в т.ч. | 166 210 | Источник не определен |  |  |  |  |  | 2015-2020 |
| 1.1 | Реконструкция котельной мкр-на Ровное (перевод на газ) вариант А | 99 800 | Источник не определен |  |  |  |  |  | 2015-2020 |
| 1.2 | Реконструкция котельной мкр-на КНИ (перевод на газ) вариант А | 41 350 | Источник не определен |  |  |  |  |  | 2015-2020 |
| 1.3 | Автоматизация управления котлами, диспетчеризация | 25 060 | Источник не определен |  |  |  |  |  | 2015-2020 |
| II | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия центральной котельной, в т.ч. | 21 887 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и строительства перемычек | 3 000 | Источник не определен |  |  |  |  |  | 2014-2020 |
| 2.2 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 5 887 | 500 |  | МП «ЖКХ МО «Кузнечное» |  |  |  | 2013-2015 |
| 2.3 | Резервирование тепловых сетей смежных районов за счет установки трубопроводных перемычек | 13 000 |  |  |  |  |  |  | 2014-2020 |
| III | Перевод ГВС на закрытый тип | 20 000 | Источник не определен |  |  |  |  |  | До 2022 г. |
| IV | Резервный источник тепловой энергии для больничного городка мощностью 0,6 МВт | 4720 | Источник не определен |  |  |  |  |  | 2020г. |
| Расчетный период до 2035 года |  | 226 950 |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Реконструкция тепловых сетей мкр-на Ровное | 167 790 | Источник не определен |  |  |  |  |  | 2021-2028 |
| II | Реконструкция тепловых сетей мкр-на КНИ | 59 160 | Источник не определен |  |  |  |  |  | 2021-2028 |

Общая потребность в финансировании проектов на расчетный период (до 2035 года) составляет 439 767,0 тыс. руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС), в т.ч.

общая потребность в финансировании проектов 1 очереди  строительства (до 2020 года) составила  212 817,0 тыс. руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС);

общая потребность в финансировании проектов по переводу потребителей на «закрытую» схему присоединения системы ГВС составила  20,0  млн. руб. (в ценах соответствующих лет с учетом НДС).

Основными источниками   для проведения инвестиционной деятельности   теплоснабжающей организации являются средства, полученные в результате    заключения договоров на подключение и определения  платы за подключение в индивидуальном порядке, а так же  амортизационные отчисления и прибыль, полученная в результате проводимых   энергосберегающих и  мероприятий по техническому перевооружению котельных и тепловых сетей.

## 5.10. Предложения по определению единой теплоснабжающей организации

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, приведенных в Постановлении Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ».

В настоящее время только одна организация  на территории МО Кузнечнинское городское поселение отвечает всем требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации – МП «ЖКХ МО «КУЗНЕЧНОЕ».

1. Зона единой теплоснабжающей организации  определяется зоной действия  самого мощного источника тепловой энергии и присоединенными к нему тепловыми сетями – центральной котельной поселка Кузнечное, находящейся в муниципальной собственности.

2. Размер уставного  капитала  МП «ЖКХ МО «КУЗНЕЧНОЕ»  определяется  по данным бухгалтерской отчетности  балансовой стоимостью источников тепловой энергии и тепловых сетей, которыми Общество владеет на праве собственности в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации.

3.   МП «ЖКХ МО «КУЗНЕЧНОЕ»  имеет  технические возможности и квалифицированный  персонал по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управлению гидравлическими режимами тепловых сетей, т.е.   способно обеспечить надежность теплоснабжения.

4. МП «ЖКХ МО «КУЗНЕЧНОЕ»  согласно требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации при осуществлении своей деятельности фактически уже исполняет обязанности единой теплоснабжающей организации, а именно:

А) заключает и исполняет договоры теплоснабжения с обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

Б) заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

5. После утверждения схемы теплоснабжения МП «ЖКХ МО «КУЗНЕЧНОЕ»  будет  заключать и исполняет договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения.

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в Постановления Правительства РФ от 08.08.2012г. №808 «Об организации теплоснабжения в РФ и внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» предлагается определить единой теплоснабжающей организацией поселка Кузнечное МП «ЖКХ МО «КУЗНЕЧНОЕ».

## 5.11. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

# В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МП "ЖКХ МО "Кузнечное" разработана  «Программа энергосбережения регулируемой организации - МП "ЖКХ МО "Кузнечное"  на период 2011 - 2015 годов». В рамках данной программы предусматриваются следующие мероприятия (таблица 5.11.1):

Таблица 5.11.1. Программа энергосбережения регулируемой организации - МП "ЖКХ МО "Кузнечное"  на период 2011 - 2015 годов

| № п.п. | Наименование мероприятия |  | Адрес объекта внедрения | Основная цель проведения работ | Фактор энергосберегающего эффекта | Источник финансирования | Период внедрения | Затраты, |  |  |  |  |  | Целевые показатели энергоэффективности мероприятия | Значения целевых показателей энергоэффективности |  | Экономия первичных ТЭР, энергоносителей за период, в нат.ед.изм. | Экономический эффект за период, тыс.руб., |  | Срок окупаемости затрат, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | на начало периода | на конец периода |  |  |  |  |
|  | Вид регулируемой деятельности: теплоснабжение (производство, передача и сбыт тепловой энергии) потребителям МО Кузнечнинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Установка частотного преобразователя на дымосос котла №2 котельной №1 | пос. КузнечноеПриозерского р-на ЛО |  | Снижение удельных расходов электроэнергии на удаление дымовых газов | Экономия электроэнергии в системах теплоснабжения | Амортизационные отчисления | 2013 | 67,0 |  |  | 67,0 |  |  | динамика удельных расходов электрической энергии на отпуск 1 Гкал | 30,9 | 27,8 | 36,0 | 77,2 | 0,9 |  |
| 2.2. | Установка частотного преобразователя на дымосос котла №3 котельной №1 | пос. КузнечноеПриозерского р-на ЛО |  | Снижение удельных расходов электроэнергии на удаление дымовых газов | Экономия электроэнергии в системах теплоснабжения | Амортизационные отчисления | 2014 | 81,0 |  |  |  | 81,0 |  | динамика удельных расходов электрической энергии на отпуск 1 Гкал | 30,9 | 27,8 | 20,4 | 41,6 | 1,9 |  |
| 2.3. | Повышение энергетической эффективности систем освещения здания котельной №1 путем замены ламп накаливания на энергосб-щие | пос. КузнечноеПриозерского р-на ЛО |  | Снижение потребности эл.энергии на собственные производственные нужды | Экономия электроэнергии в общих затратах по теплоснабжению | Собственные средства предприятия | 2015 | 78,4 | 20,0 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | 14,6 | динамика удельных расходов электрической энергии на отпуск 1 Гкал | 30,9 | 27,8 | 49,7 | 115,7 | 0,7 |  |
| 2.4. | Повышение энергетической эффективности систем освещения здания котельной №2 путем замены ламп накаливания на энергосб-щие | пос. КузнечноеПриозерского р-на ЛО |  | Снижение потребности эл.энергии на собственные производственные нужды | Экономия электроэнергии в общих затратах по теплоснабжению | Собственные средства предприятия | 2015 | 45,6 | 12,0 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | динамика удельных расходов электрической энергии на отпуск 1 Гкал | 30,9 | 27,8 | 15,8 | 40,2 | 1,1 |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  | 272,0 | 32,0 | 23,0 | 90,0 | 104,0 | 23,0 |  |  |  |  | 274,7 |  |  |

# Анализ текущего состояния системы водоснабжения

## 6.1. Анализ существующего технического состояния системы водоснабжения

Водоснабжение пос. Кузнечное (мкр-н Ровное и КНИ) осуществляется МП «ЖКХ МО «Кузнечное»   из Ладожского озера (северная часть залива Гладкий). Потребляемая вода используется на хозяйственно-бытовые нужды (жилой фонд и инфраструктура) поселка, подается предприятиям-абонентам для хозяйственно-бытовых и производственных нужд, а также  потребляется структурными подразделениями МП «ЖКХ МО «Кузнечное» (ВОС, КОС,  котельные).

Основной целью МП «ЖКХ МО «Кузнечное»  является осуществление деятельности в целях решения социальных задач, а именно управление и обслуживание муниципального жилищного фонда, объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры МО Кузнечнинское городское поселение (водопровод и канализация, теплоснабжение).

Водозабор пгт.Кузнечное расположен примерно в 3 км от поселка, в северной части залива Гладкий Ладожского озера. На берегу озера расположены водозаборные сооружения проектной мощностью 7200 м3/сут. (2628 тыс.м3/год).

Вода из озера поступает через водоприемник по двум самотечным линиям в приемный колодец, из которого по двум всасывающим линиями вода подается в насосную станцию первого подъема. В насосной установлены насосы RITZ-250, производительностью 250 м3/час. Из насосной станции вода по водоводу длиной 3 км подается на водоочистные сооружения. Учет забираемой воды ведется узлом учета ЭРСВ-510.

Водопроводные очистные сооружения (ВОС) включают водоочистную станцию, хлораторную, водонапорную башню промывной воды. Проектная мощность ВОС – 5000 м3/сут. (1825 тыс.м3/год).

Хлорирование водопроводной воды осуществляется гипохлоритом натрия.

Узел коагулирования отсутствует. Вода подается для отстаивания в осветлители и далее на скорые фильтры. Очищенная и обеззараженная вода подается в РЧВ (2 ед. по 1000м3), из РЧВ в распределительную сеть.

Основные объекты системы водоснабжения МО Кузнечнинское городское поселение:

Магистральные водоводы (материал ПЭ):

- насоснаяI подъема – ВОС – Ø300 мм (2-х тр.) 3100 м;

- ВОС – ул. Зеленая – Ø160 мм (2-х тр.)  1736  м;

- ул. Зеленая – мкр-н КНИ - Ø160 мм (2-х тр.)  220  м;

- ВОС – мкр-н Ровное - Ø160 мм (2-х тр.)  755  м;

- ул. Зеленая – КОС Боровое – Ø200 мм (1-но тр.)  5600  м.

Уличная сеть (материал ПЭ):

- мкр-н Ровное - Ø160 мм  2100 м;

- мкр-н КНИ - Ø100 мм  1530 м.

Насосная I подъема (вода)

RITZ66 16/4 (2 ед.) – 1 рабочий, 1 резервный

Q– 250 м3/час, Н – 70м.

ВОС

Проектная производительность – 5000 м3/сутки, эксплуатируются с 1975г.

Состав ВОС:

- смеситель вихревого типа;

- осветлители коридорного типа со взвешенным слоем осадка – 3 шт.;

- фильтры скорые безнапорные с песчаной загрузкой – 4 шт.;

- резервуар чистой воды емкостью 1000 м3 – 2 шт.;

- водонапорная башня промывной воды емкостью бака 80 м3;

- гидролизная установка МБЭ-50

Обеззараживание воды осуществляется гипохлоритом натрия.

Таблица 6.1.1. Баланс водопотребления на 2012-2013 г.г. по МО Кузнечнинское городское поселение

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Принято Лен РТК на 2012 г. | Принято Лен РТК на 2013 г. | План предприятия на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подано воды в водопроводную сеть | тыс. м3 | 674,59 | 651,47 | 710,10 |
| 2. | Отпущено потребителям всего | тыс. м3 | 539,67 | 520,60 | 580,95 |
| 2.1. | на нужды собственных подразделений | тыс. м3 | 181,43 | 181,43 | 253,15 |
| 2.2. | товарная вода | тыс. м3 | 358,24 | 339,17 | 357,80 |

Износ водопроводных сетей по состоянию на 01.01.2013 г. составил 60,0%.

Схема водопроводных и канализационных сетей представлена на рис. 2.2.2.4 . (Обосновывающие материалы, том 2).

## 6.2. Анализ тарифообразования в сфере водоснабжения

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2012-2013 годы были определены:

-Приказом комитета по тарифам и ценовой политики (Лен РТК) от 09.12.11 г. № 180-п. «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод потребителям Ленинградской области в 2012 г.».

-	Приказом комитета по тарифам и ценовой политики (Лен РТК) от 01.02.13 г. №5-п. «Об установлении тарифов на товары (услуги) муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Кузнечное», реализуемые(оказываемые) в сферах водоснабжения и  водоотведения потребителям муниципального образования «Кузнечное» Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2013-2014 гг.».

Основными потребителями воды являются: население муниципального образования Кузнечнинское городское поселение , объекты социально-культурного и бытового назначения.

Таблица 6.2.1.   Динамика тарифа на питьевую воду МП "ЖКХ МО "Кузнечное" в 2012-2013г., одноставочный, руб./куб. м., без НДС

| Период | Экономически обоснованный тариф, руб.куб.м. | Уровень роста тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- |
| с 12.01.12 г. по 30.06.12 г. | 18,85 |  |
| с 01.07.12 г. по 31.08.12 г | 19,98 | 105,99% |
| с 01.09.12 г. по 31.12.12 г | 21,06 | 105,41% |
| с 01.01.13г. по 30.06.13 г | 21,06 | 100,00% |
| с 01.07.13 г. по 31.12.13 г | 22,12 | 105,03% |

## 6.3. Существующие проблемы в системе водоснабжения и рекомендуемые решения

Существующие проблемы в сфере водоснабжения: вода не соответствует САНПин по железу, по перманганантной окисляемости, цветности и мутности, иногда и алюминию.

Основными причинами низкого качества питьевой воды, подаваемой населению, по прежнему являются: продолжающееся антропогенное загрязнение поверхностных и подземных вод (в частности, вследствие неудовлетворительной эксплуатации канализационных очистных сооружений), факторы природного характера, отсутствие или ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водоисточников, использование старых технологических решений водоподготовки в условиях ухудшения качества воды и снижения класса источника водоснабжения, рассчитанного на использование традиционных схем очистки воды, низкое санитарно-техническое состояние существующих сетей и сооружений.

Мероприятия, предусмотренные долгосрочной целевой программой «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 годы» охватывают не все населенные пункты, имеющие проблемы с обеспечением населения доброкачественной питьевой водой. В связи с этим, С.А.Горбанев рекомендует Главам администраций муниципальных образований обеспечить разработку муниципальных программ, предусматривающих улучшение качества питьевого водоснабжения отдельных населенных пунктов.

Для улучшения качества питьевой воды необходимо установить систему коагуляции воды на водоочистной станции. Ориентировочная стоимость данных работ 4,0 млн. руб. Вероятное финансирование федеральный и областной бюджет.

В соответствии с Генеральным планом МО Кузнечнинское городское поселение  предусматривается проведение следующих мероприятий:

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство водопроводных сетей для районов новой индивидуальной и среднеэтажной жилой застройки в г.п. Кузнечное – 2,8  км.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция водоочистных сооружений.

- Осуществить строительство водопроводных сетей в г.п. Кузнечное – 3,7 км.

- Построить водовод из городского поселка Кузнечное для питьевого водоснабжения поселка Севастьяново – 12 км.

Рекомендуемые решения в системе водоснабжения:

- проведение работ по ремонту водопроводных сетей в связи с изношенностью существующих;

- для улучшения качества питьевой воды необходимо установить систему коагуляции воды на водоочистной станции;

- реконструкция водоочистных сооружений;

- осуществить строительство водопроводных сетей в г.п. Кузнечное – 3,7 км.

- строительство водовода из городского поселка Кузнечное для питьевого водоснабжения поселка Севастьяново – 12 км.

- внедрение современных методов обеззараживания воды с целью повышения безопасности и надежности обеззараживания от всех болезнетворных организмов, включая вирусы;

- увеличение объема работ по санации, замене и восстановлению водопроводных сетей при учете выбора участков для ремонтов с условием обеспечения наибольшего эффекта по снижению утечек воды и вторичного ее загрязнения при транспортировке по сети;

- внедрение и совершенствование системы учета отпуска воды в сеть. Создание условий (в том числе экономических и социальных), стимулирующих установку индивидуальных счетчиков у абонентов;

- проведение работ по снижению затрат на подготовку и транспортировку воды за счет внедрения систем автоматизации, управления потокораспределением, расширение применения частотных преобразователей для электродвигателей насосного оборудования;

- повышение надежности и производительности системы подачи и распределения воды, за счет строительства новых сетей водоснабжения и реконструкции существующих.

## 6.4. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

# В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МП "ЖКХ МО "Кузнечное" разработана  «Программа энергосбережения регулируемой организации - МП "ЖКХ МО "Кузнечное"  на период 2011 - 2015 годов».

В рамках данной программы предусматривается модернизация системы отопления здания насосной станции I подъема. В настоящее время для отопления помещений используют калориферы суммарной мощностью 7 кВт/ч.  Средняя длительность работы системы отопления – 5808 часов в год.

Таблица 6.4.1. Программа энергосбережения регулируемой организации - МП "ЖКХ МО "Кузнечное"  на период 2011 - 2015 годов

| Наименование мероприятия | Адрес объекта внедрения | Основная цель проведения работ | Фактор энергосберегающего эффекта | Источник финансирования | Период внедрения | Затраты, |  |  |  |  |  | Целевые показатели энергоэффективности мероприятия | Значения целевых показателей энергоэффективности |  | Экономия первичных ТЭР, энергоносителей за период, в нат.ед.изм. | Экономический эффект за период, тыс.руб., | Срок окупаемости затрат, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | на начало периода | на конец периода |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Технические мероприятия (традиционные мероприятия в рамках основной деятельности по водоснабжению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Модернизация системы отопления здания насосной станции I подъема | пос. Кузнечное | Снижение потребности эл.энергии на собственные производственные нужды | Экономия электроэнергии в общих затратах по водоснабжению | Амортизационные отчисления | 2012 | 47 |  | 47 |  |  |  | динамика удельных расходов электроэнергии на приготовление и полезный отпуск потребителям 1 тонны воды питьевого качества | 1,330 | 1,307 | 17,424 | 38,33 | 1,23 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 47 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 38,33 |  |

# Анализ текущего состояния системы водоотведения

## 7.1. Анализ существующего технического состояния системы водоотведения

Услуга водоотведения на территории МО Кузнечнинское городское поселение  предоставляется МП «ЖКХ МО «Кузнечное».

Отвод очищенных и обеззараженных сточных вод после КОС производится:

Выпуск №1 (северо-западная часть озера Большое Боровское) – по выпускному трубопроводу в контрольный колодец и далее по трубопроводу в озеро Большое Боровское. Выпуск глубоководный, сосредоточенный. Длина  трубопровода – 25 м, глубина – 1,3 м, диаметр -300 мм.

Координаты створа выпуска сточных вод: 61о06/ 01//с.ш. и 29о56/ 02//в.д.

Выпуск №2 (юго-восточная часть озера Ровенское) -  по выпускному трубопроводу Д200 мм., длиной 12 м, в водоотводную канаву, по которой через 18 м сточные воды поступают в озеро Ровенское. Выпуск береговой, сосредоточенный.

Сети ливневой канализации в пос. Кузнечное (мкр-нах Ровное и КНИ) не предусмотрены, образующиеся талые и дождевые воды отводятся неорганизованно на рельеф местности.

### 7.1.1. КОС микрорайона Ровное (выпуск №1)

Сооружения, спроектированные институтом «Гипронеруд», введены в эксплуатацию в 1976г. Проектная производительность сооружений – 4 500 м3/сут. Общая площадь очистных сооружений составляет 1,8 га.

Комплект проектной документации на объекте отсутствует (имеется Техническое заключение по подготовке к наладке действующих очистных сооружений, выполненное в 1990 году ПО «Росводоканал»).

Состав канализационных очистных сооружений

- канализационная насосная станция (закрытая);

- приемная камера-гаситель;

- песколовки с круговым движением воды (диаметр 4 м, высота – 2,5 м; 2 шт.);

- двухъярусные отстойники (диаметр 12 м, высота – 9,4 м; 4 шт.);

- аэрофильтры - высоконагружаемые фильтры с искусственной аэрацией; (диаметр 12 м; 2 шт.);

- вторичные отстойники (диаметр 9 м; 3 шт.);

- иловая площадка (площадь 360 м2) (открытая);

- песковая площадка (площадь 120 м2) (открытая);

Проектная производительность – 4500 м3/сутки, фактическая (2Тп –водхоз 2012год) – 1093 м3/сутки.

На канализационные очистные сооружения сточные воды от ГНС по напорным трубопроводам (2шт по Д400мм) поступают в приемную ж/б камеру. Из приемной камеры стоки поступают на две горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Песколовки диаметром по 4м выполнены по ТП 902-2-27 тип II. Осадок из песколовок должен удаляться при помощи гидроэлеваторов на песковую площадку.

Из песколовок сточные воды через распределительную камеру поступают на четыре двухъярусных отстойника диаметром по 12 м (ТП 902-2-70). Осадок из отстойников периодически под гидростатическим напором подается на иловые площадки.

После первичных отстойников сточные воды поступают на два биофильтра диаметром по 12м, высота загрузки – 4м (ТП 4-18-759). Распределение сточной воды по поверхности загрузки должно осуществляться с помощью реактивных оросителей. Для обеспечения жизнедеятельности биологической пленки проектом предусмотрена подача воздуха в междудонное пространство с помощью 2-х вентиляторов. В случае выхода из строя вентиляторов проектом предусмотрена естественная аэрация через окна, расположенные по периметру в пределах междудонного пространства и оборудованные устройствами, позволяющими закрывать их наглухо.

Из аэрофильтров сточные воды по самотечному ж/б лотку поступают в распределительную камеру вторичных отстойников. В ж/б лотке перед вторичными отстойниками смонтирован ерш-смеситель служащий для перемешивания стоков с раствором хлора. Ерш-смеситель состоит из 4-х вертикальных ж/б перегородок, установленных под углом 45°. Длина смесителя – 2,0 м, ширина – 0,32 м.

Вторичные отстойники – 3 шт., диаметром 9 м, выполнены по ТП 4-18-861.Осадок из отстойников подается на иловые площадки. Очищенные стоки после вторичных отстойников сбрасываются по трубопроводу Ду400 в озеро Б.Боровское.

Технологическая схема КОС микрорайона Ровное представлена на рис.1 (Обосновывающие материалы, том 2).

### 7.1.2. КОС микрорайона КНИ (выпуск №2):

Сооружения, спроектированные институтом «Гипронеруд» введены в эксплуатацию в 1973г. Проектная производительность сооружений – 200 м3/сут. Площадь здания в котором размещены -  биофильтр, первичный, вторичный отстойники, насосная станция, хлораторная, иловая площадка, песколовка и хоз. бытовые помещения составляет 353 м2. Общая площадь очистных сооружений 0,145 га.

Комплект проектной документации на объекте отсутствует.

Лабораторный контроль осуществляется Филиалом ФБУЗ «Центр Гигиены и Эпидемиологии  в Ленинградской области  в Приозерском районе».  Отбор и анализ проб проводится раз в квартал.

В состав очистных сооружений входят:

- приемная камера;

- решетка (ширина прозоров20 мм);

- песколовка щелевая (ширина – 0,25 м, длина – 1,4 м; 1 шт.) (закрытая);

- насосная станция воды (насосы ФГУП 50/12,5А, ФГП 120/16А, 1 раб.\1 рез.)

- двухъярусный отстойник (диаметр 5,7 м, высота – 6,7 м; 1 шт.);

- биофильтр (высота загрузки – 2 м);

- вторичный отстойник (диаметр 3 м; высота – 2,7 м, 1 шт.);

- смеситель;

- хлораторная;

- иловая площадка (площадь 180 м2);

Проектная производительность – 200 м3/сутки, фактическая (2Тп –водхоз 2012год) – 230 м3/сутки

Сточные воды от микрорайона КНИ самотеком поступают в лотковый колодец с расположенной в нем сварной  решеткой. Решетка сварена из стальных стержней Д12мм, ширина прозора – 20мм, ширина решетки – 0,40м. Крупные загрязнения, задержанные на решетке, удаляются вручную.

Далее сточные воды, пройдя очистку на щелевой песколовке, поступают в насосную станцию, из которой стоки насосами подаются в двухъярусный отстойник. После двухъярусного отстойника осветленные стоки через дозирующий бак при помощи спринклерной системы поступают на биологический фильтр, сегментный в плане и расположенный вокруг двухъярусного отстойника. Осадок из отстойника подается на две иловые площадки, расположенные в сегментах рядом с биофильтром.

Очищенные на биофильтре стоки по лотку, смонтированному внизу по периметру биофильтра, подаются на вторичный отстойник. В лотке, перед вторичным отстойником, оборудован  смеситель куда, для обеззараживания стоков, подается раствор хлорной извести, приготовленной в хлораторной. Осадок из отстойника периодически насосом откачивается на иловые площадки.

Технологическая схема КОС микрорайона КНИ представлена на рис.2 (Обосновывающие материалы, том 2).

Таблица 7.1.2.  Баланс водоотведения за 2012-2013 г.г. по МО Кузнечнинское городское поселение.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Принято Лен РТК на 2012 г. | Принято Лен РТК на 2013 г. | План предприятия на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено сточной жидкости, всего | тыс. м3 | 490,52 | 451,16 | 406,63 |
| 1.1. | В том числе пропущено собственных стоков | тыс. м3 | 45,68 | 45,21 | 45,63 |
| 1.2. | Товарные стоки | тыс. м3 | 444,84 | 405,95 | 354,60 |

## 7.2. Анализ тарифообразования в сфере водоотведения

Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения на 2012-2013 годы были определены:

-Приказом комитета по тарифам и ценовой политики (Лен РТК) от 09.12.11 г.№ 180-п. «Об установлении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод потребителям Ленинградской области в 2012 г.».

-	Приказом комитета по тарифам и ценовой политики (Лен РТК) от 01.02.13 г. №5-п. «Об установлении тарифов на товары (услуги) муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство муниципального образования «Кузнечное», реализуемые(оказываемые) в сферах водоснабжения и  водоотведения потребителям муниципального образования «Кузнечное» Приозерского муниципального района Ленинградской области в 2013-2014 гг.».

Основными потребителями воды являются: население муниципального образования Кузнечнинское городское поселение, объекты социально-культурного и бытового назначения.

Таблица 7.2.1.   Динамика тарифа на водоотведение  МП "ЖКХ МО "Кузнечное" в 2012-2013г., одноставочный, руб./куб. м., без НДС

| Период | Экономически обоснованный тариф, руб.куб.м. | Уровень роста тарифа к предыдущему периоду, % |
| --- | --- | --- |
| с 12.02.12 г. по 30.06.12 г. | 16,03 |  |
| с 01.07.12 г. по 31.08.12 г | 16,71 | 104,24% |
| с 01.09.12 г. по 31.12.12 г | 16,79 | 100,48% |
| с 01.01.13г. по 30.06.13 | 16,79 | 100,00% |
| с 01.07.13 г. по 31.12.13 г | 18,68 | 111,26% |

## 7.3. Существующие проблемы в системе водоотведения и рекомендуемые решения

На сегодняшний день водоотведение остается проблемным сектором коммунального комплекса.

В настоящее время невозможно обеспечить необходимый уровень инвестиционных вложений на восстановление предельно изношенных основных фондов и их модернизацию через величину тарифов, утверждаемых предприятию МП «ЖКХ МО «Кузнечное» на коммунальные услуги.  Население не готово и не способно платить инвестиционную составляющую в стоимости услуги из-за низких доходов.

Местный бюджет поселения также не может обеспечить полное финансирование необходимых мероприятий капитального характера со значительной стоимостью работ.  Государство ежегодно производит ограничение роста тарифов для всех потребителей коммунальных услуг, при этом ресурсоснабжающая организация вынуждена приобретать электроэнергию, топливо, материалы по рыночным, нерегулируемым ценам.

Существующие проблемы в сфере водоотведения МО Кузнечнинское городское поселение:

- высокий износ сетей (износ сетей по состоянию на 01.01.2013 г. составил 79,2%);

- КНС №1 требует реконструкции;

- необходима реконструкция канализационного коллектора и КОС (КОС устарели морально и физически).

Очистные сооружения, построенные в 80-х годах, не регламентировались по тем показателям, по которым нормируют надзорные органы в настоящее время. На сегодняшний день очистные сооружения водоотведения не обеспечивают требуемого качества очистки по некоторым показателям (таким как взвешенные вещества, ХПК, БПК, железо, аммоний, фосфаты, общий фосфор и азот) и их необходимо реконструировать.

Поселение участвует в долгосрочной целевой программе «Чистая вода Ленинградской области на 2011-2017 годы». По программе предусмотрена замена коллектора протяженностью 4 км от КНС №1 до КОС и реконструкция КНС №1 Стоимость данных работ - 39,0млн. руб. В 2013 году на данные цели выделено финансирование на сумму 18,0 млн. руб.

В 2013 году будет произведена замена участков канализационных сетей по мкр-ну Ровный длиной примерно 450 метров, материал полипропилен. Стоимость работ - 5,1 млн.руб. Средства выделены из областного бюджета с условием софинансирования из местного бюджета.

В соответствии с Генеральным планом МО Кузнечнинское городское поселение предусмотрены следующие мероприятия:

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство канализационных сетей для районов индивидуальной и среднеэтажной жилой застройки в г.п. Кузнечное: самотечных – 1,5  км, напорных – 0,7  км.

Мероприятия на первую очередь

- В г.п. Кузнечное провести реконструкцию КНС №1 и канализационного коллектора от КНС №1 до КОС и реконструкцию канализационных сетей на участках ул. Пионерская, ул. Новостроек.

- Провести реконструкцию канализационных очистных сооружений микрорайона Ровное с проектной производительностью не менее 1,5 тыс. куб. м/сут.  и сохранением размера СЗЗ.

- Провести реконструкцию канализационных очистных сооружений микрорайона КНИ с проектной производительностью не менее 0,2 тыс. куб. м/сут. и разработкой проекта СЗЗ.

- Реконструкция канализационных сетей 5,0  км.

- Строительство сетей канализации: самотечных – 1,0 км, напорных – 0,2  км в г.п. Кузнечное.

- Построить систему водоотведения поверхностного стока и очистные сооружения в г.п. Кузнечное.

- Построить очистные сооружения снегосвалки с проектной производительностью не менее 0,05 тыс. куб. м/сут.

Таким образом, к первоочередным задачам в области отведения и очистки сточных вод МП «ЖКХ МО «Кузнечное»  следует отнести:

- реконструкция канализационного коллектора и КОС с учетом современных требований предъявляемых к качеству очищенной воды, соответствующих нормам Российской Федерации;

- замена участков канализационных сетей по мкр-н Ровный длиной примерно 450 метров, материал полипропилен;

- провести реконструкцию канализационных очистных сооружений микрорайона КНИ;

- реконструкция канализационных сетей 5,0  км;

- строительство сетей канализации: самотечных – 1,0 км, напорных – 0,2  км в г.п. Кузнечное;

- строительство системы водоотведения поверхностного стока и очистные сооружения в г.п. Кузнечное;

- строительство очистных сооружений снегосвалки с проектной производительностью не менее 0,05 тыс. куб. м/сут;

- инвентаризацию отходов и объектов их размещения;

- разработку и согласование паспорта опасных отходов и предусмотреть места для сбора отходов;

- установку систем учета принимаемых и сбрасываемых сточных вод;

- обеспечение снижения расходов электроэнергии на насосных станциях за счет оптимизации режима работы агрегатов (дополнительное внедрение частотных преобразователей, современных профилактических и др. работ);

- увеличение объема работ по ремонту и восстановлению канализационных сетей;

- снижение аварийности и повышение производительности труда при аварийных работах за счет применения современных технологий и техники, оптимизации проведения планово-предупредительных работ.

## 7.4. Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности

# В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МП "ЖКХ МО "Кузнечное" разработана  «Программа энергосбережения регулируемой организации - МП "ЖКХ МО "Кузнечное"  на период 2011 - 2015 годов».

В рамках этой программы предусмотрен перевод насосной станции КНС №2 на автоматическое управление.

По статистически данным, а также применением  на практике, в частности перевод в МП «ЖКХ МО «Кузнечное» КНС №1 на автоматическое управление, снижает расход электроэнергии на  25-27%, а также снижаются   затраты предприятия по заработной плате  (сокращение штата работников, обслуживающего насосную станцию).

Таблица 7.4.1. Программа энергосбережения регулируемой организации - МП "ЖКХ МО "Кузнечное"  на период 2011 - 2015 годов

| Наименование мероприятия | Адрес объекта внедрения | Основная цель проведения работ | Фактор энергосберегающего эффекта | Источник финансирования | Период внедрения | Затраты, |  |  |  |  |  | Целевые показатели энергоэффективности мероприятия | Значения целевых показателей энергоэффективности |  | Экономия первичных ТЭР, энергоносителей за период, в нат.ед.изм. | Экономический эффект за период, тыс.руб., | Срок окупаемости затрат, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | на начало периода | на конец периода |  |  |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Вид регулируемой деятельности: водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические мероприятия (традиционные мероприятия в рамках основной деятельности по водоотведению) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка автоматизированной станции управления КНС №2 | пос. Кузнечное мкр-н Ровное | Снижение удельных расходов электроэнергии на перекачку сточных вод | Экономия электроэнергии в общих затратах по водоотведению | Амортизационные отчисления | 2014-15 | 470 |  |  |  | 230 | 240 | динамика удельных расходов электроэнергии на 1 тонну стоков | 1,52 | 1,38 | 53 | 116,6 | 4,03 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 470 | 0 | 0 | 0 | 230 | 240 |  |  |  |  | 116,6 |  |

# Газоснабжение

## 8.1. Анализ текущего состояния системы газоснабжения

Для абонентов МО Кузнечнинское городское поселение оказание услуг по газоснабжению осуществляет ООО «ЛОГазинвест».  Централизованная схема газоснабжения отсутствует.

Газоснабжение населенных пунктов МО Кузнечнинское городское поселение, обеспечивается сжиженным природным газом. Поставщик - филиал ОАО «Леноблгаз» ООО «ЛОГазинвест» (100% дочернее общество ОАО «Леноблгаз») в 2010 году Правительством Ленинградской области определено уполномоченной организацией по поставкам сжиженных углеводородных газов (СУГ) для бытовых нужд населения Ленинградской области. Компания снабжает более 350 000 абонентов на территории Ленинградской области, является крупнейшей организацией в Ленинградской области, работающей на рынке поставки и продажи СУГ, и входит в Реестр уполномоченных газораспределительных организаций Министерства энергетики Российской Федерации.

Филиал "Выборгский" ООО «ЛОГазинвест» обслуживает всю северную часть Ленинградской области. Это Выборгский, Приозерский и Всеволожский муниципальные районы.

Филиал имеет в своем распоряжении газонаполнительную станцию «Выборг» для хранения сжиженного газа общим объемом 300 тонн СГ с железнодорожными подъездными путями, газонаполнительные пункты в п. Кузьмолово и г.Всеволожск, и склады хранения и обмена баллонов на территории этих районов.

Рисунок 8.1.1. Газонаполнительная	                  Рисунок 8.1.2. Склад хранения и

станция.					      обмена газовых баллонов.

Филиал выполняет снабжение населения данных районов емкостным сжиженным газом, обслуживая 137 ГУ СУГ, которые снабжают более 67 000 жителей, а также снабжая более 40 000 жителей сжиженным газом в баллонах.

Участки реализации филиала готовы доставить баллонный газ, либо реализовать его с возможностью самовывоза.

В г. Выборге и г. Приозерске, также функционируют АГЗС, снабжающие практически весь транспорт в этом районе, переоборудованный на потребление сжиженного газа.

Приозерский район наиболее перспективен с точки зрения газификации. Так, на данный момент этот показатель составляет всего 3,4%. Программой развития газоснабжения и газификации Ленинградской области до 2020 года планируется увеличение уровня газификации до 54,53%. Будут газифицированы такие крупные населенные пункты как Приозерск, Сосново, Сапёрное, Коммунар, а также будут доведены межпоселковые газопроводы до деревень и поселков: Иваново, ст.платформа 69 км, Снегиревка, Запорожское, Пятиречье, Раздолье, Колосково, Петровское, Шумилово, Суходолье, Громово, Лосево, Соловьевка, Речное, Ромашки, Понтонное, Плодовое, Отрадное, Веснино, Торфяное, Кротово, Быково, Мельниково, Белечье, Моторное, Ларионово, Починок.

Муниципальное образование Кузнечнинское городское поселение  относится к населённым пунктам с недостаточным уровнем газификации. Централизованное газоснабжение отсутствует полностью. Многоквартирные дома обеспечиваются ёмкостным газом, доставляемым автотранспортом, из газовых резервуаров, расположенных во дворах домов. Остальные дома обеспечиваются баллонным газом, также доставляемым автотранспортом. К 2020 году планируется строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Приозерск» до поселка Кузнечный, длиной 24,122 км, и устройство ГРП.

Комитет социальной защиты населения администрации Приозерского муниципального района обеспечивает выплату ежегодной компенсации на топливо и баллонный газ гражданам, проживающим в домах, не имеющих центрального отопления и газоснабжения для льготных категорий граждан – региональных (жертвы политических репрессий) и федеральных (инвалиды общего заболевания, несовершеннолетние узники, ветераны и инвалиды ВОВ и др.).

Газификация населения МО Кузнечнинское городское поселение  за 2012 год представлена в таблице 81.1.

Таблица 8.1.1. Газификация населения МО Кузнечнинское городское поселение за 2012 год.

| Наименование показателя | Единица измерения | Отчетный год | Текущий год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (план) |
| 1. Газифицировано квартир (включая индивидуальные дома) - всего | ед. | 1940 | 2010 |
| в том числе: |  |  |  |
| природным газом | ед. |  |  |
| сжиженным газом | ед. | 1940 | 2010 |
| из них от емкостных установок | ед. | 1676 | 1676 |
| 2. Уровень газификации жилого фонда природным и сжиженным газом - всего | % | 94,12 | 94,12 |
| 3. Потреблено сжиженного газа - всего, | тонн | 163,9 | 175,37 |
|  | тыс. руб. | 4117,17 | 4405,29 |
| в том числе от емкостных установок | тонн | 83 | 83 |
|  | тыс. руб. | 1952,16 | 1952,16 |
| населением | тонн | 163,9 | 175,37 |
|  | тыс. руб. | 4117,17 | 4405,29 |

## 8.2. Анализ тарифообразования в сфере газоснабжения

Приказом Лен РТК от 16 декабря 2011 года № 200-п «Об установлении предельных максимальных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест» для бытовых нужд населения на территории Ленинградской области в 2012 году» (с учетом внесенных изменений в приказ) и приказом Лен РТК от 28 декабря 2012 года № 220-п «Об установлении экономически обоснованных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый обществом с ограниченной ответственностью «ЛОГазинвест» для бытовых нужд населения на территории Ленинградской области в 2013 году» (с учетом внесенных изменений в приказ), на 2012-2013 года установлены следующие цены:

Таблица. 8.2.1.  Динамика розничных цен на сжиженный газ для бытовых нужд населения за 2012-2013гг.

| Вид реализации | Розничные цены с учетом НДС |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 1 января по 30 июня 2012 года | с 1 июля по 31 августа 2012 года | с 1 января по 30июня 2013 года | c 1 июля по 31 декабря 2013 года |
| газ сжиженный баллонный без доставки до потребителя | 23,92 руб./кг | 30,86 руб./кг | 38,51 руб./кг | 31,19 руб./кг |
| газ сжиженный емкостной | 22,43 руб./кг (51,37 руб./куб. м) | 25,79 руб./кг (59,08 руб./куб. м) | 36,11 руб./кг (74,88 руб./куб.м) | 41,53 руб./кг. (86,12 руб./куб.м) |

Приказом комитета по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области от 16 мая 2012 года № 03 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по газоснабжению гражданам, проживающими в многоквартирных домах или жилых домах на территории Ленинградской области, при отсутствии приборов учета», установлены нормативы потребления емкостного сжиженного газа, рассчитанные в соответствии с Приказом Минрегионразвития РФ от 15 августа 2009 г. N 340 "Об утверждении методики расчета норм потребления сжиженного углеводородного газа населением при отсутствии приборов учета газа", приведены в таблице 8.2.2.

Таблица 8.2.2. Нормативы потребления емкостного сжиженного газа.

| № п/п | Вид услуги | Норматив потребления в месяц |
| --- | --- | --- |
| 1 | В многоквартирных домах и жилых домах при оборудовании помещения: |  |
| 1.1 | Газовой плитой, центральным отоплением и центральным горячим водоснабжением при газоснабжении емкостным сжиженным газом | 6,944 кг/чел. (3,348 куб.м./чел.) |
| 1.2 | Газовой плитой при отсутствии газового водонагревателя и центрального горячего водоснабжения при газоснабжении емкостным сжиженным газом | 10,462 кг/чел. (5,045 куб.м./чел.) |
| 1.3 | Газовой плитой и газовым водонагревателем при отсутствии центрального горячего водоснабжения при газоснабжении емкостным сжиженным газом | 16,955 кг/чел. (8,176 куб.м./чел.) |
| 2 | На отопление одного квадратного метра жилого помещения от газовых приборов (среднегодовое значение) емкостным сжиженным газом | 3,574 кг/кв.м. (1,723 куб.м./кв.м.) |

ООО «ЛОГазинвест», регулируемую деятельность по поставке сжиженного углеводородного газа населению Ленинградской области, осуществляет согласно Правилам поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 2008 г. N 549 "О порядке поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан».

## 8.3. Существующие проблемы в системе газоснабжения МО Кузнечнинское городское поселение и рекомендуемые решения

В целом система газоснабжения Приозерского муниципального района развита слабо, необходимо предусмотреть обеспечение граждан природным газом, что посодействует созданию достойных условий проживания и труда. Являясь одним из приоритетных направлений социально-экономического развития, газификация населенных пунктов позволит обеспечить методологически верное развитие района и повысит социальную привлекательность проживания в МО Кузнечнинское городское поселение. Улучшение жилищно-бытовых условий населения будет в свою очередь способствовать закреплению молодежи в Приозерском муниципальном районе.

Генеральной схемой газификации населенных пунктов Ленинградской области предусматривается проложить газопровод в МО Кузнечнинское городское поселение  от ГРС «Приозерск» на срок до 2020г.

Схема газоснабжения и газификации Приозерского района представлена на рис. 2.4.2.1. (Обосновывающие материалы, том 2).

# Электроснабжение

## 9.1. Анализ существующего технического состояния системы электроснабжения

Основным источником обеспечения объектов поселения электрической энергией являетсяфилиал ОАО «Ленэнерго» «Выборгские электрические сети», который обеспечивает электроэнергией 5 районов: Выборгский район электрических сетей (РЭС), Рощинский РЭС, Приозерский РЭС, Сосновский РЭС и Высоковольтный район.

- Территория обслуживания: 13 270 квадратных километров

- Обслуживаемое население: 260 тыс. человек

- воздушные линии 0,4-110 кВ (км) – 6316

- кабельные линии 0,4-110 кВ (км) – 279,91

- подстанции 35-110 кВ (шт.) – 41

- трансформаторные подстанции (шт.) – 1213

- общая трансформаторная мощность энергоисточников (МВА) – 1271,56.

Гарантирующим поставщиком электрической энергии МО Кузнечнинское городское поселение, в соответствии с договором купли-продажи электрической энергии № 55200 от 01.01.2007 г., является ОАО «Петербургская сбытовая компания».

Потребители оплачивают фактический объем потребленной электроэнергии по показаниям приборов учета. В свою очередь, гарантирующие поставщики рассчитываются за услуги по передаче электрической энергии с ОАО «Ленэнерго» по единым котловым тарифам, установленным Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области на территории всего региона.

Электрической энергией снабжаются малые предприятия муниципального образования Кузнечное городское поселение, а также население, массивы индивидуальной жилищной застройки, уличное освещение. Точки приема и отпуска электроэнергии муниципального образования Кузнечнинское городское поселение  оснащены приборами учета.

Три дома по ул. Привокзальная №5, 52, 1/51 запитаны от сетей ОАО РЖД.  Поставщиком электроэнергии является ООО «Русэнергосбыт».

Система электроснабжения МО Кузнечнинское городское поселение  подключена к внешней системе электроснабжения, в качестве которой выступает ПС-57, входящая в производственные фонды Приозерских электрических сетей ОАО «Ленэнерго».

Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности устанавливается согласно актам разграничения. Для МО Кузнечнинское городское поселение граница представлена на рисунке 2.5.2.1.  (Обосновывающие материалы, том 2).

Система электроснабжения Администрации МО Кузнечнинское городское поселение с точки зрения надежности электроснабжения соответствует II категории.

Типы счетчиков, используемых в системе учета электроэнергии, приведены на рисунках 2.5.2.2.-2.5.2.4. (Обосновывающие материалы, том 2).

Финансовый расчет за потребление электроэнергии с энергоснабжающими организациями определяется на основании установленных приборов учета.

Таблица 9.1.1. Текущее состояние  по загрузке электросетевых объектов ПС-57 «Кузнечное», принадлежащих территориальной сетевой организации ОАО «Ленэнерго».

| Наименование показателя | ПС-57 «Кузнечное» |
| --- | --- |
| Классы напряжения, кВ | 110/35/10 |
| Объем мощности по заключенным договорам на технологическое присоединение, находящимся на исполнении, МВА | 7,985 |
| Объем мощности по заявкам на технологическое присоединение, МВА | 2 |

Таблица 9.1.2. Основные показатели электроснабжения  МО Кузнечнинское городское поселение  за 2012г.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013год(план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Потреблено электроэнергии организациями, финансируемыми из местного бюджета, - всего | тыс. кВт.ч | 274,1 | 388,54 |
|  | тыс. руб. | 1081,24 | 1810,61 |
| в том числе: |  |  |  |
| от ОАО "Петербургская сбытовая компания" | тыс. кВт.ч | 274,1 | 388,54 |
|  | тыс. руб. | 1081,24 | 1810,61 |
| Количество подстанций 6-10 кВ | ед. | 17 | 17 |
| Суммарная номинальная мощность трансформаторов 6-10 кВ | кВА | 7460 | 7460 |
| Протяженность кабельных/воздушных линий напряжением 6-10 кВ | км | 4,765/13,715 | 4,765/13,715 |

Таблица  9.1.3. Оценка резерва мощности МО Кузнечнинское городское поселение  за 2012 год.

| Наименование показателя | Единица измерения | 2012 год | 2013год (план) |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество стационарных резервных источников электроснабжения на социально значимых объектах | ед. | 2 | 2 |
|  | кВа. | 208 | 208 |

## 9.2. Анализ тарифов на электрическую энергию

Таблица 9.2.1.Динамика тарифов на электрическую энергию, отпускаемую населению и приравненным к нему категориям на территории Ленинградской области

| Категория населения | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 01.01.2012-30.06.2012 | 01.07.2012-30.06.2013 | 01.07.2013-31.12.2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население за исключением населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и населения, проживающего в сельских населенных пунктах | 1,47 | 1,47 | 1,67 | 1,90 | 2,35 | 2,59 | 2,58 | 2,74 | 3,14 |
| Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | 1,03 | 1,03 | 1,17 | 1,33 | 1,65 | 1,82 | 1,81 | 1,92 | 2,20 |
| Население, проживающее в сельских населенных пунктах | 1,03 | 1,03 | 1,17 | 1,33 | 1,65 | 1,82 | 1,81 | 1,92 | 2,20 |
| Потребители, приравненные к населению | 1,63 | 1,63 | 1,80 | 1,90 | 2,35 | 2,59 | 2,58 | 2,74 | 3,14 |

Для населения поставка электроэнергии осуществляется по регулируемым ценам, устанавливаемым Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (табл.2.5.3.1). За период 2006–2013 гг. тариф на электрическую энергию для населения возрос в 2,13 раза. СоII полугодия плановый рост тарифов для населения по отношению к I полугодию 2013 года составит 14,6%.

Тарифы для населения на 2013 год на  территории Ленинградской области установлены на основании приказа № 167-п от 29 ноября 2012 года «Об установлении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению и приравненным к нему категориям потребителей Ленинградской области, на 2013 год».

По нерегулируемым ценам поставка электроэнергии на розничных рынках осуществляется всем, кроме населения, по договорам энергоснабжения. Нерегулируемая цена складывается из следующих слагаемых: цена на приобретение электрической энергии (мощности) на оптовом рынке электроэнергии, стоимость услуг по передаче электроэнергии, сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи.

Уровень нерегулируемых цен в феврале, июне и сентябре 2013 года по ОАО «Петербургская сбытовая компания» представлен в табл. 9.2.2 - 9.2.4.

Таблица 9.2.2. Нерегулируемые цены по договорам энергоснабжения (1 ценовая категория) на территории Ленинградской области в феврале 2013 года, руб. / МВт.ч, без НДС

| Мощность энергопринимающих устройств | Уровень напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | СН I | СН II | НН |
| Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств: |  |  |  |  |
| менее 150 кВт | 2 280,94 | 2 762,11 | 2 828,79 | 3 977,96 |
| от 150 до 670 кВт | 2 272,49 | 2 753,66 | 2 820,34 | 3 969,51 |
| от 670 кВт до 10 МВт | 2 238,76 | 2 719,93 | 2 786,61 | 3 935,78 |
| не менее 10 МВт | 2 208,41 | 2 689,58 | 2 756,26 | 3 905,43 |

Таблица 9.2.3. Нерегулируемые цены по договорам энергоснабжения (1 ценовая категория) на территории Ленинградской области в июне 2013 года, руб. / МВт.ч, без НДС

| Мощность энергопринимающих устройств | Уровень напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | СН I | СН II | НН |
| Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств: |  |  |  |  |
| менее 150 кВт | 2 265,04 | 2 746,21 | 2 812,89 | 3 962,06 |
| от 150 до 670 кВт | 2 256,68 | 2 737,85 | 2 804,53 | 3 953,70 |
| от 670 кВт до 10 МВт | 2 223,30 | 2 704,47 | 2 771,15 | 3 920,32 |
| не менее 10 МВт | 2 193,28 | 2 674,45 | 2 741,13 | 3 890,30 |

Таблица 9.2.4. Нерегулируемые цены по договорам энергоснабжения (1 ценовая категория) на территории Ленинградской области в сентябре 2013 года, руб. / МВт.ч, без НДС

| Мощность энергопринимающих устройств | Уровень напряжения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ВН | СН I | СН II | НН |
| Потребители с максимальной мощностью энергопринимающих устройств: |  |  |  |  |
| менее 150 кВт | 2 459,73 | 3 030,87 | 3 109,98 | 4 473,94 |
| от 150 до 670 кВт | 2 450,11 | 3 021,25 | 3 100,36 | 4 464,32 |

Тариф на электроэнергию по высокой стороне 2,44 руб. за кВт*ч без НДС. Тариф на потери электроэнергии 2,34 руб. за кВт*ч без НДС. Потери оплачивает МП «ЖКХ МО «Кузнечное».

## 9.3. Существующие проблемы в системе электроснабжения МО Кузнечнинское городское поселение  и рекомендуемые решения

Электрические сети муниципального образования Кузнечнинское городское поселение находятся в неудовлетворительном состоянии. Износ сетей составляет 70-80%. Требуется их реконструкция, но в ближайшее время она не планируется. Необходимо совершенствование электропередач в целях развития инфраструктуры МО Кузнечнинское городское поселение, а также внедрение энергоэффективных устройств, оборудования и технологий, обеспечивающих сокращение потерь электроэнергии.

В соответствии с генеральным планом МО Кузнечнинское городское поселение  на расчетный срок (к 2035 году) планируется строительство двух новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 0,7 км сетей 10 кВ в г.п. Кузнечное.

На первую очередь (к 2020 году) планируется:

- модернизация 110 кВ ПС № 57 «Кузнечная», с заменой оборудования в РУ-110 кВ и 35 кВ к 2014 году;

- строительство новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и 1,0 км сетей 10 кВ в г.п. Кузнечное;

- строительство нового фидера 10 кВ «Березово» взамен старого – 4,8 км, ВЛ 10 кВ (фидер 03) на п. Богатыри – 2,3 км;

- реконструкция существующей ВЛ 10 кВ (фидер 04) –1,5 км.

В таблице 9.3.1. приведен примерный план по ремонту электрических сетей.

Таблица 9.3.1. Примерный план по улучшению электрических сетей г.п.

| № | Наименование | материалы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прокладка кабеля ТП №73- ул. Ладожская д5 | Кабель АБШВГ 4х95-1000 м |
| 2 | Замена опор по фидеру 57-12 | Опоры 18шт, изоляторы 60шт, разрядники |
| 3 | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ, фидер 57-07 с заменой опор, провода, кабеля (от КТПП № 75 до конца ул. Зеленая, от КТПН №71 по ул. Пр.шоссе, до конца ул. Заозерная) | Опоры 30 шт, провод СИП 4 4х70, 4800 м, Провод СИП2А 2х25-500 м,Светильники ЖКУ-10 шт |
| 4 | Реконструкция ЛЭП-6 кВ, фидер 57-07 с заменой опор, провода, (от ПС №57 до КТПП № 75, 71) | Опоры 10 шт, провод СИП 3 1х50, 3500 м, Разрядники 6 шт, изоляторы |
| 5 | Прокладка кабеля ул. Юбилейная д.7 | Кабель АБШВГ 4х95-150 м |
| 6 | Строительство пристройки к ТП №68 с установкой трансформатора ТМГ 400кВА | Трансформатор ТМГ 400 кВА, кирпич, цемент и т.д. |
| 7 | Замена опор по фидеру 57-01 | Опоры-5 шт, изоляторы, СИП 3 1х95 1000 м |
| 8 | Замена опор по фидеру 57-02(больница) | Опоры-4 шт, изоляторы, СИП 3 1х95 850 м |
| 9 | Ремонт КТПН №71(либо покупка нового КТПН 250 кВА) | Блоки бетонные, разрядники 3 шт,, трансформатор 250 кВА |
| 10 | Установка 2-х опор с натяжкой провода и заменой кабеля от ул. Гагарина д. 7 до ул. Юбилейная д. 9 | Опоры дер. Провод СИП 4 4х75-50 м, крепление, кабель АВВГ 3х70+1+0-25м |
| 11 | Реконструкция ЛЭП 0,4 кВ по ул. Приозерское шоссе | СИП 4 4х50- 400 м, оснастка |
| 12 | Реконструкция ЛЭП 6 кВ фидер 57-02 | Опоры 8 шт, СИП 1х95 2000 м, изоляторы, разрядники |
| 13 | Реконструкция ЛЭП 6 кВ фидер 57-06 | Опоры 12 шт, СИП 1х95 2500 м, изоляторы, разрядники, кабель АПВПУ 1х120 300 м |
| 14 | Прокладка кабеля ул. Гагарина д.7 до ТП №70 | Кабель АБШВГ 4х120 300 м( либо БШВГ 4х95 300 м) |
| 15 | Прокладка кабеля ул. Гагарина д.3 до ТП №69 | Кабель АБШВГ 4х120 300 м( либо БШВГ 4х95 300 м) |
| 16 | Реконструкция ЛЭП 6 кВ фидер 57-10 | Опоры 4 шт, СИП 1х95 1200 м, изоляторы, разрядники |
| 17 | Прокладка кабеля ТП №68 до ТП №73 | Кабель АПВПУ 1х120 300 м (проект) |

Кузнечное.

# В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МП "ЖКХ МО "Кузнечное" разработана  «Программа энергосбережения регулируемой организации - МП "ЖКХ МО "Кузнечное"  на период 2011 - 2015 годов». В рамках данной программы предусматриваются следующие мероприятия:

# Таблица 9.3.2. Программа энергосбережения регулируемой организации - МП "ЖКХ МО "Кузнечное"  на период 2011 - 2015 годов

| Наименование мероприятия | Адрес объекта внедрения | Основная цель проведения работ |  | Фактор энергосберегающего эффекта | Источник финансирования | Период внедрения | Затраты, |  |  |  |  |  | Целевые показатели энергоэффективности мероприятия | Значения целевых показателей энергоэффективности |  | Экономия первичных ТЭР, энергоносителей за период, в нат.ед.изм. | Экономический эффект за период, тыс.руб., | Срок окупаемости затрат, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ВСЕГО | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  | на начало периода | на конец периода |  |  |  |
| Вид регулируемой деятельности: передача электрической энергии потребителям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические мероприятия (традиционные мероприятия в рамках основной деятельности по передаче электрической энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 1000 м | пос. Кузнечное мкр-н Ровное |  | Снижение ненормативных потерь эл.энергии, улучшение снабжения абонентов | Снижение затрат на оплату ненормативных потерь | Амортизационные отчисления | 2013-15 | 350 |  |  | 100 | 100 | 150 | динамика балансовых потерь электрической энергии при ее передаче потребителям | 33,5% | 11,6% | 5 | 62 | 5,65 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 350 | 0 | 0 | 100 | 100 | 150 |  |  |  |  | 62 |  |

# Анализ текущего состояния системы сбора и утилизации ТБО

На территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение сбором и транспортировкой ТБО занимается МП «ЖКХ МО Кузнечное» на основании лицензии №ОП-19-000266(78) от 29.09.2010г.

МП «ЖКХ МО Кузнечное» транспортирует и завозит отходы своей техникой на полигон ОАО «УК по обращению с отходами Ленинградской области».

Вывоз ТБО из муниципального жилищного фонда осуществляется по графику, от остальных организаций – по заявке.

На территории муниципального образования расположено 18 площадок для сбора ТБО и 82 мусорных контейнера.

Вывоз мусора осуществляется мусоровозом камаз КО-440-7.

ТБО автотранспортом вывозят на полигон, расположенный примерно в 50 км от городского поселения Кузнечное, вблизи поселка Тракторный Плодовского сельского поселения Приозерского района Ленинградской  области. Полигон принадлежит ОАО «УК по обращению с отходами Ленинградской области».

Между МП «ЖКХ МО Кузнечное» и ОАО «УК по обращению с отходами Ленинградской области» заключен агентский договор №7-А/П от 10 октября 2012 года.

Размер платы за размещение отходов для всех юридических и физических лиц составляет:

- для коммунальных (твердых бытовых отходов) – 110,33 руб./куб.м. без НДС;

- для промышленных, производственных, строительных  отходов и порубочных остатков – 135,59 33 руб./куб.м. без НДС;

- для грунта – 60,0 33 руб./куб.м. без НДС;

Тариф на услуги по размещению твердых бытовых отходов на 2013 год утвержден приказом Лен РТК от 19.11.2012 г. № 149-п «Об установлении тарифов на услуги открытого акционерного общества «Управляющая компания по обращению с отходами в Ленинградской области» оказываемые в сфере захоронения твердых бытовых отходов потребителям Ленинградской области в 2013 году.

Таблица 10.1. Тариф на услуги по размещению твердых бытовых отходов ОАО «УК по обращению с отходами Ленинградской области» для Приозерского муниципального района  на 2013 год

| № п/п | Наименование услуги | Тариф с 01.01.2013г. по 30.06.2013 г., руб./м3 | Тариф с 01.07.2013г. по 31.12.2013 г., руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приозерский муниципальный район |  |  |
| 1. | Захоронение твердых бытовых отходов | 110,33 | 119,5 |

Отчет о деятельности МП «ЖКХ МО «Кузнечное» по сбору и транспортировке отходов за 2012 год представлен в таблице 2.6.1. (Обосновывающие материалы, том 2)

К 2020 году планируется обеспечить своевременный сбор и вывоз бытовых отходов на полигон ТБО вблизи поселка Тракторное.

Работа по совершенствованию сбора бытовых отходов будет в первую очередь направлена на обустройство достаточного количества контейнерных площадок на всей территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение. Результатами проведенной работы должны стать отсутствие несанкционированных свалок на дворовых территориях и ликвидация предпосылок для складирования бытового в непредназначенных для этого местах.

К расчетному сроку Генерального плана поселения предусматривается также организовать вывоз биологических и медицинских отходов на проектируемую установку по уничтожению биологических и медицинских отходов вблизи п. Тракторное (инсинератор) в соответствии с очередностью строительства данной установки.

# Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии с требованиями Федерального закона от 23.11.2009 №261–ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в МО «Кузнечное» предусматривается поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных учреждениях городского поселения.

В соответствии с программными мероприятиями потребители по всем видам коммунальных ресурсов должны на 100% оснащаться приборами учета.

Муниципальное образование Кузнечнинское городское поселение  характеризуется крайне низким показателем оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов. По состоянию на начало 2013 года общий уровень оснащенности составил 1,3%.

Таблица 11.1. Оснащенность муниципального образования Кузнечнинское городское поселение приборами учета коммунальных ресурсов

| Наименование показателя | Общая потребность в приборах учета на 1 января 2012года (ед.) | Фактическое оснащение за 2012 год (ед.) | Уровень оснащенности, (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Оснащенность приборами учета и регулирования потребления энергоресурсов: | 297 | 4 | 1,3% |
| Холодная вода | 90 | 1 | 1,1% |
| по организациям бюджетной сферы | 6 | 1 | 16,7% |
| коллективными (общедомовыми) | 84 |  | 0,0% |
| Горячая вода | 45 | 1 | 2,2% |
| по организациям бюджетной сферы | 2 | 1 | 50,0% |
| коллективными (общедомовыми) | 43 |  | 0,0% |
| Электроэнергия | 81/80 |  | 0,0% |
| по организациям бюджетной сферы |  |  | 0,0% |
| коллективными (общедомовыми) | 81/80 |  | 0,0% |
| Тепловая энергия | 81 | 2 | 2,5% |
| по организациям бюджетной сферы | 3 | 2 | 66,7% |
| коллективными (общедомовыми) | 79 |  | 0,0% |

# ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

## 12.1. Новое строительство в соответствии с Генеральным планом МО Кузнечнинское городское поселение

Генеральным планом выделены следующие этапы территориального планирования: расчетный срок – 2035 г., в том числе первая очередь – 2020 г.

Предусмотрено завершение формирования следующих (существующих) селитебных территорий:

Мероприятия на первую очередь:

1.	Формирование нового жилого квартала индивидуальной жилой застройки на востоке поселка Кузнечное (8 га).

2.	Подготовка площадки для строительства объектов обслуживания местного значения южнее микрорайона Ровное с последующим формированием зоны объектов спортивного назначения (первая очередь строительства физкультурно-оздоровительного комплекса) (1 га).

3.	Создание обслуживающей и производственно-деловой зоны при въезде в городской поселок Кузнечное (1,6 га).

4.	Формирование новой производственной площадки рядом с въездом в г.п. Кузнечное (1,7 га) для размещения предприятия по переработке рыбы с классом опасности не выше III.

Мероприятия на расчетный срок:

1.	Завершение формирования зоны среднеэтажной (5 этажей) жилой застройки микрорайона Ровное (2 га).

2.	Упорядочивание территории огородов и незарегистрированных дачных построек на северо-восточном берегу озера Кузнечное с последующим размещением индивидуальной жилой застройки (6 га).

3.	Формирование общественно-деловой и общественно-жилой зон южнее микрорайона Ровное, вдоль автодороги на Севастьяново, в составе которых разместятся малоэтажный жилой дом, многофункциональный комплекс, физкультурно-оздоровительный комплекс, гостиница, рынок, автостанция (3,2 га).

4.	Формирование двух производственных площадок к северу от оз. Кузнечное (4,4 и 4,5 га) для размещения деревообрабатывающих производств, производств по переработке природного камня, предприятий по производству бетона, керамической и тротуарной плитки и др. Размещение предприятий с классом опасности не выше IV на площадке, расположенной ближе к микрорайону Ровное. Размещение на второй площадке предприятий с классом опасности не выше III.

Генеральным планом предусматривается выделение территорий для строительства нового жилищного фонда в объеме 29 тыс. кв. м (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 1,2 тыс. кв. м). Увеличение жилищного фонда муниципального образования Кузнечнинское городское поселение  до 124 тыс. кв. м.  В результате строительства планируется достижение показателя обеспеченности общей площадью жилищного фонда в размере 26 кв. м на душу населения. Суммарное теплопотребление на коммунально-бытовые нужды на уровне 12,1 Гкал/час

На первую очередь планируется строительство нового жилищного фонда в объеме 8 тыс. кв. м общей площади (среднегодовой объем нового жилищного строительства ~ 0,9 тыс. кв. м). Увеличение жилищного фонда муниципального образования Кузнечнинское городское поселение  к концу периода первой очереди до 104 тыс. кв. м.Строительство индивидуальных жилых домов на площадке №2 в г.п. Кузнечное (8 га).

## 12.2. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры в соответствии с Генеральным планом МО Кузнечнинское городское поселение

Электроснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в г.п. Кузнечное – 2 шт.

- Строительство сетей 10 кВ в г.п. Кузнечное – 0,7 км.

Мероприятия на первую очередь

  - Модернизация 110 кВ ПС № 57 «Кузнечная» (с заменой оборудования в РУ-110 кВ и 35 кВ к 2014 г.).

  - Строительство новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ – 1 шт. и сетей 10 кВ – 1,0 км в г.п. Кузнечное.

  - Строительство нового фидера 10 кВ «Березово» (взамен старого) – 4,8 км.

4.  Строительство ВЛ 10 кВ (фидер 03) на п. Богатыри – 2,3 км.

5. Реконструкция существующей ВЛ 10 кВ (фидер 04) – 1,5 км.

Газоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

1. Строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Приозерск» до городского поселка Кузнечное – 24,122 км, устройство ГРП.

2. Развитие инфраструктуры газового хозяйства городского поселка Кузнечное        (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) в увязке со сроками строительства новых объектов.

Теплоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Модернизация существующих котельных  и тепловых сетей для возможности подключения нового квартала среднеэтажной застройки в городском поселке Кузнечное.

- Перевод источников теплоты поселка (в том числе и АИТ) на природный газ.

- Использование автономных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки площадки № 3 нового жилищного строительства в г.п. Кузнечное с возможностью перевода их на природный газ.

Мероприятия на первую очередь

- Использование автономных источников для теплоснабжения индивидуальной жилой застройки площадки № 2 нового жилищного строительства в г.п. Кузнечное с возможностью перевода их на природный газ.

Водоснабжение

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство водопроводных сетей для районов новой индивидуальной и среднеэтажной жилой застройки в г.п. Кузнечное – 2,8  км.

Мероприятия на первую очередь

- Реконструкция водоочистных сооружений.

- Осуществить строительство водопроводных сетей в г.п. Кузнечное – 3,7 км.

- Построить водовод из городского поселка Кузнечное для питьевого водоснабжения поселка Севастьяново – 12 км.

Водоотведение

Мероприятия на расчетный срок

- Строительство канализационных сетей для районов индивидуальной и среднеэтажной жилой застройки в г.п. Кузнечное: самотечных – 1,5  км, напорных – 0,7  км.

Мероприятия на первую очередь

- В г.п. Кузнечное провести реконструкцию КНС №1 и канализационного коллектора от КНС №1 до КОС и реконструкцию канализационных сетей на участках ул. Пионерская, ул. Новостроек.

- Провести реконструкцию канализационных очистных сооружений микрорайона Ровное с проектной производительностью не менее 1,5 тыс. куб. м/сут.  и сохранением размера СЗЗ.

- Провести реконструкцию канализационных очистных сооружений микрорайона КНИ с проектной производительностью не менее 0,2 тыс. куб. м/сут и разработкой проекта СЗЗ.

- Реконструкция канализационных сетей 5,0  км.

- Строительство сетей канализации: самотечных – 1,0 км, напорных – 0,2  км в г.п. Кузнечное.

- Построить систему водоотведения поверхностного стока и очистные сооружения в г.п. Кузнечное.

- Построить очистные сооружения снегосвалки с проектной производительностью не менее 0,05 тыс. куб. м/сут.

ПЧ №144 планируется перенести с занимаемой площадки на специально резервируемый участок площадью 0,55 га, восточнее микрорайона «Ровный» со строительством нового здания пожарного депо V класса на 2 пожарных автомобиля.

Основные технико-экономические показатели  городского поселения представлены в таблице 12.2.1. (Обоснование: «Генеральный план. Положения о территориальном планировании. Проект  инв.№ 71/641)

Таблица 12.2.1. Основные технико-экономические показатели МО Кузнечнинское городское поселение  в соответствии с Генеральным планом

| Показатели |  |  | Единица измерения | Существующее положение 2011 г. | Первая очередь 2020 г. | Расчетный срок 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Общая площадь земель в границах муниципального образования |  |  | га | 3952 | 3952 | 3952 |
| Площадь земель в границах населенных пунктов – всего, из них: |  |  | га | 307,1 | 313,0 | 313,0 |
| г.п. Кузнечное |  |  | га | 285,6 | 291,5 | 291,5 |
| п. Боровое |  |  | га | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
| Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения |  |  | га | 365,1 | 427,6 | 427,6 |
| 1.2. Территории в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. Территория г.п. Кузнечное, общая площадь – всего, в том числе: |  |  | га | 285,6 | - | - |
| Жилые |  |  | га | 56,3 | - | - |
| Общественно-деловые |  |  | га | 13,2 | - | - |
| Рекреационные |  |  | га | 3,9 | - | - |
| Производственные |  |  | га | 9 | - | - |
| Инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | га | 23,6 | - | - |
| Сельскохозяйственного использования |  |  | га | 82 | - | - |
| Кладбищ |  |  | га | - | - | - |
| Зеленых насаждений специального назначения |  |  | га | 96,5 | - | - |
| Водные объекты |  |  | га | 1,1 | - | - |
| 1.2.2. Территория п. Боровое, общая площадь – всего, в том числе: |  |  | га | 21,5 | - | - |
| Жилые зоны |  |  | га | 10,1 | - | - |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | га | 0,2 | - | - |
| Зона сельскохозяйственного использования |  |  | га | 4,1 | - | - |
| Зона зеленых насаждений специального назначения |  |  | га | 7,1 | - | - |
| 1.3. Функциональное зонирование в границах населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Функциональное зонирование г.п. Кузнечное, общая площадь – всего, в том числе: |  |  | га | - | 291,5 | 291,5 |
| Жилые зоны |  |  | га | - | 64,3 | 72,3 |
| Общественно-деловые зоны |  |  | га | - | 16,4 | 20,7 |
| Рекреационные зоны |  |  | га | - | 3,9 | 5,1 |
| Производственные зоны |  |  | га | - | 9 | 13,5 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | га | - | 25,5 | 25,5 |
| Зоны сельскохозяйственного использования |  |  | га | - | 73,5 | 55,5 |
| Зона кладбищ |  |  | га | - | 1,3 | 1,3 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения |  |  | га | - | 96,5 | 96,5 |
| 1.3.2. Функциональное зонирование п. Боровое, общая площадь – всего, в том числе: |  |  | га | - | 21,5 | 21,5 |
| Жилые зоны |  |  | га | - | 10,1 | 10,1 |
| Зоны инженерной и транспортной инфраструктур |  |  | га | - | 0,2 | 0,2 |
| Зона сельскохозяйственного использования |  |  | га | - | 4,1 | 4,1 |
| Зона зеленых насаждений специального назначения |  |  | га | - | 7,1 | 7,1 |
| 1.3.3. Водные объекты |  |  | га | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 2. Население |  |  |  |  |  |  |
| Численность постоянного населения |  |  | тыс. чел. | 4,5 | 4,0 | 4,7 |
| Численность сезонного населения |  |  | тыс. чел. | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| Возрастная структура населения: население моложе трудоспособного возраста |  |  | % | 16 | 16,5 | 14 |
| население в трудоспособном возрасте |  |  | % | 61 | 54 | 53 |
| население старшетрудоспособного возраста |  |  | % | 23 | 29,5 | 34 |
| 3. Жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |
| Жилищный фонд – всего |  |  | тыс. кв. м | 98 | 104 | 124 |
|  |  |  | % | 100 | 100 | 100 |
| Из всего фонда: - среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) |  |  | тыс. кв. м | 58 | 58 | 73 |
|  |  |  | % | 59 | 56 | 59 |
| - малоэтажная жилая застройка (до 4 этажей) |  |  | тыс. кв. м | 38 | 37 | 36 |
|  |  |  | % | 39 | 36 | 29 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками |  |  | тыс. кв. м | 2 | 9 | 15 |
|  |  |  | % | 2 | 8 | 12 |
| Убыль жилищного фонда |  |  | тыс. кв. м | - | 2 | 3 |
|  |  |  | % | - | 2 | 3 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд |  |  | тыс. кв. м | - | 96 | 95 |
| Новое жилищное строительство – всего, в том числе: |  |  | тыс. кв. м | - | 8 | 29 |
|  |  |  | % | - | 100 | 100 |
| - среднеэтажная жилая застройка (5-8 этажей) |  |  | тыс. кв. м | - | - | 15 |
|  |  |  | % | - | - | 52 |
| - индивидуальная жилая застройка с участками |  |  | тыс. кв. м | - | 8 | 14 |
|  |  |  | % | - | 100 | 48 |
| Строительство муниципального жилья (среднеэтажная жилая застройка) |  |  | тыс. кв. м | - | - | 15 |
|  |  |  | % | - | - | 52 |
| Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир |  |  | кв. м/чел. | 22 | 26 | 26 |
| 4. Учреждения и предприятия обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |
| Объекты местного значения муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения |  |  | число мест | 246 | не менее 211 | не менее 207 |
|  |  |  | ед. | 2 | 2 | 2 |
| Общеобразовательные учреждения |  |  | число мест | 350 | 433 | 427 |
|  |  |  | ед. | 1 | 1 | 1 |
| Больницы |  | всего | ед. | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  | число коек | 60 | не менее 42 | не менее 50 |
|  |  | на 1000 чел. |  | 13,4 | 10,6 | 10,6 |
| Амбулаторно-поликлинические учреждения |  | всего | число посещений в смену | 150 | не менее 80 | не менее 94 |
|  |  | на 1000 чел. |  | 33,5 | 20 | 20 |
| Объекты местного значения поселения |  |  |  |  |  |  |
| Клубы, учреждения клубного типа |  | всего | ед. | 1 | 1 | 2 |
|  |  |  | число мест | 400 | 400 | 470 |
|  |  | на 1000 чел. |  | 89 | 100 | 100 |
| Общедоступные библиотеки |  | всего | тыс. единиц хранения | 18,1 | не менее 20 | не менее 24 |
|  |  | на 1000 чел. |  | 4 | 5 | 5 |
| Подростковые клубы |  | всего | ед. | - | 1 | 2 |
|  |  |  | кв. м общей площади | - | 60 | 117,5 |
|  |  | на 1000 чел. |  | - | 15 | 25 |
| Спортивные залы |  | всего | кв. мплощ. пола | 874 | 1400 | 1645 |
|  |  | на 1000 чел. |  | 195 | 350 | 350 |
| Плоскостные сооружения |  | всего | тыс. кв. м | 6 | 7,6 | 9,2 |
|  |  | на 1000 чел. |  | 1,34 | 1,95 | 1,96 |
| Бассейны |  | всего | ед. | - | 1 | 1 |
|  |  |  | кв. мзеркала воды | - | 235 | 235 |
|  |  | на 1000 чел. |  | - | 59 | 50 |
| Предприятия розничной торговли | постоянное население | всего | кв. м торговой площади | 1300 | 1600 | 2287 |
|  |  | на 1000 чел. |  | 290 | 400 | 486,6 |
|  | сезонное население | всего |  | - | 12 | 40 |
|  |  | на 1000 чел. |  | - | 40 | 80 |
| Предприятия общественного питания |  | всего | число мест | 84 | 120 | 188 |
|  |  | на 1000 чел. |  | 18,8 | 30 | 40 |
| Предприятия бытового обслуживания |  | всего | число рабочих мест | 18 | 28 | 42 |
|  |  | на 1000 чел. |  | 4 | 7 | 9 |
| 6.2. Газоснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1. Удельный вес газа в топливном балансе (ЖКС) |  |  | % | - | - | 70 |
| 6.2.2. Потребление природного газа на коммунально-бытовые нужды – всего, в том числе: |  |  | млн куб. м /год | - | - | 8,6 |
| - тепловые источники |  |  | млн куб. м /год | - | - | 7,6 |
| - приготовление пищи и горячей воды |  |  | млн куб. м /год | - | - | 1,0 |
| 6.2.3. Источники подачи газа |  |  | комплект | - | - | ГРС |
| 6.3. Теплоснабжение: |  |  |  |  |  |  |
| Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды ЖКС – всего, в том числе: |  |  | Гкал/час | 9,5 | 10,0 | 12,1 |
| - котельные |  |  | Гкал/час | 9,0 | 8,8 | 9,1 |
| - автономные источники тепла |  |  | Гкал/час | 0,5 | 1,2 | 2,0 |
| Пожарные депо V типа на 2 пожарных автомобиля |  |  | объект (площадь земельного участка) | 1 (0,2) | 1 (0,2) | 1 (0,55) |

## Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки

Таблица 12.3.1. Перспективы развития муниципального образования Кузнечнинское городское поселение и спрос на коммунальные ресурсы до 2022 года

| № | Наименование показателя | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население, чел. | 4 446 | 4 390 | 4 334 | 4 278 | 4 222 | 4 166 | 4 110 | 4 000 | 4 040 | 4 080 |
| 2. | Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника, руб. | 238 106 | 250 725 | 263 512 | 276 425 | 289 969 | 304 178 | 319 083 | 334 718 | 351 119 | 368 324 |
| 3. | Ввод нового жилья, м2 |  |  |  |  | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Снос ветхого и аварийного жилья, м2 | 700 | 700 | 600 |  |  | - | - | - | - | - |
| 5. | Жилищный фонд всего , м2 | 97 300 | 96 600 | 96 000 | 96 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 | 104 000 |
| 6. | Средняя обеспеченность жилой площадью, м2/чел. | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| 7. | Перспективное потребление коммунальных ресурсов (без учета фактора ресурсосбережения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Теплоэнергия, Гкал/год | 26 278 | 26 278 | 26 278 | 26 278 | 27 100 | 27 100 | 27 100 | 27 100 | 27 100 | 27 100 |
| 7.2. | Холодная вода, тыс. м3/год | 521 | 516 | 512 | 508 | 503 | 499 | 495 | 487 | 490 | 493 |
| 7.3. | Водоотведение,тыс. м3/год | 406 | 401 | 396 | 391 | 386 | 380 | 375 | 365 | 369 | 373 |
| 7.4. | Электроэнергия, | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 | 389 |
|  | тыс. квт. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Темп прироста абсолютных объемов потребления коммунальных ресурсов (без учета фактора ресурсосбережения) % к предыдущему периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Теплоэнергия | 100% | 100% | 100% | 100% | 103% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 8.2. | Холодная вода | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 98% | 101% | 101% |
| 8.3. | Водоотведение | 100% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 99% | 97% | 101% | 101% |
| 8.4. | Электроэнергия | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 9. | Перспективная нагрузка (без учета фактора ресурсосбережения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. | Теплоэнергия, Гкал/час | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 |
| 9.2. | Холодная вода, м3/час | 59,4 | 58,9 | 58,5 | 58,0 | 57,5 | 57,0 | 56,5 | 55,5 | 55,9 | 56,2 |
| 9.3. | Водоотведение, м3/час | 46,3 | 45,8 | 45,2 | 44,6 | 44,0 | 43,4 | 42,8 | 41,7 | 42,1 | 42,5 |
| 9.4. | Электроэнергия, Мвт | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 | 44,4 |
| 10. | Перспективное потребление коммунальных ресурсов (с учетом реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. | Теплоэнергия, Гкал | 26 278 | 25 227 | 24 570 | 23 913 | 23 983 | 23 306 | 22 628 | 22 222 | 21 680 | 21 680 |
| 10.2. | Холодная вода, тыс.м3 | 521 | 496 | 475 | 452 | 431 | 409 | 389 | 365 | 367 | 369 |
| 10.3. | Водоотведение, тыс. м3 | 406 | 385 | 370 | 355 | 341 | 327 | 313 | 300 | 295 | 298 |
| 10.4. | Электроэнергия, | 389 | 373 | 363 | 354 | 344 | 334 | 324 | 319 | 311 | 311 |
|  | тыс. квт. ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Темп прироста абсолютных объемов потребления коммунальных ресурсов (с учетом реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности), % к предыдущему периоду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Теплоэнергия | 100% | 96% | 97% | 97% | 100% | 97% | 97% | 98% | 98% | 100% |
| 11.2. | Холодная вода | 100% | 95% | 96% | 95% | 95% | 95% | 95% | 94% | 101% | 101% |
| 11.3. | Водоотведение | 100% | 95% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 96% | 99% | 101% |
| 11.4. | Электроэнергия | 100% | 96% | 97% | 97% | 97% | 97% | 97% | 98% | 98% | 100% |
| 12. | Перспективная нагрузка (с учетом реализации мероприятий энергосбережения и повышения энергетической эффективности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1. | Теплоэнергия, Гкал/час | 15,0 | 14,4 | 14,0 | 13,7 | 13,7 | 13,3 | 12,9 | 12,7 | 12,4 | 12,4 |
| 12.2. | Холодная вода, м3/час | 59,4 | 56,6 | 54,2 | 51,6 | 49,3 | 46,7 | 44,4 | 41,7 | 41,9 | 42,2 |
| 12.3. | Водоотведение, м3/час | 46,3 | 43,9 | 42,2 | 40,6 | 39,0 | 37,3 | 35,8 | 34,2 | 33,7 | 34,0 |
| 12.4. | Электроэнергия, Мвт | 44,4 | 42,6 | 41,5 | 40,4 | 39,3 | 38,1 | 37,0 | 36,4 | 35,5 | 35,5 |

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры муниципального образования Кузнечнинское городское поселение применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность коммунальных систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным требованиями, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования «Кузнечное» без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки. К ключевым из них относятся:

Теплоснабжение:

- Удельный уровень потерь: 2013 г. – 11,45%; 2022 г. – 8%.

- Удельный вес сетей, нуждающихся в замене: 2013 г. – 20%; 2022 г. – не более 15%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. – 0%; 2022 г. – 100%;

- Снижение удельного расхода электроэнергии: 2013 г. -30,9 кВт/Гкал; 2022 г. – 27,8 кВт/Гкал.

#### Оптимизация технической структуры

  - Заблаговременно развивать систему теплоснабжения в соответствии с прогнозируемыми масштабами реконструкций и строительства;

  - Обеспечить достаточные, но не избыточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки для подключения новых абонентов и выполнения требований по параметрам надежности и эффективности услуг теплоснабжения;

  - Обеспечить сочетание централизованного и децентрализованного теплоснабжения в зависимости от плотности тепловых нагрузок в различных районах теплоснабжения сельского поселения;

  - Обеспечить соответствие мощности устанавливаемых котельных подключаемым нагрузкам.

#### Параметры надежности

- Обеспечить показатели надежности тепловых сетей не ниже требований, установленных в СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», в т.ч.:

- по частоте инцидентов в эксплуатационном режиме, в т.ч. по частоте нарушения технологических режимов, не выше чем 0,03 инцидента /км в год;

- по частоте аварий в эксплуатационном режиме (или вероятности безаварийной работы) не выше чем 0,1 аварий/система в год;

- по готовности системы теплоснабжения к отопительному сезону не ниже 0,98 по отношению к самому удаленному от источника потребителю;

- по готовности системы теплоснабжения нести максимальную нагрузку не ниже 0,95;

- по способности системы препятствовать развитию инцидента в аварию не ниже 0,99;

- по способности системы препятствовать развитию проектной аварии с максимальным ущербом (или способность системы минимизировать ущерб в результате проектной аварии) не ниже 0,99.

#### Параметры энергетической эффективности

- Повысить эффективность системы теплоснабжения (без учета потерь на источниках теплоснабжения) до 92%;

- Снизить потери в магистральных, распределительных и внутриквартальных тепловых сетях (сетях горячего водоснабжения) до 8%;

- Обеспечить снижение потерь тепла от небаланса спроса и предложения до минимума за счет внедрения средств автоматизации и систем регулирования;

- Внедрить систему скидок по оплате услуг теплового комфорта жителям, реализующим за собственные средства меры по утеплению квартир или экономии горячей воды;

#### Параметры качества обслуживания

- Предоставлять услуги теплового комфорта с максимальной ориентацией на индивидуальные пожелания потребителей;

- Организовать постоянный приборный мониторинг уровня комфорта у потребителей и обеспечить систематическую коррекцию оплаты услуг комфорта в зависимости от качества услуги;

- Устанавливать термостатические вентили желающим для обеспечения индивидуальных параметров комфорта;

- Снизить перерывы в снабжении горячей водой до 7 дней в году. Обеспечить соблюдение нормативных требований по параметрам горячей воды. Снизить претензии потребителей по качеству горячего водоснабжения;

- Организовать взаимодействие с поставщиками, позволяющее контролировать соблюдение параметров поставляемого теплоносителя.

#### Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда в 1,5 раза за счет применения новых технологий, мер по сокращению аварийных и плановых ремонтов;

- Привлечь долгосрочные внебюджетные инвестиции в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги теплоснабжения на уровне не менее 98%;

- Обеспечить стабильность финансовых отношений с поставщиками тепловой энергии, чтобы ликвидировать угрозу отключения платежеспособных абонентов или снижения для них параметров теплового комфорта;

- Обеспечить возмещение капитальных затрат на модернизацию системы теплоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в реальном выражении в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности.

Водоснабжение:

- Износ системы водоснабжения: 2013 г. – 60%; 2022 г. – 15%.

- Уровень потерь воды: 2013 г. – 20%; 2022 г. –10%.

- Обеспеченность потребителей приборами учета: 2013 г. –11,6%; 2022 г. – 100%;

- Снижение удельного расхода электроэнергии: 2013 г. -1,33 кВт/1 тн. воды; 2022 г. –1,30 кВт/1 тн. воды.

#### Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоснабжения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоснабжения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности;

- Способствовать процессу оснащения потребителей приборами учета.

#### Параметры ресурсоэффективности

- Обеспечить снижение потерь воды;

- Организовать постоянный приборный мониторинг утечек;

- Снизить удельные расходы на электроэнергию в 2 раза;

- Обеспечить все желающие домохозяйства возможностью установки квартирных приборов учета, организация их поверки и обслуживания;

- Организовать установку водосберегающей арматуры;

- Предложить домохозяйствам, получающим воду без приборов учета, договора об обеспечении услугами комфортного водоснабжения, включающего систему скидок за установку водосберегающего оборудования;

- Снизить средний объем потребления воды на одного проживающего в сутки на 5%.

#### Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить бесперебойное снабжение абонентов услугами водоснабжения;

- Снизить повреждаемость водопроводных сетей в 3 раза;

- Снизить показатель затопления квартир из-за неисправности водопровода;

- Снизить количество жалоб по услугам водоснабжения до 20 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе водоснабжения в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Безусловно соблюдать нормативные требования по параметрам качества воды и требования по охране окружающей среды;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоснабжения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

#### Параметры экономической эффективности

- Повысить реализацию воды на одного занятого не менее чем в два раза за счет роста производительности труда;

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы водоснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоснабжения на уровне не менее 98%.

Водоотведение:

- Износ системы водоотведения: 2013 г. – 79%; 2022 г. – 20%;

- Снижение удельного расхода электроэнергии: 2013 г. -1,52 кВт/1 тн. стоков; 2022 г. –1,38 кВт/1 тн. стоков.

#### Оптимизация технической структуры

- Обеспечить достаточные резервы мощностей на всех стадиях технологической цепочки водоотведения с учетом развития нового строительства и требований по надежности и эффективности этих услуг;

- Формировать стратегию развития и модернизации системы водоотведения, исходя из требований стандартов качества, надежности и эффективности.

#### Параметры надежности и качества обслуживания

- Осуществить реконструкцию канализационных очистных сооружений и канализационных сетей;

- Снизить показатель отказов в сетях канализации;

- Снизить количество жалоб по услугам канализации до 5 на 1000 чел. в год;

- Обеспечить подключение новых абонентов к системе канализации в течение не более 6 недель;

- Осуществить переход преимущественно на предупредительные ремонты и внедрение системы раннего оповещения о формировании чрезвычайных ситуаций;

- Снизить расходы на аварийно-восстановительные работы;

- Для потребителей, не оснащенных приборами учета, организовать постоянный приборный мониторинг качества услуг водоотведения.

- Корректировать оплату услуг в зависимости от результатов мониторинга.

#### Параметры экономической эффективности

- Обеспечить уровень квалификации сотрудников, соответствующий новым требованиям к системе управления;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной программе задач;

- Возмещать капитальные затраты в модернизацию системы канализации в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги водоотведения на уровне не менее 98%.

Электроснабжение:

#### Оптимизация технической структуры

- Запустить в эксплуатацию системы моделирования и управления электрическими нагрузками;

- Обеспечить адекватность резервов мощностей и пространственного баланса спроса и предложения мощности;

- Оптимизировать в соответствии с новейшими достижениями техники технологическую структуру системы электроснабжения: число и мощности распределительных пунктов, трансформаторных подстанций, сетей по уровням напряжения;

#### Параметры энергетической эффективности

- Обеспечить снижение технических и коммерческих потерь электроэнергии в распределительных сетях низкого напряжения до 8-10%;

- Осуществить замену парка приборов учета на класс точности 0,5-1. Осуществить разделение физических и коммерческих потерь;

- Расширить использование тарифов по зонам суток;

- Оптимизировать реактивные и активные потери на базе применения новых информационных технологий.

#### Параметры надежности и качества обслуживания

- Обеспечить пропускную способность электрических сетей, достаточную для покрытия роста потребляемой мощности электробытовыми приборами домохозяйств по мере роста их благосостояния;

- Обеспечить необходимое резервирование мощности и электрические связи, гарантирующие бесперебойное снабжение населения электроэнергией;

- Обеспечить сокращение максимальной годовой продолжительности отключения абонента до 10 часов в год. Ввести компенсацию абонентам за превышение этих сроков;

- Обеспечить сокращение средней продолжительности одного отключения до 3 часов;

- Обеспечить безусловное соблюдение требуемых нормативными документами параметров качества электроэнергии и эксплуатации электроустановок;

- Сократить сроки подключения новых застройщиков до 6 недель.

#### Параметры экономической эффективности

- Повысить производительность труда (число занятых на 1 км сетей) в 1,5 раза;

- Обеспечить привлечение долгосрочных внебюджетных инвестиций в размере, достаточном для решения сформулированных в данной Программе задач;

- Возместить капитальные затраты в модернизацию системы электроснабжения в значительной мере за счет снижения издержек в результате повышения энергетической и общеэкономической эффективности деятельности;

- Обеспечить собираемость платежей за услуги электроснабжения на уровне не менее 98%.

Таблица 13.1. Целевые индикаторы для проведения мониторинга реализации программы комплексного развития системы теплоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе централизованного теплоснабжения | тыс.м2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги теплоснабжения | % | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 |
|  | Вновь созданная генерирующая мощность | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Подключенная нагрузка | Гкал/час | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,47 | 15,5 | 15,5 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями общедомовых приборов учета (многоквартирные дома) | % | 0 | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели надежности системы ресурсоснабжения | Общий показатель надежности системы теплоснабжения | ед | 0,84 | 0,85 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
|  | Уровень потерь тепловой энергии | % | 11,5 | 11 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | Удельный вес сетей, нуждающихся в замене | % | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Таблица 13.2. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоснабжения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе водоснабжения | м2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоснабжения | % | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем отпуска воды, всего | тыс. м3/год | 520,6 | 516,3 | 512,0 | 507,8 | 503,5 | 499,2 | 494,9 | 483,5 | 480,4 | 468,3 |
|  | Объем отпуска воды населению | тыс. м3/год | 339,2 | 334,9 | 330,6 | 326,4 | 322,1 | 317,8 | 313,5 | 302,1 | 299,0 | 286,9 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями общедомовых приборов учета (многоквартирные дома) | % | 0 | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса | Удельное потребление воды | куб.м. | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 76,3 | 75,5 | 74,0 | 70,3 |
|  | на 1 чел. | /чел. в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельное потребление воды | куб.м./ | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
|  | на 1 м2 жилой площади | 1 м2 в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 13.3. Целевые индикаторы для проведения мониторинга за реализацией программы комплексного развития системы водоотведения

| Группа индикаторов | Наименование целевых индикаторов | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Критерии доступности для населения коммунальных услуг | Площадь объектов жилой застройки (многоквартирные и индивидуальные жилые дома), подключенных к системе водоотведения | м2 | 98 | 98 | 98 | 98 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 |
|  | Уровень собираемости платежей за услуги водоотведения | % | 95 | 95 | 96 | 96 | 96 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 |
| Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки | Объем принятых стоков | тыс. м3/год | 406,0 | 400,9 | 395,8 | 391,0 | 385,5 | 380,0 | 375,3 | 365,3 | 368,9 | 373,0 |
| Показатели степени охвата потребителей приборами учета | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями общедомовых приборов учета (многоквартирные дома) | % | 0 | 30 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля объема услуг, реализуемых в соответствии с показателями приборов учета (бюджетные организации) | % | 20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Показатели эффективности потребления коммунального ресурса | Удельное водоотведение на 1 чел. | куб.м. /чел. в год | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
|  | Удельное водоотведение | куб.м./ | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 4,0 | 3,7 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,6 |
|  | на 1 м2 жилой площади | 1 м2 в год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Таблица 14.1. Программа инвестиционных проектов муниципального образования Кузнечнинское городское поселение  до 2022 года.

| № | Наименование мероприятия | Период |  |  |  |  |  | Всего | Срок исполнения | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018-2022 |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Реконструкция котельных (перевод на газ), в т.ч. | 2 364,0 | 5 124,0 | 32 754,0 | 36 786,0 | 32 722,8 | 56 460,0 | 166 210,8 |  |  |
| 1.1. | Реконструкция котельной мкр-на Ровное (перевод на газ) |  |  | 19 960,0 | 19 960,0 | 19 960,0 | 39 920,0 | 99 800,0 | 2015-2020 | источник не определен |
| 1.2. | Реконструкция котельной мкр-на КНИ (перевод на газ) |  |  | 8 270,0 | 8 270,0 | 8 270,0 | 16 540,0 | 41 350,0 | 2015-2020 | источник не определен |
| 1.3. | Автоматизация управления котлами, диспетчеризация | 2 364,0 | 5 124,0 | 4 524,0 | 8 556,0 | 4 492,8 | - | 25 060,8 | 2015-2020 | источник не определен |
| 2. | Реконструкция тепловых сетей в зоне действия центральной котельной, в т.ч. | 1 962,0 | 4 462,0 | 4 464,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 6 000,0 | 21 888,0 |  |  |
| 2.1. | Реконструкция тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки и строительства перемычек |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 | 3 000,0 | 2014-2020 | источник не определен |
| 2.2. | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 1 962,0 | 1 962,0 | 1 964,0 |  |  | - | 5 888,0 | 2013-2015 | местный бюджет -500,0 тыс.руб., 5388,0 тыс.руб. -МП "ЖКХ МО "Кузнечное" |
| 2.3. | Резервирование тепловых сетей смежных районов за счет установки трубопроводных перемычек |  | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 5 000,0 | 13 000,0 | 2014-2020 | источник не определен |
| 3. | Перевод ИТП на закрытый тип ГВС |  |  |  |  |  | 20 000,0 | 20 000,0 | До 2022 г. | источник не определен |
| 4. | Резервный источник тепловой энергии для больничного городка мощностью 0,6 МВт |  |  |  |  |  | 4 720,0 | 4 720,0 | 2020г. | источник не определен |
| 5. | Реконструкция тепловых сетей мкр-на Ровное |  |  |  |  |  | 167 790,0 | 167 790,0 | 2015-2020 | источник не определен |
| 6. | Реконструкция тепловых сетей мкр-на КНИ |  |  |  |  |  | 59 160,0 | 59 160,0 | 2015-2020 | источник не определен |
| 7. | Программа энергосбережения | 90,0 | 104,0 | 23,0 | - | - | - | 217,0 |  |  |
| 7.1. | Установка частотного преобразователя на дымосос котла №2 котельной №1 | 67,0 |  |  |  |  | - | 67,0 | 2013 | МП "ЖКХ МО "Кузнечное"-аморт. отчисл. |
| 7.2. | Установка частотного преобразователя на дымосос котла №3 котельной №1 |  | 81,0 |  |  |  | - | 81,0 | 2014 | МП "ЖКХ МО "Кузнечное"-аморт. отчисл. |
| 7.3. | Повышение энергетической эффективности систем освещения здания котельной №1 путем замены ламп накаливания на энергосберегающие | 14,6 | 14,6 | 14,6 |  |  | - | 43,8 | 2015 | МП "ЖКХ МО "Кузнечное"-аморт. отчисл. |
| 7.4. | Повышение энергетической эффективности систем освещения здания котельной №2 путем замены ламп накаливания на энергосберегающие | 8,4 | 8,4 | 8,4 |  |  | - | 25,2 | 2015 | МП "ЖКХ МО "Кузнечное"-аморт. отчисл. |
|  | Итого по теплоснабжению: | 4 416,0 | 9 690,0 | 37 241,0 | 39 286,0 | 35 222,8 | 314 130,0 | 439 985,8 |  |  |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1. | Реконструкция водоочистных сооружений. |  |  |  |  |  | - | сумма финансирования не определена | 2020 | источник не определен |
| 2. | для улучшения качества питьевой воды необходимо установить систему каогуляции воды на водоочистной станции |  | 4 000,0 |  |  |  | - | 4 000,0 | 2013-2014 | федеральный и областной бюджет |
| 3. | Осуществить строительство водопроводных сетей в г.п. Кузнечное – 3,7 км. |  |  |  |  |  | - | сумма финансирования не определена | 2020 | источник не определен |
| 4. | Построить водовод из городского поселка Кузнечное для питьевого водоснабжения поселка Севастьяново – 12 км. |  |  |  |  |  | - | сумма финансирования не определена | 2020 | источник не определен |
|  | Итого по водоснабжению: | - | 4 000,0 | - | - | - | - | 4 000,0 |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1. | Провести реконструкцию коллектора протяженностью 4 км от КНС №1 до КОС и реконструкция КНС №1 | 18 000,0 | 18 000,0 | 3 000,0 |  |  | - | 39 000,0 | 2013-2017 | федеральный и областной бюджет |
| 2. | замена участков канализационных сетей по мкр-ну Ровный длиной примерно 450 метров, материал полипропилен. | 5 100,0 |  |  |  |  | - | 5 100,0 | 2013-2014 | из областного бюджета с условием софинансирования из местного бюджета. |
| 3. | Провести реконструкцию канализационных очистных сооружений микрорайона Ровное с проектной производительностью не менее 1,5 тыс. куб. м/сут и сохранением размера СЗЗ |  |  |  |  |  | - | сумма финансирования не определена | 2020 | источник не определен |
| 4. | Провести реконструкцию канализационных очистных сооружений микрорайона КНИ с проектной производительностью не менее 0,2 тыс. куб. м/сут и разработкой проекта СЗЗ |  |  |  |  |  | - | сумма финансирования не определена | 2020 | источник не определен |
| 5. | Реконструкция канализационных сетей 5,0 км. |  |  |  |  |  | - | сумма финансирования не определена | 2020 | источник не определен |
| 6. | Строительство сетей канализации: самотечных – 1,0 км, напорных – 0,2 км в г.п. Кузнечное. |  |  |  |  |  | - | сумма финансирования не определена | 2020 | источник не определен |
| 7. | Построить систему водоотведения поверхностного стока и очистные сооружения в г.п. Кузнечное. |  |  |  |  |  | - | сумма финансирования не определена | 2020 | источник не определен |
| 8. | Построить очистные сооружения снегосвалки с проектной производительностью не менее 0,05 тыс. куб. м/сут |  |  |  |  |  | - | сумма финансирования не определена | 2020 | источник не определен |
| 9. | Программа энергосбережения |  | 230,0 | 240,0 |  |  | - | 470,0 |  |  |
| 9.1. | Установка автоматизированной станции управления КНС №2 |  | 230,0 | 240,0 |  |  | - | 470,0 | 2014-2015 | МП "ЖКХ МО "Кузнечное"-аморт. отчисл. |
|  | Итого по водоотведению: | 23 100,0 | 18 230,0 | 3 240,0 | - | - | - | 44 570,0 |  |  |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1. | модернизация 110 кВ ПС № 57 «Кузнечная», с заменой оборудования в РУ-110 кВ и 35 кВ к 2014 году |  |  |  |  |  | - | сумма финансирования не определена | 2013-2020 | источник не определен |
| 2. | строительство новой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и 1,0 км сетей 10 кВ в г.п. Кузнечное |  |  |  |  |  | - | сумма финансирования не определена | 2013-2020 | источник не определен |
| 3. | строительство нового фидера 10 кВ «Березово» взамен старого – 4,8 км, ВЛ 10 кВ (фидер 03) на п. Богатыри – 2,3 км |  |  |  |  |  | - | сумма финансирования не определена | 2013-2020 | источник не определен |
| 4. | реконструкция существующей ВЛ 10 кВ (фидер 04) –1,5 км. |  |  |  |  |  | - | сумма финансирования не определена | 2013-2020 | источник не определен |
| 5. | Программа энергосбережения | 100,0 | 100,0 | 150,0 |  |  | - | 350,0 |  |  |
| 5.1. | Реконструкция ЛЭП-0,4 кВ протяженностью 1000 м | 100,0 | 100,0 | 150,0 |  |  | - | 350,0 | 2013-2015 | МП "ЖКХ МО "Кузнечное"-аморт. отчисл. |
|  | Итого по электроснабжению: | 100,0 | 100,0 | 150,0 | - | - | - | 350,0 |  |  |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 1. | Строительство межпоселкового газопровода от ГРС «Приозерск» до Кузнечного городского поселения, длиной 24,122 км и устройство ГРП. |  |  |  |  |  | - | сумма финансирования не определена | 2020 | источник не определен |
|  | Итого по газоснабжению: | - | - | - | - | - | - |  |  |  |
| 1. | Новое строительство ( частный сектор) - 8000 кв.м. жилья |  |  |  |  |  | - | - | 2020 |  |
|  | ВСЕГО: | 27 616,0 | 32 020,0 | 40 631,0 | 39 286,0 | 35 222,8 | 314 130,0 | 488 905,8 |  |  |

Таким образом, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры МО Кузнечнинское городское поселение  включает в себя финансирование инвестиционных проектов до 2022 года в сумме 488 905,8 тыс. руб. В том числе:

- 1 очередь (2013-2017 г.г.) -174 775,8 тыс. руб.;

- 2 очередь (2018 -2022 г.г.) – 314 130,0 тыс. руб.

# 15. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ И ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования «Кузнечное» организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется структурой источников финансирования мероприятий и степенью участия организаций коммунального комплекса в их реализации.

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться совокупной оценке следующих критериев:

- источник финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, небюджетный);

- технологическая связанность реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

- экономическая целесообразность выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанная на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Исходя из приведенных критериев, рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования Кузнечное городское поселение.

Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения рекомендуется реализовывать за счет внебюджетных источников и технологически связанных с инфраструктурой действующих на территории городского поселения территориальных сетевых организаций, в частности ОАО «ПСК» и МП «ЖКХ МО «Кузнечное». Создание организаций с участием действующих ресурсоснабжающих организаций или муниципального образования может являться экономически нецелесообразным для реализации инвестиционных проектов стоимостью менее 5% от расходов на реализацию всех инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры.

Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения МО Кузнечнинское городское поселение, целесообразно осуществлять действующими сетевыми организациями.

Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения, водопотребления и водоотведения рекомендуется реализовывать за счет внебюджетных  и бюджетных источников. Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения, водопотребления и водоотведения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды имущественного комплекса. Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе теплоснабжения, водопотребления и водоотведения целесообразно осуществлять действующими организациями МП «ЖКХ МО «Кузнечное», ООО «Энергосфера» и бюджетными источниками.

При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей городского поселения будут являться механизмы их финансирования:

- с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам);

- за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры).

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

Согласно Приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 23 августа 2010 г. N 378"Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" оценка доступности для граждан прогнозируемой платы за коммунальные услуги по критерию "доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи" проводится путем сопоставления прогнозируемой доли расходов средней семьи (среднего домохозяйства) на жилищно-коммунальные услуги (а в их составе на коммунальные услуги) в среднем прогнозном доходе семьи со значением соответствующего критерия.

Если рассчитанная доля прогнозных расходов средней семьи на коммунальные услуги в среднем прогнозном доходе семьи в рассматриваемом муниципальном образовании превышает заданное значение данного критерия, то необходим пересмотр проекта тарифов ресурсоснабжающих организаций или выделение дополнительных бюджетных средств на выплату субсидий и мер социальной поддержки населению.

При определении критерия доли расходов на жилищно-коммунальные услуги, а в их составе на коммунальные услуги в конкретных субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях учитываются среднедушевые доходы населения в них, а также обеспеченность коммунальными услугами и особенности их предоставления. В МО Кузнечнинское городское поселение  среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2012г. составила 25479 руб. (+8,6% к уровню 2011 года).

Таблица 15.1. Расчет доли расходов населения на содержание жилья  и коммунальные услуги в МО Кузнечнинское городское поселение в 2013-2022 гг.

| Показатель | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стоимость предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, млн. руб. | 116 | 118 | 123 | 128 | 135 | 142 | 148 | 155 | 161 | 167 |
| Количество проживающих, чел. | 4446 | 4390 | 4334 | 4278 | 4222 | 4166 | 4110 | 4000 | 4040 | 4080 |
| Стоимость коммунальных услуг в расчете на 1 человека в месяц , руб. | 2168 | 2240 | 2360 | 2488 | 2674 | 2846 | 2997 | 3233 | 3328 | 3418 |
| Фонд заработной платы , млн. руб. | 1081 | 1139 | 1195 | 1259 | 1326 | 1394 | 1459 | 1522 | 1587 | 1656 |
| Численность трудоспособного населения, чел. | 3300 | 3267 | 3234 | 3202 | 3170 | 3138 | 3107 | 3076 | 3045 | 3015 |
| Количество пенсионеров, чел. | 300 | 297 | 294 | 291 | 288 | 285 | 282 | 280 | 277 | 274 |
| Доход пенсионеров в год, млн. руб. | 36 | 38 | 36 | 34 | 33 | 31 | 30 | 28 | 27 | 26 |
| Средний доход на 1 чел. в месяц, руб. | 20929 | 22341 | 23668 | 25199 | 26816 | 28498 | 30186 | 32298 | 33304 | 34348 |
| Доля расходов на жилье и коммунальные услуги в совокупном доходе семьи, % | 10,4% | 10,0% | 10,0% | 9,9% | 10,0% | 10,0% | 9,9% | 10,0% | 10,0% | 9,9% |

Прогнозируемая средняя плата за коммунальные ресурсы в жилом доме квартирного типа, имеющего все виды благоустройства, в 2015 году составит в районе 2360,0руб./мес. на 1 чел., в 2022 году –3418,0руб./мес. на 1 чел.

Уровень собираемости платы с населения за жилое помещение и коммунальные услуги по итогам 2012 г. составил  в среднем  97%.

В МО Кузнечнинское городское поселение  крайне низкая доля оплаты жилищно-коммунальных услуг. Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в 2013 году составил в 1 полугодии - 60,3%, во 2 полугодии - 65,5%. Бюджет МО Кузнечнинское городское поселение  предусматривает значительные расходы на выплату субсидий предприятиям ЖКХ. Это связано, прежде всего, с тем, что на территории поселения централизованное теплоснабжение осуществляется мазутными котельными.  Как известно, стоимость производства 1 Гкал на мазутной котельной почти в 2 раза превышает стоимость производства тепла на газовой котельной.

Так как, в перспективе к 2020 году планируется газификация МО Кузнечнинское городское поселение и перевод котельных на газ, то поселение уйдет от необходимости субсидирования теплоснабжения.

Прогноз поступлений от населения за услуги ЖКХ учитывает увеличение доли оплаты населения за данные услуги.

Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи с 2014 года не превышает нормативный уровень 10%. Сравнение установленных значений критериев доступности платы за коммунальные услуги срасчетными, позволяет сделать вывод о доступности платы за коммунальные услуги для населения муниципального образования Кузнечнинское городское поселение  в 2014–2022 гг.

# 16. УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Заказчиком Программы является администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение. Ответственным за реализацию Программы в рамках подразделений администрации, является лицо, назначаемое постановлением главы администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение  в соответствии с установленным порядком. При реализации Программы назначаются координаторы Программы, обеспечивающее общее управление реализацией конкретных мероприятий Программы. Координаторы Программы несут ответственность за своевременность и эффективность действий по реализации программных мероприятий, а также за достижение утвержденных значений целевых показателей эффективности развития систем коммунальной инфраструктуры МО  Кузнечнинское городское поселение.

Программа реализуются администрацией муниципального образования Кузнечное городское поселение, а также предприятиями коммунального комплекса муниципального образования Кузнечнинское городское поселение, в том числе теплоснабжающей организацией и субъектами электроэнергетики городского поселения.

Основными функциями администрации муниципального образования Кузнечное городское поселение по реализации Программы являются:

- оценка эффективности использования финансовых средств;

- вынесение заключения по вопросу возможности выделения бюджетных средств на реализацию Программы.

- реализация мероприятий Программы;

- подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

- организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления и организаций, участвующих в реализации Программы;

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления, Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области по заключению на инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, участвующих в реализации Программы;

- мониторинг и анализ реализации Программы;

- сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

- осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы;

- подготовка проекта соглашения с организациями коммунального комплекса на реализацию инвестиционных программ;

- подготовка заключения об эффективности реализации Программы;

- подготовка докладов о ходе реализации Программы главе администрации муниципального образования и предложений о ее корректировке.

- осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы.

В рамках осуществляемых функций администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение подготавливает соответствующие необходимые документы для использования организациями, участвующими в реализации Программы.

Общий контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.

Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования Кузнечнинское городское поселение, бюджета муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, а также средств предприятий коммунального комплекса, осуществляющих деятельность на территории муниципалитета, включенных в соответствующие проекты инвестиционных программ. Инвестиционными источниками предприятий коммунального комплекса являются амортизация, прибыль, а также заемные средства.

К реализации мероприятий могут привлекаться средства областного и федерального бюджетов в рамках финансирования областных и федеральных программ по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Объемы финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального образования Кузнечнинское городское поселение носят прогнозный характер и подлежат уточнению в установленном порядке при формировании и утверждении проекта бюджета муниципалитета на очередной финансовый год.

Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном бюджетным процессом муниципального образования Кузнечнинское городское поселение, а также долгосрочными финансово-хозяйственными планами предприятий коммунального комплекса муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.

Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций коммунального комплекса (в том числе в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов). Одним из источников финансирования таких программ организаций коммунального комплекса являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение) к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков.

При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод, утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих) должно сопровождаться заключением соглашения между, соответственно, администрацией муниципального образования Кузнечнинское городское поселение (в части водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) или Комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области (в части теплоснабжения и электроснабжения) и организацией коммунального комплекса.

В данном соглашении (кроме прав, обязанностей и ответственностей сторон) должны найти отражение следующие условия: долгосрочные параметры регулирования деятельности организации коммунального комплекса; целевые показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения; перечень мероприятий программы и их стоимость; объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства); условия пересмотра программы и долгосрочных тарифов; контроль за исполнением программы (порядок, формы, параметры и ответственные лица).

В области теплоснабжения механизм реализации мероприятий программ должен соответствовать требованиям: Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, Правил регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утверждаемых Правительством РФ.

На основе результатов мониторинга выполнения Программы администрацией муниципального образования  Кузнечнинское городское поселение формируется информационная аналитическая база об изменении целевых показателей Программы. Данная информационная база используется для оценки Программы, а также для принятия решений о ее корректировке.

Таблица 16.1. План-график основных работ по реализации Программы

| № п/п | Наименование и содержание действий по реализации программы | Сроки реализации действий |
| --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | В течение 2 месяцев после утверждения Программы. |
| 2. | Утверждение инвестиционных программ организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры | В течение 4 месяцев после утверждения технических заданий по разработке инвестиционных программ. |
| 3. | Утверждение договоров на реализацию инвестиционных программ. Договоры должны включать: - цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации программы, и их значения); - права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок; - ответственность сторон; - перечень мероприятий программы и их стоимость; - объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе, собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства). | В течение 1 месяца после утверждения инвестиционных программ. |
| 4. | Принятие решений по выделению бюджетных средств на реализацию Программы | ## Ежегодно в период формирования проекта бюджета муниципального образования Кузнечнинское городское поселение в сроки, установленные нормативными актами администрации городского поселения. |

Порядок предоставления отчетности и формы отчетности по выполнению Программы устанавливаются нормативно-правовым актом администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.

Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их плановых значений Исполнители в рассматриваемый срок представляют пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы. Отчет предоставляется в бумажной и электронной формах.

Внесение изменений в Программу (корректировка Программы) осуществляется по итогам анализа отчета о ходе выполнения Программы путем внесения изменений в соответствующее постановление администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение.

Корректировка Программы осуществляется в случаях:

- отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

- приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

- снижения результативности и эффективности использования средств бюджетной системы;

- уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.

Координаторы Программы в течение 2 месяцев после утверждения отчета о ходе выполнения Программы составляют предложения по корректировке Программы и представляет их для утверждения в установленном порядке.