Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов     бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Администрация  Кузнечнинского городского поселения  Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Наименование бюджета (публично-правового образования) местный Периодичность: месячная,квартальная,годовая Единица измерения: руб.

|  | КОДЫ |
| --- | --- |
| Форма по ОКУД | 0503160 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 00369082 |
| Глава по БК БК | 040 |
| по ОКАТО | 41239554000 |
| по ОКЕИ | 383 |

ГОДОВОЙ    ОТЧЕТ ОБ  ИСПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

««Развитие культуры,

физической культуры и спорта муниципального

образования Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области»

за 2024 год

Согласовано :

Глава администрации                                                                            С.Н. Семенова

Ответственный соисполнитель  :

Директор МКУ КСЦ «Юбилейный»МО КГП                                      Е.В. Паклина

Т.8-81379-98-409

dk.kuznechnoe@yandex.ru

30 января   2024 года

Годовой отчет  об исполнении муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  за 2024 год

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  утверждена  постановлением администрации   от  27 октября 2023 года№ 483.

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры и спорта муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  состоит из комплекса процессных мероприятий:

Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности

Мероприятие № 2  «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»

Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности

Для достижения  цели муниципальной программы и поставленных задач, увеличено число  проведённых  мероприятий в 2023 году 350, в 2024 году 371 увеличение составляет 6 %

Количество посещений культурно- массовых мероприятий,  выросло, по сравнению с прошлым годом в 2023 году- 38842  человек  в 2024 – 55531  человек. Увеличение  составило 42%.

Коллективы художественной самодеятельности   МКУ КСЦ «Юбилейный» МО КГП участвовали  в очных и дистанционных  фестивалях  и конкурсах, имеют звания  лауреатов  в международных, всероссийских и областных творческих конкурсах. Команда КВН является участником  Всероссийской юниор лиги КВН г. Санкт-Петербурга, её призёром и финалистом.

Мероприятие № 2  «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  годы.

В 2024 году отремонтирован  2 этаж  СК «Алмаз».

Доля населения, сдавших нормы ГТО в 2024 году составила 0,2% от общей численности.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 12%, что  является исполнением  запланированного показателя.

Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы на выполнение мероприятий  за 2024 год составили 23201,8 тысяч рублей. В том числе  в рамках основных процессных мероприятий:

Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности 14100,6 тысяч рублей.

Мероприятие № 3  «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение 9 101,2 тысяч рублей.

Изменения и дополнения  в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утверждённых мероприятий программы  и изменением в Порядке, постановление администрации № 617 от 29 декабря  23 года.;.

Срок реализации программы  на 2024 г. 01.01.2024-31.12.2024г

На реализацию  мероприятий программы  в бюджете поселения на 2024 год утверждены ассигнования  в сумме: запланированы 23219,1 тысяч рублей, исполнено 23201,8 тысяч рублей, что составляет 100 % от запланированного.

Приложение 2

Таблица 2

### Информация о ходе реализации муниципальной

программы ««Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Выполнение плана мероприятий

за период ___2024 год__

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности | 14107,4 | 14100,6 | 100% |
| 3 | Мероприятие№ 2 Развитие физической культуры и спорта. | 9111,7 | 9101,2 | 99,9% |
| Итого |  | 23219,1 | 23201,8 | 100 % |

2.Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период  2024 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Число культурно- массовых мероприятий, | шт | 350 | 371 | 106% |
| 3 | Доля жителей Сдавших нормы ГТО | % | 0,2% | 0,2% | 100% |
| 4 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. | % | 12% | 12% | 100% |

В соответствии с Методическими рекомендациями  индекс  результативности Программы            (мероприятия)

Оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчётный период Т;

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

Расчёт по каждому показателю за t-2024 год:

P1t=371/350= I,06=1

P2t=0,2/0,2=1

P3t=12/12=1

Рit = _1+1+1=1

3

В соответствии с методическими указаниями интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m – количесто показателей Программы.

Ht=     1+1+1

3               х100= 100%

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St= 23201,8/23219,1=0,99=1

Эt = 100 x 100=100

1

Значение показателя (Эt)  100 %-  соответственно реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

.

Отчёт о достижении показателей результативности муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  годы за 2024 год

Оценка  социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2024 год.

Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности.

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (ед) отражает объем организационных и  творческих мероприятий, реализуемых учреждениями культурно-досугового типа.

За 2024  год в поселении муниципальным учреждением культуры было проведено 371 культурно-досуговое мероприятие. За аналогичный период 2023 года муниципальными учреждениями культуры было проведено 350 культурно-досуговое мероприятие. Увеличение составило 6 % к 2023 году,  увеличение  количества мероприятий  связало с работой с детскими оздоровительными лагерями в летний период.

1.2. Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий (%) - в 2023 году- 38842  человек  в 2024 – 55531  человек. Увеличение  составило 42%, что   отражает востребованность у населения услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений.

С учётом того что на территории поселения на 20224 год проживает 3931 человек. А посещений мероприятий  в 2024  году было 55531 человека, говорит о востребованности культурного продукта.

1.3  Прирост количества участников культурно-досуговых формирований (%) Отражает востребованность, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала, в 2024 году  количество участников  778 в 2023 году 687

778 – 1 *100% = 13,2%

687

Прирост участников культурно-досуговых формирований говорит о востребованности занятий творчеством, реализации своего творческого потенциала.

Все целевые показатели выполнены на 100%

В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы достигнуты результаты:

- повышение   эффективности и качества культурно – досуговой деятельности в поселении;

- созданы         условия       для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

- повышена  техническая оснащенность и укрепление материально-технической базы муниципального  учреждения;

- созданы  условия для развития общественного партнерства в решении социально-культурных проблем   и усиления взаимодействия общественности с представителями органов местного самоуправления в решении актуальных проблем.

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- созданы условия  для развития библиотечного дела и популяризация чтения

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей;

Мероприятие№ 2 Развитие физической культуры и спорта.

Доля  жителей  Сдавших нормы ГТО в 2024 году составляет 0,2% от общей численности населения, что составляет 100% от запланированного целевого показателя.  Общая численность  населения  3931 человек, сдали нормы ГТО 8 человек . 8х100:3931=0,2 %

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, общая численность  населения  3931 человек, занимаются в спортивных кружках и секциях 483 человека  483х100: 3931=12,2%, что на 0,2 % больше  запланированного.

В результате реализации мероприятия достигнуты запланированные результаты,  наблюдается рост вовлечения различных групп населения МО Кузнечнинское городское поселение в занятия физической культурой и спортом. Повышение результатов спортсменов  поселения в спорте высших достижений и созданию необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО   Кузнечнинское городское  поселение.

Все целевые показатели выполнены на 100%.

Вывод:

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

.