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Годовой отчет  об исполнении муниципальной программы
 «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  за 2023 год
Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  утверждена  постановлением администрации   от  27 октября 2023 года№ 483.
  Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры и спорта муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 
Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  состоит из комплекса процессных мероприятий:
 Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности 
Мероприятие № 2 по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения.
Мероприятие № 3  «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  
 Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности
  Для достижения  цели муниципальной программы и поставленных задач, увеличено число  проведённых  мероприятий в 2022 году 341, в 2023 году 350 увеличение составляет 2,6 %
Количество посещений культурно- массовых мероприятий,  не выросло, по сравнению с прошлым годом в 2022 году- 48836 человек  в 2023 – 38842  человек , уменьшение  количества  посетителей объясняется  тем, что в 22 году проходили  юбилейные мероприятия градообразующего предприятия  . Уменьшение составило  9994  человека.
Коллективы художественной самодеятельности   МКУ КСЦ «Юбилейный» МО КГП участвовали  в очных и дистанционных  фестивалях  и конкурсах, имеют звания  лауреатов  в международных, всероссийских и областных творческих конкурсах. Команда КВН является участником  Всероссийской юниор лиги КВН г. Санкт-Петербурга, её призёром.
Мероприятие № 2 по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения.
 Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с запланированным показателем составляет 2,7% , запланировано 6200 посещений, в 2023 году 12599 посещений проведено 58 библиотечных мероприятий мероприятий. Закуплен ноутбук и  книги на сумму 66200 рублей (за счет средств депутата ЗАКС Ленинградской области)
Мероприятие № 3  «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  годы.
 В 2023 году отремонтированы вентиляционные каналы на крыше  СК «Алмаз».
Доля населения, сдавших нормы ГТО в 2023 году составила 0,2% от общей численности.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 12%, что  является исполнением  запланированного показателя.
Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы на выполнение мероприятий  за 2023 год составили 18792,0  тысяч рублей. В том числе  в рамках основных процессных мероприятий:
Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности 11733,6 тысяч рублей. 
Мероприятие № 2 по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения 158 тысяч  рублей.
Мероприятие № 3  «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение 4086,1тысяч рублей.
 Изменения и дополнения  в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утверждённых мероприятий программы  и изменением в Порядке, постановление администрации № 8  от 24 января 23 года.; № 483 от 2710.23 г, №617 от 29.12.23 года.
 Срок реализации программы  на 2023 г. 01.01.2023-31.12.2023г
На реализацию  мероприятий программы  в бюджете поселения на 2023 год утверждены ассигнования  в сумме: запланированы 18797,9 тысяч рублей, исполнено 18792,0 тысяч рублей, что составляет 99,9 % от запланированного.



Приложение 2 
Таблица 2

Информация о ходе реализации муниципальной
программы ««Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»
Финансирование мероприятий муниципальной программы
1. Выполнение плана мероприятий
за период ___2023 год__
	№ строки
мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания

	
	
	планируемое 
на текущий год
	фактическое 
за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности
	11735,8
	11733,6
	99,9%

	2
	Мероприятие № 2 по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения
	158,0
	158,0
	100%

	3
	Мероприятие№ 3
Развитие физической культуры и спорта.

	4088,8
	4086,1
	99,9%

	Итого 
	
	15982,6
	15977,7
	                    99,9       %

















2.Достижение целевых показателей
(ежегодно нарастающим итогом)
за период  2023 год
	№ строки 
целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	планируемое
на текущий год
	фактическое за отчетный период
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1...
	Количество посещений общедоступных библиотек 
	чел
	6200
	12599
	203 %

	2
	Число культурно- массовых мероприятий, 
	шт
	340
	350
	102%

	3
	 Доля  жителей 
Сдавших нормы ГТО
	%
	0,2%
	0,2%
	100%

	4
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения.

	%
	12%
	12%
	100%



В соответствии с Методическими рекомендациями  индекс  результативности Программы            (мероприятия)
                Оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчётный период Т;
                                       Пфit
                                Рit = ------,
                                       Ппit
где:
Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;
Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;
Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;
          i - номер показателя Программы.

 Расчёт по каждому показателю за t-2023 год:
P1t =12599 /6163=2,0
P2t=350/341= 1
P3t=0,2/0,2=1
P4t=12/12=1


Рit = _2+1+1+1=1,25
                      4

 В соответствии с методическими указаниями интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:
                                  m
                                 SUM Рit
                                  1
                            Ht = ------- x 100,
                                    m

где:
Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);
Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;
m – количесто показателей Программы.

  Ht=     2+1+1+1 
                      4               х100= 125%

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

                                    Ht
                              Эt = ---- x 100,
                                    St
где:
Эt - эффективность Программы в год t;
St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;
Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.
                                    St= 18792,0/18797,9=0,99=1
                                      
                              Эt = 125  x 100=125
                                       1               
Значение показателя (Эt)  125 %-  соответственно реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

.
Отчёт о достижении показателей результативности муниципальной программы
«Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  годы за 2023 год
       Оценка  социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2023 год.
Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности.
Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (ед) отражает объем организационных и  творческих мероприятий, реализуемых учреждениями культурно-досугового типа.
За 2023  год в поселении муниципальным учреждением культуры было проведено 350  культурно-досуговое мероприятие. За аналогичный период 2022 года муниципальными учреждениями культуры было проведено 341 культурно-досуговое мероприятие. Увеличение составило 10 мероприятий или  2,6 % к 2022 году,  увеличение  количества мероприятий  связало с работой с детскими оздоровительными лагерями в летний период.
1.2.  Отсутствие прироста количества посещений культурно-досуговых мероприятий (%) -  объясняется  тем, что в 22 году были  юбилейные мероприятия  градообразующего  предприятия, но не смотря на это показатель выше чем до пандемии, что   отражает востребованность у населения услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений. 
За 2023 год количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 38842 человека. За аналогичный период 2022 года количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 48836  человек. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий в 2023 году по сравнению с 2023 уменьшилось  на  9 994  человек, что связано,  с проведением в 2022 году  юбилейных мероприятий  градообразующего предприятия.
С учётом того что на территории поселения на 20223год проживает 3931 человек. А посещений мероприятий  в 2023 году было 38842  человека, говорит о востребованности культурного продукта.
1.3  Прирост количества участников культурно-досуговых формирований (%) Отражает востребованность, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала, в 2023 году  количество участников было 687 в 2022 году 676
687 – 1 *100% = 1,6% 
676                                                                          
Мероприятие № 2 по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения.
 Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с запланированным показателем составляет 100 % , запланировано 6200 посещений, в 2023 году, по факту  12599 посещений. Закуплено  новое  оборудование, пополнен   книжный фонд.

       Прирост участников культурно-досуговых формирований говорит о востребованности занятий творчеством, реализации своего творческого потенциала.
Все целевые показатели выполнены на 100%
В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы достигнуты результаты:
- повышение   эффективности и качества культурно – досуговой деятельности в поселении; 
- созданы         условия       для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;
- повышена  техническая оснащенность и укрепление материально-технической базы муниципального  учреждения;
- созданы  условия для развития общественного партнерства в решении социально-культурных проблем   и усиления взаимодействия общественности с представителями органов местного самоуправления в решении актуальных проблем. 
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;
- созданы условия  для развития библиотечного дела и популяризация чтения
- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей;
Мероприятие№ 3 Развитие физической культуры и спорта.
Доля  жителей  Сдавших нормы ГТО в 2022 году составляет 0,2% от общей численности населения, что составляет 100% от запланированного целевого показателя.  Общая численность  населения  3931 человек, сдали нормы ГТО 8 человек . 8х100:3931=0,2 %
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, общая численность  населения  3931 человек, занимаются в спортивных кружках и секциях 433 человека  433х100: 3931=11%, что на 1% больше  запланированного.
	В результате реализации мероприятия достигнуты запланированные результаты,  наблюдается рост вовлечения различных групп населения МО Кузнечнинское городское поселение в занятия физической культурой и спортом. Повышение результатов спортсменов  поселения в спорте высших достижений и созданию необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО   Кузнечнинское городское  поселение.
 Все целевые показатели выполнены на 100%.
Вывод: 
Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.
.


