Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств, главный администратор, администратор доходов     бюджета, главный администратор, администратор источников финансирования дефицита бюджета

Администрация  Кузнечнинского городского поселения МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области

Наименование бюджета (публично-правового образования) местный Периодичность: месячная,квартальная,годовая Единица измерения: руб.

|  | КОДЫ |
| --- | --- |
| Форма по ОКУД | 0503160 |
| Дата | 01.01.2023 |
| по ОКПО | 00369082 |
| Глава по БК БК | 040 |
| по ОКАТО | 41239554000 |
| по ОКЕИ | 383 |

ГОДОВОЙ    ОТЧЕТ ОБ  ИСПОЛНЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

««Развитие культуры,

физической культуры и спорта муниципального

образования Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский

муниципальный район Ленинградской области»

за 2023 год

Согласовано :

Глава администрации                                                                            Н.Н.Становова

Ответственный соисполнитель  :

Директор МКУ КСЦ «Юбилейный»МО КГП                                      Е.В. Паклина

Т.8-81379-98-409

dk.kuznechnoe@yandex.ru

14 февраля  2024 года

Годовой отчет  об исполнении муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  утверждена  постановлением администрации   от  27 октября 2023 года№ 483.

Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры и спорта муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области»

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  состоит из комплекса процессных мероприятий:

Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности

Мероприятие № 2 по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения.

Мероприятие № 3  «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»

Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности

Для достижения  цели муниципальной программы и поставленных задач, увеличено число  проведённых  мероприятий в 2022 году 341, в 2023 году 350 увеличение составляет 2,6 %

Количество посещений культурно- массовых мероприятий,  не выросло, по сравнению с прошлым годом в 2022 году- 48836 человек  в 2023 – 38842  человек , уменьшение  количества  посетителей объясняется  тем, что в 22 году проходили  юбилейные мероприятия градообразующего предприятия  . Уменьшение составило  9994  человека.

Коллективы художественной самодеятельности   МКУ КСЦ «Юбилейный» МО КГП участвовали  в очных и дистанционных  фестивалях  и конкурсах, имеют звания  лауреатов  в международных, всероссийских и областных творческих конкурсах. Команда КВН является участником  Всероссийской юниор лиги КВН г. Санкт-Петербурга, её призёром.

Мероприятие № 2 по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения.

Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с запланированным показателем составляет 2,7% , запланировано 6200 посещений, в 2023 году 12599 посещений проведено 58 библиотечных мероприятий мероприятий. Закуплен ноутбук и  книги на сумму 66200 рублей (за счет средств депутата ЗАКС Ленинградской области)

Мероприятие № 3  «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  годы.

В 2023 году отремонтированы вентиляционные каналы на крыше  СК «Алмаз».

Доля населения, сдавших нормы ГТО в 2023 году составила 0,2% от общей численности.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 12%, что  является исполнением  запланированного показателя.

Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы на выполнение мероприятий  за 2023 год составили 18792,0  тысяч рублей. В том числе  в рамках основных процессных мероприятий:

Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности 11733,6 тысяч рублей.

Мероприятие № 2 по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения 158 тысяч  рублей.

Мероприятие № 3  «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение 4086,1тысяч рублей.

Изменения и дополнения  в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утверждённых мероприятий программы  и изменением в Порядке, постановление администрации № 8  от 24 января 23 года.; № 483 от 2710.23 г, №617 от 29.12.23 года.

Срок реализации программы  на 2023 г. 01.01.2023-31.12.2023г

На реализацию  мероприятий программы  в бюджете поселения на 2023 год утверждены ассигнования  в сумме: запланированы 18797,9 тысяч рублей, исполнено 18792,0 тысяч рублей, что составляет 99,9 % от запланированного.

Приложение 2

Таблица 2

### Информация о ходе реализации муниципальной

программы ««Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Выполнение плана мероприятий

за период ___2023 год__

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности | 11735,8 | 11733,6 | 99,9% |
| 2 | Мероприятие № 2 по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения | 158,0 | 158,0 | 100% |
| 3 | Мероприятие№ 3 Развитие физической культуры и спорта. | 4088,8 | 4086,1 | 99,9% |
| Итого |  | 15982,6 | 15977,7 | 99,9 % |

2.Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период  2023 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... | Количество посещений общедоступных библиотек | чел | 6200 | 12599 | 203 % |
| 2 | Число культурно- массовых мероприятий, | шт | 340 | 350 | 102% |
| 3 | Доля жителей Сдавших нормы ГТО | % | 0,2% | 0,2% | 100% |
| 4 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. | % | 12% | 12% | 100% |

В соответствии с Методическими рекомендациями  индекс  результативности Программы            (мероприятия)

Оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчётный период Т;

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

Расчёт по каждому показателю за t-2023 год:

P1t =12599 /6163=2,0

P2t=350/341= 1

P3t=0,2/0,2=1

P4t=12/12=1

Рit = _2+1+1+1=1,25

4

В соответствии с методическими указаниями интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m – количесто показателей Программы.

Ht=     2+1+1+1

4               х100= 125%

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St= 18792,0/18797,9=0,99=1

Эt = 125  x 100=125

1

Значение показателя (Эt)  125 %-  соответственно реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

.

Отчёт о достижении показателей результативности муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  годы за 2023 год

Оценка  социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2023 год.

Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности.

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (ед) отражает объем организационных и  творческих мероприятий, реализуемых учреждениями культурно-досугового типа.

За 2023  год в поселении муниципальным учреждением культуры было проведено 350  культурно-досуговое мероприятие. За аналогичный период 2022 года муниципальными учреждениями культуры было проведено 341 культурно-досуговое мероприятие. Увеличение составило 10 мероприятий или  2,6 % к 2022 году,  увеличение  количества мероприятий  связало с работой с детскими оздоровительными лагерями в летний период.

1.2.  Отсутствие прироста количества посещений культурно-досуговых мероприятий (%) -  объясняется  тем, что в 22 году были  юбилейные мероприятия  градообразующего  предприятия, но не смотря на это показатель выше чем до пандемии, что   отражает востребованность у населения услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений.

За 2023 год количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 38842 человека. За аналогичный период 2022 года количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 48836  человек. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий в 2023 году по сравнению с 2023 уменьшилось  на  9 994  человек, что связано,  с проведением в 2022 году  юбилейных мероприятий  градообразующего предприятия.

С учётом того что на территории поселения на 20223год проживает 3931 человек. А посещений мероприятий  в 2023 году было 38842  человека, говорит о востребованности культурного продукта.

1.3  Прирост количества участников культурно-досуговых формирований (%) Отражает востребованность, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала, в 2023 году  количество участников было 687 в 2022 году 676

687 – 1 *100% = 1,6%

676

Мероприятие № 2 по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения.

Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с запланированным показателем составляет 100 % , запланировано 6200 посещений, в 2023 году, по факту  12599 посещений. Закуплено  новое  оборудование, пополнен   книжный фонд.

Прирост участников культурно-досуговых формирований говорит о востребованности занятий творчеством, реализации своего творческого потенциала.

Все целевые показатели выполнены на 100%

В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы достигнуты результаты:

- повышение   эффективности и качества культурно – досуговой деятельности в поселении;

- созданы         условия       для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

- повышена  техническая оснащенность и укрепление материально-технической базы муниципального  учреждения;

- созданы  условия для развития общественного партнерства в решении социально-культурных проблем   и усиления взаимодействия общественности с представителями органов местного самоуправления в решении актуальных проблем.

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- созданы условия  для развития библиотечного дела и популяризация чтения

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей;

Мероприятие№ 3 Развитие физической культуры и спорта.

Доля  жителей  Сдавших нормы ГТО в 2022 году составляет 0,2% от общей численности населения, что составляет 100% от запланированного целевого показателя.  Общая численность  населения  3931 человек, сдали нормы ГТО 8 человек . 8х100:3931=0,2 %

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, общая численность  населения  3931 человек, занимаются в спортивных кружках и секциях 433 человека  433х100: 3931=11%, что на 1% больше  запланированного.

В результате реализации мероприятия достигнуты запланированные результаты,  наблюдается рост вовлечения различных групп населения МО Кузнечнинское городское поселение в занятия физической культурой и спортом. Повышение результатов спортсменов  поселения в спорте высших достижений и созданию необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО   Кузнечнинское городское  поселение.

Все целевые показатели выполнены на 100%.

Вывод:

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

.