Годовой отчет  об исполнении муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  на 2022-2024 годы за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  на 2022-2024 годы утверждена  постановлением администрации от 29 декабря 2021 года № 198

Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  на 2022-2024 годы состоит из комплекса процессных мероприятий:

Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности

Мероприятие № 2 по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения.

Мероприятие № 3  «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  на 2022-2024 годы.

Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности

Для достижения  цели муниципальной программы и поставленных задач, увеличено число  проведённых  мероприятий в 2021 году 310, в 2022 году 341 увеличение составляет 10%

Количество посещений культурно- массовых мероприятий, так же выросло, по сравнению с прошлым годом в 2021 году- 29789 человек  в 2022 -48836 человек , большой рост количества  посетителей объясняется снятием всех ограничений  и юбилейными  мероприятиями  градообразующего предприятия. Увеличение составило 63%.

Коллективы художественной самодеятельности   МКУ КСЦ «Юбилейный» МО КГП участвовали  в очных и дистанционных  фестивалях  и конкурсах, имеют звания  лауреатов  в международных, всероссийских и областных творческих конкурсах. Команда КВН является участником  Всероссийской юниор лиги КВН г. Санкт-Петербурга, её призёром.

Мероприятие № 2 по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения.

Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с запланированным показателем составляет 2,7% , запланировано 6000 посещений, в 2022 году 6163 посещений. Закуплен шкаф для периодической печати.

Мероприятие № 3  «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  на 2022-2024 годы.

В 2022 году отремонтирован большой зал в СК «Алмаз»,  восстановлены душевые на втором этаже спортивного зала.

Доля населения, сдавших нормы ГТО в 2022 году составила 0,2% от общей численности.

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 11%, что на 1% больше запланированного показателя.

Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы на выполнение мероприятий  за 2022 год составили 67315,2 тысяч рублей. В том числе  в рамках основных процессных мероприятий:

Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности 10068,0 тысяч рублей.

Мероприятие № 2 по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения 4456,0 тысяч  рублей.

Мероприятие № 3  «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение 3989,0 тысяч рублей.

Изменения и дополнения  в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утверждённых мероприятий программы  и изменением в Порядке, постановление администрации №8 от 24 января 23 года.

Срок реализации программы  на 2022 г. 01.01.2022-31.12.2022г

На реализацию  мероприятий программы  в бюджете поселения на 2022 год утверждены ассигнования  в сумме: запланированы 16462,4 тысяч рублей, исполнено 18513,0 тысяч рублей, что составляет 112% от запланированного.

Приложение 2

Таблица 2

### Информация о ходе реализации муниципальной

программы ««Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  на 2022-2024 годы

Финансирование мероприятий муниципальной программы

1. Выполнение плана мероприятий

за период ___2022 год__

| № строки мероприятия | Наименование плановых мероприятий | Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей) |  | Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности | 8958,4 | 10068,0 | 112% |
| 2 | Мероприятие № 2 по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения | 4082,0 | 4456,0 | 130% |
| 3 | Мероприятие№ 3 Развитие физической культуры и спорта. | 3422,0 | 3989,0 | 116% |
| Итого |  | 16462,4 | 18513,0 | 112% |

2.Достижение целевых показателей

(ежегодно нарастающим итогом)

за период  2022 год

| № строки целевого показателя | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | планируемое на текущий год | фактическое за отчетный период | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1... | Количество посещений общедоступных библиотек | чел | 6000 | 6163 | 102% |
| 2 | Число культурно- массовых мероприятий, | шт | 310 | 341 | 110% |
| 3 | Доля жителей Сдавших нормы ГТО | % | 0,2% | 0,2% | 100% |
| 4 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения. | % | 10% | 11% | 110% |

В соответствии с Методическими рекомендациями  индекс  результативности Программы            (мероприятия)

Оценивается по каждому целевому показателю в год t и за расчётный период Т;

Пфit

Рit = ------,

Ппit

где:

Рit - результативность достижения i-го показателя, характеризующего ход реализации Программы, в год t;

Пфit - фактическое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

Ппit - плановое значение i-го показателя, характеризующего реализацию Программы, в год t;

i - номер показателя Программы.

Расчёт по каждому показателю за t-2022 год:

P1t = 6163/6000=1,0

P2t=341/310= 1,1

P3t=0,2/0,2=1

P4t=11/10=1,1

Рit = _1 +1,1+1+11,1  =1,05

4

В соответствии с методическими указаниями интегральная оценка результативности Программы в год t определяется по следующей формуле:

m

SUM Рit

1

Ht = ------- x 100,

m

где:

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t (в процентах);

Рit - индекс результативности по i-му показателю <1> в год t;

m – количесто показателей Программы.

Ht= 1 +1,1+1+11,1

4               х100= 105%

<1> Все целевые и объемные показатели Программы являются равнозначными.

7. Эффективность реализации Программы определяется как соотношение интегральной оценки результативности Программы и уровня финансирования:

Ht

Эt = ---- x 100,

St

где:

Эt - эффективность Программы в год t;

St - уровень финансирования Программы в год t, определяется как отношение фактического объема финансирования к запланированному объему финансирования в год t;

Ht - интегральная оценка результативности Программы в год t.

St= 18513,0/16464,4=1,12

1,05

Эt = ---- x 100=93,75

1,12

Значение показателя (Эt)  93,75 %-  соответственно реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

.

Отчёт о достижении показателей результативности муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  на 2022-2024 годы за 2022 год

Оценка  социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2022 год.

Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности.

Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (ед) отражает объем организационных и  творческих мероприятий, реализуемых учреждениями культурно-досугового типа.

За 2022 год в поселении муниципальным учреждением культуры было проведено 341  культурно-досуговое мероприятие. За аналогичный период 2021 года муниципальными учреждениями культуры было проведено 289 культурно-досуговое мероприятие. Увеличение составило 52 мероприятия или  17% к 2021 году,  увеличение  количества мероприятий связано с  отменой ограничений, и  юбилейными мероприятиями  градообразующего мероприятия.

1.2. Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий (%) - отражает востребованность у населения услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений.

За 2022 год количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 48836 человек. За аналогичный период 2021 года количество посещений культурно-досуговых мероприятий составило 29789 человек. Количество посещений культурно-досуговых мероприятий в 2022 году по сравнению с 2021 увеличилось на   19047  человек, что связано с  отменой запрета на проведение мероприятий, и  проведением  юбилейных мероприятий  градообразующего предприятия.

Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий к 2021 году составил: 63% С учётом того что на территории поселения на 2022 год проживает 3931 человек. А посещений мероприятий  в 2022 году было 48836 человек, говорит о востребованности культурного продукта.

1.3  Прирост количества участников культурно-досуговых формирований (%) Отражает востребованность, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала, в 2022 году  количество участников было 676  в 2021 году 646

676 – 1 *100% = 4,6%

646

Мероприятие № 2 по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения по Созданию условий развития библиотечного дела и популяризация чтения.

Увеличение количества посещений библиотек по сравнению с запланированным показателем составляет 2,7% , запланировано 6000 посещений, в 2022 году 6163 посещений. Закуплено  новое  оборудование, пополнен   книжный фонд.

Прирост участников культурно-досуговых формирований говорит о востребованности занятий творчеством, реализации своего творческого потенциала.

Все целевые показатели выполнены на 100%

В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы достигнуты результаты:

- повышение   эффективности и качества культурно – досуговой деятельности в поселении;

- созданы         условия       для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;

- повышена  техническая оснащенность и укрепление материально-технической базы муниципального  учреждения;

- созданы  условия для развития общественного партнерства в решении социально-культурных проблем   и усиления взаимодействия общественности с представителями органов местного самоуправления в решении актуальных проблем.

- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;

- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;

- созданы условия  для развития библиотечного дела и популяризация чтения

- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей;

Мероприятие№ 3 Развитие физической культуры и спорта.

Доля  жителей  Сдавших нормы ГТО в 2022 году составляет 0,2% от общей численности населения, что составляет 100% от запланированного целевого показателя.  Общая численность  населения  3931 человек, сдали нормы ГТО 8 человек . 8х100:3931=0,2 %

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, общая численность  населения  3931 человек, занимаются в спортивных кружках и секциях 433 человека  433х100: 3931=11%, что на 1% больше  запланированного.

В результате реализации мероприятия достигнуты запланированные результаты,  наблюдается рост вовлечения различных групп населения МО Кузнечнинское городское поселение в занятия физической культурой и спортом. Повышение результатов спортсменов  поселения в спорте высших достижений и созданию необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО   Кузнечнинское городское  поселение.

Все целевые показатели выполнены на 100%.

Вывод:

Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.

.