Годовой отчет 

об исполнении муниципальной программы

«Устойчивое общественное развитие территории

 в Кузнечнинском городском поселении
Приозерского муниципального района Ленинградской области» 
за 2024 год
На основании областного закона от 15.01.2018г. № 3-оз (в редакции от 16.06.2018г.)  "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области", была разработана муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие территории в Кузнечнинском городском поселении  Приозерского муниципального района Ленинградской  области» на 2022-203годы, которая утверждена постановлением администрации Кузнечнинского городского поселения от 25.10.2023г. № 478 и направлена на  реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории Кузнечнинского городского поселения иных форм местного самоуправления в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения, создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – инициативных комиссий.

Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы.

На 2024 год в рамках данной программы запланировано проведение следующих мероприятий:
1. «Благоустройство территории гп.Кузнечное: 
-  устройство автомобильной парковки по адресу ул.Приозерское шоссе, дом № 10-а;
-  устройство пешеходного тротуара от дома № 2 по улице Юбилейная до памятника»
За 2024 год были выполнены все запланированные мероприятия.
	
	Сведения об объемах финансирования

	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников

(рублей)
	Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания

	4
	5
	6
	7
	8

	Благоустройство г.п. Кузнечное: устройство автомобильной парковки на ул. Приозерское шоссе, д. 10а
	340133,34
	221865,84
	5000,0
	100%

	Благоустройство г.п. Кузнечное: устройство пешеходного тротуара от д. 2 по ул. Юбилейная до памятника
	680266,66
	159569,34
	5000,0
	100%

	ИТОГО:
	1 020 400,0
	381435,18
	10000,0
	100%

	1401835,18
	
	
	
	


Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие территории в Кузнечнинском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области» была профинансирована в 2024 году на реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений. Мероприятия охватили 2 микрорайона поселения, что соответствует 3 административным центрам.
Достижение целевых показателей

за период: 2024 год  

	№ строки 

целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	планируемое

на текущий год
	фактическое за отчетный период
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Устройство автомобильной парковки
 на ул.Приозерское шоссе, дом № 10А  - мкр.КНИ


	1.
	Устройство автомобильной парковки на ул.Приозерское шоссе, дом № 10А - мкр.КНИ
	шт.
	1
	1
	100%

	Устройство пешеходного тротуара от д. 2 по ул. Юбилейная до памятника

	1.
	Устройство пешеходного тротуара от д. 2 по ул. Юбилейная до памятника
	шт.
	1
	1
	100%


Оценка результативности реализации подпрограммы за 2024 год:

1. Индекс результативности подпрограммы в разрезе проведенных мероприятий:

1. Устройство автомобильной парковки на ул.Приозерское шоссе, дом № 10А  - мкр.КНИ : 
1.1. Устройство автомобильной парковки (шт.):

                                      Пфit         1
                                Рit = ------ = --------- = 1

                                       Ппit         1 

2. Устройство пешеходного тротуара от д. 2 по ул. Юбилейная до памятника
2.1.       Устройство пешеходного тротуара от д. 2 по ул. Юбилейная до памятника
                                  Пфit           1   

                                Рit = ------ = --------- = 1

                                       Ппit            1
3. Интегральная оценка результативности программы:

                                  m
                                 SUM Рit           

                                      1

                            Ht = ------- x 100 =  1 х 100 = 100 

                                     M                    1
4. Эффективность реализации программы:

                                       Ht                 100   

                              Эt = ---- x 100 = --------х 100 = 100%

                                       St                 100

Вывод: эффективность реализации муниципальной программы «Устойчивое общественное развитие территории в Кузнечнинском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2030годы составила 100% - реализация мероприятий соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации подпрограммы.

Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:   

1. Доля устройства площадок от общего количества требующих обустройства составила - %

Д = Котр./ Ктр.х 100%  где,


Д – доля обустроенных площадок;

Котр. – количество обустроенных площадок от общего количества, требующих обустройства площадок;

Ктр – количество площадок, требующих обустройства;

Котр.= 2 ед.

Ктр.=   2 ед.

Д= 2/2х100%

Д = 100% 

Доля устройства площадок в 2024 году составила 100% от необходимого показателя требующих обустройства в поселении.

Оценка социально-экономической 

эффективности от реализации муниципальной программы. 

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы осуществляется по критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на реализацию мероприятий по содействию развитию на части территории Кузнечнинского городского поселения иных форм местного самоуправления в расчете на одного жителя:

	Кфв = (
	О2

Ч2
	:
	О1

Ч1
	) х 100%, где:


О1 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на развитие части территории в предыдущем году; 

О2 – фактический объем финансовых вложений муниципального образования на развитие части территории в отчетном году; 

Ч1 – численность жителей муниципального образования в предыдущем году; 

Ч2 – численность жителей муниципального образования в отчетном году; 

К бл должен быть не менее 1%

	Кфв = (
	1401,8    4004
	:
	1259,8
  3916
	) х 100% = 0,35 : 0,32*100% = 109,4 %

	
	
	
	
	


За 2024 год объем финансовых вложений на развитие части территории поселения в расчете на одного жителя составил 109,4 %. 

В результате выполнения мероприятий по муниципальной программе выполнены задачи: 

- обеспечение социально-экономического и культурного развития частей территорий поселения;

- благоустройство территорий;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;

- повышение комфортных условий проживания граждан;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом.
Цели, достигнутые в результате выполнения мероприятий по муниципальной программе:

- создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;

- создание благоприятных условий для эффективного функционирования института инициативных комиссий на территории поселения;

- совершенствование системы комплексного благоустройства территории Кузнечнинского городского поселения;

Реализация муниципальной программы позволила органам местного самоуправления укрепить и поддерживать институт Инициативных комиссий, оперативней решать вопросы местного значения, активизировать население на принятие участия в проведении собраний жителей на территориях деятельности комиссий.


Ответственный исполнитель программы: 

Ведущий специалист администрации Кузнечнинского городского поселения:  Гусева И. В.

Подпись_______________________  
тел. (8-813-79) 98-242
СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации

____________________С.Н.Семенова
