ОТЧЕТ

По проведению контрольно-счетным органом МО Приозерский район

Ленинградской области экспертно-аналитического мероприятия

«Оценка эффективности  реализации муниципальных программ городских и сельских поселений МО

Приозерский муниципальный район  за  2019 год»

1. Анализ  отчетов  городских и сельских поселений об исполнении  бюджета за 1 квартал и полугодие 2019 года в части реализации муниципальных программ .

Объектом проверки являются:

- Администрации  поселений;

Предметом проверки являются:

-результаты исполнения реализации  МП за 1 квартал и полугодие 2019 года;

Цель проверки:

- анализ хода реализации муниципальных программ в поселениях и причины отклонения от плана (если такие имеются).

Для проведения проверки,   контрольно-счетным органом анализировались  отчеты поселений  об исполнении бюджета за 1 квартал и полугодие  2019 года в рамках  исполнения бюджета по  муниципальным программам.  В  14 поселениях  на  2019 год принято 100 муниципальных программ.

Результаты  исполнения   муниципальных программ городских и сельских поселений муниципального образования Приозерский район за 1 квартал 2019 года отражены в  сводной Таблице №1, за полугодие 2019 года в сводной таблице №2.

Сведения о результатах исполнении муниципальных программ за 1 квартал 2019 года.

Таблица №1                                                                                                                                                                                                                                     (%)

| № п/п | Наименование | МП «Развитие муниципальной службы» | НП «Формирование комфортной городской среды | МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании» % исполнения |  | МП «Развитие культуры в муниципальном образовании» | МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и | МП «Благоустройство территории муниципального образования» | МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | МП «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» | % МП в объеме бюджета на 2019г. | Исполнено в % к уточ. бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | МО Сосновское сельское поселение | 32 |  | 21,8 |  | 20,2 | 0,0 | 15,5 | 27,4 | 15,4 | 0,0 | 72,5 | 17,1 |
| 2 | МО Мельниковское сельское поселение | 50,0 |  | 18,5 |  |  | 83,2 | 3,3 | 15,4 | 17,1 | 0,6 | 76,4 | 19,8 |
| 3 | МО Мичуринское сельское поселение | 0,0 |  | 69,1 |  |  | 0,0 | 0,0 | 20,4 | 10,6 | 0,0 | 73,7 | 6,1 |
| 4 | МО Петровское сельское поселение |  |  | 9,5 |  | 65,5 | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 9,9 | 0,0 | 81,1 | 20,6 |
| 5 | МО Кузнечнинское городское поселение | 41,7 | 0,0 | 18,6 |  |  | 74,4 | 6,5 | 22,4 | 9,5 |  | 74,6 | 12,0 |
| 6 | МО Красноозерное сельское поселение | 0,0 |  | 16,9 |  |  |  | 2,2 | 17.3 | 17,6 |  | 75,6 | 10,4 |
| 7 | МО Запорожское сельское поселение | 0,0 |  | 7,5 |  |  | 0,0 | 0,0 | 32,5 | 0,2 | 0,0 | 91,4 | 2,3 |
| 8 | МО Раздольевское сельское поселение |  |  | 75,1 |  |  | 10,1 | 0,6 | 11,1 | 3,0 | 0,0 | 67,0 | 14,6 |
| 9 | МО Громовское сельское поселение | 0,2 | 0,0 | 74,3 |  |  | 0,0 | 7,2 | 9,7 | 7,8 | 0,8 | 75,6 | 8,5 |
| 10 | МО Плодовское сельское поселение |  |  | 2,1 |  |  |  | 0,0 | 8,4 | 9,1 | 0,0 | 88,2 | 2,4 |
| 11 | МО Севастьяновское сельское поселение |  |  | 30,2 |  |  |  | 0,0 | 9,0 | 13,6 | 0,0 | 64,1 | 17,7 |
| 12 | МО Ларионовское сельское поселение |  |  | 50,4 |  |  | 22,8 | 0,0 | 15,1 | 11,7 | 0,0 | 85,7 | 8,6 |
| 13 | МО Ромашкинское сельское поселение | 0,0 | 0,0 | 59,8 |  |  | 0,0 | 3,0 | 27,4 | 9,8 | 0,0 | 78,5 | 6,6 |
| 14 | МО Приозерское городское поселение |  | 1,9 |  | 20,7 |  | 6,2 | 1,3 | 26,9 | 43,0 | 0,0 | 95,5 | 5,7 |
|  | ИТОГО | 13,5 | 0,4 | 13,4 |  |  | 4,8 | 1,8 | 18,0 | 9,2 | 0,1 | 84,5 | 8,7 |

Сведения о результатах исполнении муниципальных программ за  полугодие 2019 года.

Таблица №2                                                                                                                                                                                                                                     (%)

| № п/п | Наименование | МП «Развитие муниципальной службы» | НП «Формирование комфортной городской среды | МП «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании» % исполнения |  | МП «Развитие культуры в муниципальном образовании» | МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» | МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и | МП «Благоустройство территории муниципального образования» | МП «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» | МП «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» | План % МП в объеме бюджета на 2019г. | Исполнено в % к уточ. бюджету |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | МО Сосновское сельское поселение | 8,0 |  | 44,5 |  | 46,2 | 0,3 | 35,7 | 43,4 | 15,3 | 5,1 | 75,0 | 29,9 |
| 2 | МО Мельниковское сельское поселение | 50,0 |  | 43,7 |  |  | 50,2 | 6,3 | 51,2 | 17,5 | 0,2 | 81,9 | 28,4 |
| 3 | МО Мичуринское сельское поселение | 78,8 |  | 42,9 |  |  | 0,0 | 0,0 | 65,2 | 30,5 | 0,0 | 69,6 | 26,4 |
| 4 | МО Петровское сельское поселение |  |  | 43,8 |  | 48,3 | 39,7 | 8,0 | 34,8 | 27,6 | 0,0 | 72,0 | 35,3 |
| 5 | МО Кузнечнинское городское поселение | 41,7 | 0,0 | 39,5 |  |  | 80,6 | 38,3 | 56,5 | 23,9 | 0,0 | 75,0 | 33,3 |
| 6 | МО Красноозерное сельское поселение | 7,8 | 0,0 | 51,4 |  |  | 0,0 | 8,7 | 42,9 | 20,4 | 0,0 | 74,5 | 24,4 |
| 7 | МО Запорожское сельское поселение | 16,6 |  | 17,7 |  |  | 0,0 | 36,3 | 53,5 | 0,7 | 0,0 | 91,8 | 19,1 |
| 8 | МО Раздольевское сельское поселение |  |  | 47,0 |  |  | 31,4 | 2,9 | 50,3 | 5,7 | 1,7 | 69,6 | 31,5 |
| 9 | МО Громовское сельское поселение | 62,1 |  | 56,7 |  |  | 0,0 | 1,8 | 15,1 | 18,8 | 0,3 | 75,6 | 25,8 |
| 10 | МО Плодовское сельское поселение | 6,0 | 0,0 | 32,2 |  |  |  | 11,8 | 25,3 | 16,9 | 0,0 | 89,8 | 24,9 |
| 11 | МО Севастьяновское сельское поселение |  |  | 55,6 |  |  |  | 99,0 | 20,3 | 15,9 | 0,4 | 78,7 | 31,6 |
| 12 | МО Ларионовское сельское поселение |  |  | 45,7 |  |  | 4,0 | 4,5 | 58,3 | 13,8 | 0,0 | 88,3 | 16,1 |
| 13 | МО Ромашкинское сельское поселение | 8,8 | 0,0 | 43,6 |  |  | 0,0 | 1,3 | 30,4 | 24,5 | 0,0 | 80,2 | 12,7 |
| 14 | МО Приозерское городское поселение |  | 0,9 | 14,0 |  |  | 3,3 | 3,5 | 34,6 | 27,1 | 0,0 | 95,1 | 12,4 |
|  | ИТОГО | 30,4 | 0,4 | 33,3 |  |  | 6,1 | 17,9 | 35,0 | 16,1 | 0,5 | 84,9 | 20,6 |

В результате проведенного анализа исполнения бюджета в части исполнения расходов по муниципальным программам   установлено, что в 1 квартале 2019 года средний процент объема бюджетных ассигнований ,выделенных на реализацию муниципальных программ  в объеме бюджетов поселений составил 84,5 % (от 64,1% до 95,5%), в полугодии 2019 года  средний процент объема бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальных программ  составил 84,9 % (от 69,6% до 95,1%). По сравнению с 1 кварталом 2019 года  изменения незначительные 0,5 %.

По сравнению с первоначальным бюджетом бюджетные ассигнования на реализацию муниципальных программ в анализируемом периоде увеличены в  14 поселениях. По состоянию на 01.04.2019 года темп роста бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ составил 182,6% (  от 101,1% до 401,8%) , на 01.07.2019 года -  202,9% (от 116,3% до 429,9% ).    Динамика увеличение бюджетных ассигнований   по состоянию на 01.04.2019г и на 01.07.2019 отражена в  следующей диаграмме. Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований по  муниципальным программам в течении полугодия 2019 года по 3 муниципальным образованиям (Запорожское с/п, Плодовское с/п, Ларионовское с/п).

Запорожское сельское поселение.

Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ связано  с выполнением основных мероприятий: «Организация газоснабжения» в рамках   МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развитие коммунальной  и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО» ,   «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий» в рамках МП «Развитие автомобильных дорог общего пользования», МП «Устойчивое общественное развитие в МО». Изменения бюджетных ассигнований по муниципальным программам (увеличение) в основном за счет средств областного бюджета. (+ 90 млн.руб).

Плодовское сельское поселение .

Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ связано  в основном  с выполнением основных мероприятий:

-«Развитие и модернизация объектов физической культуры и спорта» в рамках МП «Развитие культуры и физической культуры в МО»;

-«Организация газоснабжения» в рамках   МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развитие коммунальной  и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО» ;

- «реализация программ формирования современной городской среды»  в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» ;

-мероприятия МП «Устойчивое общественное развитие в МО».

Уточнение бюджетных ассигнований (увеличение)  по муниципальным программам  в основном за счет средств областного бюджета. (+ 54,7 млн.руб).

Ларионовское сельское поселение

Увеличение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ связано  в основном  с выполнением основных мероприятий:

-«Создание инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных бесплатно членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей» в рамках МП «Обеспечение качественным жильем граждан на территории МО»;

-«Организация газоснабжения» и «Повышение надежности и энергетической эффективности в коммунальных системах» в рамках   МП «Обеспечение устойчивого функционирования и развитие коммунальной  и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в МО» ;

- мероприятия МП «Устойчивое общественное развитие в МО».

Уточнение бюджетных ассигнований (увеличение)  по муниципальным программам  в основном за счет средств областного бюджета. (+ 53 млн.руб.).

Внесенные ответственным исполнителем изменения в муниципальные программы городских и сельских поселений муниципального образования Приозерский район за 1 квартал  и полугодие 2019 года связанны в основном  с увеличением  объемов бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета.

Согласно представленным данным на 01.04.2019 года на исполнение муниципальных программ по бюджетам городских и сельских поселений было выделено 868,8 млн. руб., исполнено 75,8 млн. руб.  или 8,7% от запланированного объема, 91,3% бюджетных средств на 01.04.2019г  не освоены, По состоянию на  01.07.2019 годом  исполнение бюджета по муниципальным программам  составило 199,1 млн.руб  или 20,6% от запланированного объема выделенных  средств (965,4 млн. руб). Таким образом, 79,4 % бюджетных средств не исполнено,  что указывает на недостаточно эффективное управление финансами.

Динамика исполнения муниципальных программ  в городских и сельских  поселениях представлена следующей диаграммой.

По  результатам проведенного анализа контрольно-счетным органом выявлено низкое исполнение  до 10% в 1 квартале и до 20% в 1 полугодии 2019 года  муниципальных программ в семи из четырнадцати  городских и сельских  поселениях:

1 квартал 2019 года                           полугодие 2019 года

- МО Запорожское с/п                                                    2,3%                                                19,1%

- МО Ларионовское с/п                                                  8,6%                                                16,1%

-МО Ромашкинское с/п                                                  6,6%                                                12,7%

- МО Приозерское г/п                                                     5,7%                                                12,4%

- МО Мичуринское с/п                                                   6,1%

-МО Громовское с/п                                                        8,5%

- МО Плодовское с/п                                                       2,4%

Запорожское сельское поселение

Низкое исполнение бюджета по  муниципальным программам связано с неисполнением  или низким исполнением  (менее 1%) бюджетных ассигнований по трем из семи МП:

- «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» -0,0%;

- «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» -0,7%;

-  «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» 0,0%;

Причиной низкого исполнения по муниципальной программе «Развитие муниципальных дорог в муниципальном образовании»( 0,7 % ) является не выполнение  основного мероприятия « Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования и дворовых территорий».

Отсутствие расходов бюджета по муниципальным программам приводит к неэффективному  управлению финансами.

Ларионовское сельское поселение

Низкое исполнение бюджета по  муниципальным программам связано с неисполнением  или низким исполнением  (менее 5%) бюджетных ассигнований по трем из шести МП:

- «Обеспечение качественным жильем граждан в муниципальном образовании» 4,0%.

Причиной не исполнения бюджета по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан в муниципальном образовании» является невыполнение подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» по основному мероприятию «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей». Муниципальный контракт заключен 28.05.2019года . Выполнение работ по муниципальному контракту запланировано до 31.07.2020г.

-«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» - 4,5%.

Причиной низкого исполнения по муниципальной программе является невыполнение подпрограмм:

*«энергосбережения и повышение энергетической эффективности»  по  основному мероприятию «реализация   мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования объектов теплоснабжения на территории ЛО». Муниципальный контракт заключен 24.06.  2019г. Исполнение контракта   31.12.2019г.

* «газификация муниципального образования» по основному мероприятию «организация газоснабжения» .  ( Объем бюджетных ассигнований 4000,0тыс.руб) .

- «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» -0,0%. Причиной неисполнения по муниципальной программе является невыполнение подпрограмм:

* «создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»

* «борьба с борщевиком Сосновского на территории МО»

* «внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах населенных пунктов поселений»

( Проводится подготовка и  разработка конкурсной документации.)

Ромашкинское сельское поселение

Низкое исполнение бюджета по  муниципальным программам связано с неисполнением  или низким исполнением  (менее 1,5%) бюджетных ассигнований по четырем из восьми МП:

- «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» 0,0%

Причиной не исполнения бюджета по муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем граждан в муниципальном образовании» является невыполнение подпрограммы «Развитие инженерной и социальной инфраструктуры в районах массовой жилой застройки» по основному мероприятию «Строительство инженерной и транспортной инфраструктуры на земельных участках, предоставленных членам многодетных семей, молодым специалистам, членам молодых семей».

- «Обеспечение устойчивого функционирования  и развитие коммунальной и  инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» -1,3%;

Причиной низкого исполнения по муниципальной программе является невыполнение подпрограмм:

* «газификация муниципального образования» по основному мероприятию «организация газоснабжения» .Муниципальный  контракт заключен 11.12.  2018 г. и МК 06.11.2018г  Исполнение контракта  20.12.2019г.

- «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» 0,0%.

Причиной неисполнения по муниципальной программе является невыполнение подпрограмм:

* «создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий»

* «борьба с борщевиком Сосновского на территории МО» .

Муниципальный контракт заключен    24.06. 2019г.  Срок исполнения муниципального контракта не наступил.(Исполнение контракта   20.08.2019г.).

-Формирование комфортной городской среды 0,0%. Муниципальный  контракт заключен 29.04.2019 года. Срок исполнения до  01.08.2019г

Причиной не исполнения  мероприятий является не наступление  срока исполнения муниципального контракта ( 01.08.2019г.) , Контракт заключен 29.04.2019 года.

Приозерское  городское поселение

Низкое исполнение бюджета по  муниципальным программам связано с неисполнением  или низким исполнением  (менее 4%) бюджетных ассигнований по четырем из семи МП:

-«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» 3,3%;

- «Обеспечение устойчивого функционирования  и развитие коммунальной и  инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании» -3,5%;

- «Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании» 0,0%;

-Формирование комфортной городской среды 0,9%.

Самое высокое исполнение по муниципальным программам зафиксировано в двух поселениях  Петровское с/п -35,3% и Кузнечнинское г/п 33,3%.  Следует обратить внимание , что самое высокое исполнение бюджета в части реализации мероприятий по муниципальным программам в 1 квартале и в  1 полугодии  2019 года только в одном поселении .(МО Петровское с/п), что свидетельствует о качественном управлении муниципальными финансами  и ведет к снижению риска неисполнения (низкого исполнения) бюджета в части расхода бюджета по муниципальным программам в 2019 году.

Высокое исполнение     по всем поселениям наблюдается по 3 муниципальным программам:

-  « Развитие культуры и физической культуры в МО» в  12 поселениях  исполнение  варьируется от 32,2% до 55,6%;

- «Благоустройство территории в муниципальном образовании» в тринадцати  поселениях  исполнение от 25,3% до 65,2%;

-  «Развитие  муниципальной службы» в 4 поселениях исполнение от 41,7% до 78,8%.

Причины столь высокого исполнения связаны в основном с финансирование  программных мероприятий за счет средств собственного бюджета.

Самое низкое исполнение  в поселениях по  трем муниципальным программам :

- «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры» в десяти поселениях от 0,0% до 8,0%.

-  «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования»  в восьми поселениях от 0,0% до 4,0%.

-  «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» в девяти поселениях от  0,7% до 20,4%.

Причины  низкого исполнения связаны в основном с финансирование мероприятий программ за счет средств областного бюджета.

В  семи из четырнадцати муниципальных образований сформирована МП «Формирование комфортной городской среды»  ( Приозерское г/п, Кузнечнинскоек г/п, Красноозерное с/п, Плодовское с/п, Ромашкинское с/п, Громовское с/п, Сосновское с/п). МП «Формирование комфортной городской среды» является федеральным проектом, направленным на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды.  Процент исполнения  бюджетных ассигнований на 01.07.2019 года варьируется от 0,0% до 0,9% ,что является самым низким исполнением бюджета по муниципальным программам.

Выводы:

1. В 1 квартале 2019 года средний процент объема бюджетных ассигнований , выделенных на реализацию муниципальных программ  в объеме бюджетов поселений составил 84,5 % , в полугодии 2019 года  - 84,9 %.   По сравнению с 1 кварталом 2019 года  изменения незначительные 0,5 %.

2.По состоянию на 01.04.2019 года темп роста бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ составил 182,6%, на 01.07.2019 года - 202,9% .    Наибольшее увеличение бюджетных ассигнований по  муниципальным программам в течении полугодия 2019 года по 3 муниципальным образованиям . Уточнение бюджетных ассигнований (увеличение)  в основном прошло  за счет средств областного бюджета. (+ 197,7 млн. руб).

3. По состоянию на  01.07.2019 годом  исполнение бюджета по муниципальным программам  составило 20,6% от запланированного объема выделенных  средств . Таким образом, 79,4 % бюджетных средств не исполнено,  что указывает на недостаточно эффективное управление финансами.

4.Выявлено низкое исполнение  до 10% в 1 квартале и до 20% в 1 полугодии 2019 года  муниципальных программ в семи из четырнадцати  городских и сельских  поселениях. Отсутствие расходов бюджета по муниципальным программам приводит к неэффективному  управлению финансами.

Самое высокое исполнение по муниципальным программам зафиксировано в двух поселениях  .Следует обратить внимание , что самое высокое исполнение бюджета в части реализации мероприятий по муниципальным программам в 1 квартале и в  1 полугодии  2019 года только в одном поселении .

Высокое исполнение мероприятий по муниципальным программам  ведет к снижению риска неисполнения (низкого исполнения) бюджета , увеличению степени достижения целей и поставленных задач в плане социально-экономического развития  поселений и как следствие улучшение качества жизни населения.

Председатель контрольно-счетного органа                                                                                                 В.Н. Карпенко

. Исх. 01-02- 89/19-0-0   от 29.07.19г.