Отчет о реализации и оценке эффективности муниципальных программ

муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области за  2015 год

Расходная часть бюджета МО Кузнечнинское городское поселение в 2015 году сформирована в соответствии с программно-целевым методом управления.

Муниципальные программы МО Кузнечнинское городское поселения являются одним из важнейшим инструментов государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально-экономического развития поселения.

На 2015 году в поселении приняты 5 муниципальных программ, отражающих необходимое решение проблем нашего поселения – развитие культуры и спорта, обеспечение качественным жильем граждан  (переселение из аварийного жилищного фонда), поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере поселения, благоустройство поселения, развитие автомобильных дорог поселения

На реализацию муниципальных программ из средств бюджета МО Кузнечнинское городское поселения на 2015 год предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 24 288,0 тыс.руб., что составляет 45,9% всех утвержденных расходов бюджета МО Кузнечнинское городское поселения. За  2015 год исполнение по муниципальным программам составило 23 538,0 тыс.руб. или 96,9% от предусмотренных средств на реализацию муниципальных программ.

Исполнение

муниципальных программ

МО Кузнечнинское городское поселение за  2015 год.

| Наименование программы | Документ (дата, №) утверждения программы |  | Документ (дата, №) внесение изменений в программу | Расходы, утверждённые законом о бюджете, нормативно-правовыми актами о бюджете на 2015 год | Исполнено на 01.01.2016г. | % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего |  |  |  | 24288,0 | 23538,0 | 96,9 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление администрации №55 от 24.04.2014 г |  |  | 10284,2 | 9600,6 | 93,4 |
| Подпрограмма "Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании" |  |  |  | 6164,8 | 5807,8 | 94,2 |
| Подпрограмма "Развитие физической культуры в муниципальном образовании " муниципальной программы "Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании" |  |  |  | 4119,4 | 3792,8 | 92,1 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление администрации №140 от 08.11.2013 г |  | Постановление администрации №54 от 12.05.2015 г | 3889,1 | 3882,0 | 99,8 |
| Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  |  | 3797,2 | 3796,8 | 100 |
| Подпрограмма "Капитальный ремонт многоквартирных домов" муниципальной программы "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования" |  |  |  | 91,5 | 85,2 | 92,7 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ" | Постановление администрации №56 от 24.04.2014 г |  |  | 3359,8 | 3359,4 | 100 |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования" |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 100 |
| Подпрограмма "Водоснабжение и водоотведение муниципального образования" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  |  | 149,8 | 149,8 | 100 |
| Подпрограмма "Поддержка преобразований в жилищно-коммунальной сфере на территории муниципального образования в целях обеспечения бытового обслуживания населения, отвечающего стандартам качества бытового обслуживания" муниципальной программы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании" |  |  |  | 3130,0 | 3129,6 | 100 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление администрации №53 от 24.04.2014 г |  |  | 3938,0 | 3886,1 | 98,7 |
| Уличное освещение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  |  | 1146,8 | 1094,9 | 95,5 |
| Благоустройство и озеленение в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  |  | 80,0 | 80,0 | 100 |
| Прочие мероприятия по благоустройству в рамках муниципальной программы "Благоустройство территории муниципального образования" |  |  |  | 2711,2 | 2711,2 | 100 |
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ" | Постановление администрации №54 от 24.04.2014 г |  | Постановление администрации №53 от 12.05.2015 г Постановление администрации №126 от 13.11.2015 г | 2816,9 | 2809,9 | 99,8 |
| Подпрограмма «Содержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования" в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» |  |  |  | 2641,9 | 2640,7 | 100 |
| Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании» в рамках муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог муниципального образования» |  |  |  | 175,0 | 169,2 | 96,7 |

В качестве критериев оценки результативности реализации муниципальных программ в соответствии с Постановлением администрации МО Кузнечнинское городское  поселение от 26.12.2013г. № 192 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» (с изменениями и дополнениями), Постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 26.12.2013г. № 184 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

Для расчета эффективности реализации Программы (эффективности расходования бюджетных средств) используются индикаторы и показатели отчета о реализации Программы.

Под результативностью понимается степень достижения запланированных показателей за счет реализации мероприятий Программы.

Результативность измеряется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей с плановыми значениями.

В качестве критериев оценки результативности реализации Программы и программных мероприятий используется индекс результативности и интегральная оценка результативности.

При завершении расчетов показателей формулируются выводы по оценке эффективности реализации Программы с учетом следующих критериев:

- значение показателя (Эt) от 90 до 110% - реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов - запланированная эффективность реализации Программы;

- значение показателя (Эt) более 110% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) от 50 до 90% - эффективность реализации Программы более низкая по сравнению с запланированной;

- значение показателя (Эt) менее 50% - Программа реализуется неэффективно.