Администрация муниципального образования

Кузнечнинское городское поселение

муниципального образования Приозерский муниципальный район

Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от «30» декабря  2016 г.   №_158.

О внесении изменений в Постановление

администрации МО Кузнечнинское городское

поселение № 145 от 28 ноября 2014 года

Об утверждении муниципальной  программы

«Развитие культуры и физической культуры и спорта

в МО Кузнечнинское городское поселение МО

Приозерский муниципальный район Ленинградской

области  на 2014-2016 годы » в новой редакции».

В соответствии п. 5.3 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного Постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение от 26.12.2013 года № 192 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области», в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области ,администрация МО Кузнечнинское городское поселение  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации МО Кузнечнинское городское поселение № 145 от 28.11.2014 года «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014-2016гг.» в новой редакции» в части объемов финансирования муниципальной программы на 2016 год:

1.1 В паспорт муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014-2016г.г» раздел: объемы и источники финансирования программы -  Всего 29973,6 тыс руб в т.ч на 2016 год 10294,4 тыс.руб

1.1.2 Приложение 2 Расходы на реализацию муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014-2016г.г.» читать в новой редакции.

1.1.3 Приложение 3 План реализации  муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области в 2014-2016г.г.» читать в новой редакции.

1.2 В паспорт подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014 - 2016 годы раздел : объемы бюджетных ассигнований подпрограммы-  Всего 18655,3 тыс. руб. в т.ч на 2016 год 6428,8 тыс. руб.

1.2.1 приложение 2 Расходы на реализацию подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» читать в новой редакции.

1.3 В паспорт подпрограммы «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 годы раздел: объемы бюджетных ассигнований подпрограммы-  Всего 11318,3 тыс. руб. в т.ч на 2016 год 3865,6 тыс. руб.

1.3.1 Приложение 2  Расходы на реализацию подпрограммы «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области» на 2014-2016 годы читать в новой редакции.

2. Настоящее Постановление подлежит опубликованию на  сайте сетевого издания СМИ-Ленинградское областное информационное агентство (ЛЕНОБЛИНФОРМ) www.lenoblinform.ru, на официальном сайте МО www.kuznechnoe.lenobl.ru  и вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  администрации                                                                          Г.А. Галич

Исполнитель: Паклина Е.В.

Разослано: дело-1, прокуратура-1, бух.адм-1, МКУ КСЦ-1.

Паспорт Программы

- Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области  на 2014-2016 годы

| Полное наименование программы | Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области» |
| --- | --- |
| Сокращенное наименование программы | МП «Развитие культуры и физической культуры на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение» |
| Составляющие программы | - Подпрограмма « Организация культурно-досуговой деятельности на территории МО Кузнечнинское городское поселение» - Подпрограмма « Развитие физической культуры в МО Кузнечнинское городское поселение» |
| Заказчик программы | Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области |
| Исполнитель программы | МКУ КСЦ «Юбилейный» МО КГП |
| Основной разработчик программы и исполнитель | Директор МКУ КСЦ «Юбилейный» МО КГП ; ведущие специалисты в области культуры и физической культуры. |
| Руководитель программы | Глава администрации поселения |
| Источник финансирования | Бюджет поселения, бюджет Ленинградской области |
| Исполнители | Администрация муниципального образования Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области, муниципальное учреждение культуры и спорта поселения |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Культура: - Доля детей посещающих кружки и студии культурно- досуговой направленности В 2014 году- 114 человек В 2015 году- 126 человек В 2016 году- 126 человек - Проведение Фестивалей смотров конкурсов, конкурсных программ силами учреждения В 2014 году- 77 В 2015 году-77 В 2016 году-77 - организация и проведение в соответствии с календарным планом культурно - развлекательных мероприятий разного уровня В 2014 году- 110 В 2015 году-110 В 2016 году-110 - организация и проведение культурно-досуговых и зрелищных мероприятий по молодёжной политике В 2014 году- 27 В 2015 году- 27 В 2016 году- 27 - организация и проведение мероприятий по увековечиванию памяти павшим воинам В 2014 году - 8 В 2015 году -8 В 2016 году -8 - организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику социальных деструкций В 2014 году - 4 В 2015 году - 4 В 2016 году - 4 - организация и проведение туристических слётов В 2014 году- 2 В 2015 году- 2 В 2016 году- 2 Спорт: - Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом: В 14 году- 20% В 15 году- 21% В 16 году- 22% Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом , в общей численности данной категории населения: В 2014 году- 0, 01% В 2015 году- 0.002% В 2016 году- 0.002% Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в том числе: - Количество закрытых спортивных объектов приходящихся на одного жителя территории- 0,00067 Количество спортивных мероприятий муниципального уровня В 2014 году- 30 В 2015 году- 31 В 2016 году- 31 Количество участников спортивных мероприятий муниципального уровня В 2014 году- 1200 В 2015 году- 1200 В 2016 году- 1250 Участие в спортивных мероприятиях районного и областного уровня : В 2014 году- 12 В 2015 году- 12 В 2016 году- 12 Количество участников спортивных мероприятий районного и областного уровня В 2014 году- 118 В 2015 году- 118 В 2016 году- 118 |
| Ожидаемые результаты | Реализация программы позволит: - сформировать организационные и финансовые условия для решения локальных проблем в развитии культуры и физической культуры и спорта на территории поселения; - повысить эффективность и качество культурно – досуговой деятельности в поселении; - создать условия для профессионального роста и творческого совершенствования кадров; - повысить техническую оснащенность и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры поселения; - создать условия для развития общественного партнерства в решении социально-культурных проблем и усиления взаимодействия общественности с представителями органов местного самоуправления в решении актуальных проблем - рост количества спортивно-активного населения - повышение информированности населения города по вопросам по вопросам физической культуры и спорта, здорового образа жизни; - сохранение количества обучающихся по программам дополнительного образования в подведомственных муниципальных образовательных учреждениях физкультурно-спортивной направленности - увеличение количества спортивно-активного контингента среди инвалидов; - сохранение команд по игровым видам спорта. |
| Объёмы и источники финансирования | Расходы на реализацию муниципальной программы: 2014 год- 9395,0 2015год- 10284,2 |
|  | 2016год- 10294,4 |

Приложение № 2

к постановлению от 30.12.2016г. № 158

Расходы

на реализацию муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры муниципального образования

Кузнечнинское городское  поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы».

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
|  | Всего: | 29973,6 | 9395,0 | 10284,2 | 10294,4 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 620,0 | 310,0 | 310,0 | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 1959,7 | 887,0 | 811,4 | 261,3 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 27393,9 | 8198,0 | 9162,8 | 10033,1 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | РАСХОДЫ ПО ПОДПРОГРАММЕ «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования» |  |  |  |  |
|  | Всего: | 18655,3 | 6061,7 | 6164,8 | 6428,8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 1649,7 | 732,0 | 656,4 | 261,3 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 17005,6 | 5329,7 | 5508,4 | 6167,5 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | РАСХОДЫ ПО ПОДПРОГРАММЕ «Развитие физической культуры в муниципальном образовании» |  |  |  |  |
|  | Всего: | 11318,3 | 3333,3 | 4119,4 | 3865,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 620,0 | 310,0 | 310,0 | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 310,0 | 155,0 | 155,0 | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 10388,3 | 2868,3 | 3654,4 | 3865,6 |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3

к постановлению от 30.12.2016г. № 158

План реализации

муниципальной программы

«Развитие культуры и физической культуры в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы ».

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность) | Срок |  | Финансирование (тыс.руб.) | В том числе: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2014 год | Второй год реализации | Третий год реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| - Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 18655,3 | 6061,7 | 6164,8 | 6 428,8 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 732,0 | 656,4 | 261,3 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 5329,7 | 5508,4 | 6167,5 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.1. |  |  |  | 16303,1 | 5087,2 | 5273,4 | 5942,5 |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 5087,2 | 5273,4 | 5942,5 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1.2. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 1649,7 | 732,0 | 656,4 | 261,3 |
| Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Ленинградской области |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 732,0 | 656,4 | 261,3 |
|  |  |  |  | Местный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 1.3. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 702,5 | 242,5 | 235,0 | 225,0 |
| Проведение культурно-досуговых мероприятий |  |  |  | Федеральный бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- |  |  |  |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 242,5 | 235,0 | 225,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| 2. Развитие физической культуры в муниципальном образовании |  |  |  | 11318,3 | 3333,3 | 4119,4 | 3865,6 |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет- | 310,0 | 310,0 | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 155,0 | 155,0 | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 2868,3 | 3654,4 | 3865,6 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.1. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 9738,5 | 2563,5 | 3399,4 | 3775,6 |
| Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 2563,5 | 3399,4 | 3775,6 |
|  |  |  |  | Прочие источники | --- | --- | --- |
| Мероприятие 2.2. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 339,8 | 149,8 | 100,0 | 90,0 |
| Организация и проведение спортивных мероприятий и спортивных соревнований |  |  |  | Федеральный бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 149,8 | 100,0 | 90,0 |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |
| Мероприятие 2.3. |  | 01.01.2014 | 31.12.2016 | 1240,0 | 620,0 | 620,0 |  |
| Мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в ЛО |  |  |  | Федеральный бюджет- | 310,0 | 310,0 |  |
|  |  |  |  | Областной бюджет- | 155,0 | 155,0 | --- |
|  |  |  |  | Местный бюджет- | 155,0 | 155,0 | --- |
|  |  |  |  | Прочие источники |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению от 30.12.2016г. № 158

Расходы

на реализацию подпрограммы «Организация культурно-досуговой деятельности на территории муниципального образования

Кузнечнинское городское  поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы».

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
|  | Всего: | 18655,3 | 6061,7 | 6164,8 | 6428.8 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 1649,7 | 732,0 | 656,4 | 261,3 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 17005,6 | 5329,7 | 5508,4 | 6167,5 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «На обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений » |  |  |  |  |
|  | Всего: | 16303,1 | 5087,2 | 5273,4 | 5942,5 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 16303,1 | 5087,2 | 5273,4 | 5942,5 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры в ЛО» |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1649,7 | 732,0 | 656,4 | 261,3 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 1649,7 | 732,0 | 656,4 | 261,3 |
|  | местного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «Проведение культурно-досуговых мероприятий» |  |  |  |  |
|  | Всего: | 702,5 | 242,5 | 235,0 | 225,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 702,5 | 242,5 | 235,0 | 225,0 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2

к постановлению от 30.12.2016 г. №   158

Расходы

на реализацию муниципальной подпрограммы

«Развитие физической культуры в муниципальном образовании

Кузнечнинское городское  поселение муниципального образования

Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2014-2016 годы».

| № строки | Источники финансирования | Всего (тыс. рублей) | В том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | ОБЩИЕ РАСХОДЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОДПРОГРАММЫ |  |  |  |  |
|  | Всего: | 11318,3 | 3333,3 | 4119,4 | 3865,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 620,0 | 310,0 | 310,0 | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 310,0 | 155,0 | 155,0 | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 10388,3 | 2868,3 | 3654,4 | 3865,6 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение»» |  |  |  |  |
|  | Всего: | 9738,5 | 2563,5 | 3399,4 | 3775,6 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 9738,5 | 2563,5 | 3399,4 | 3775,6 |
|  | Прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ «Организация и проведение спортивных мероприятий и спортивных соревнований в рамках подпрограммы «Развитие физической культуры в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение»» |  |  |  |  |
|  | Всего: | 339,8 | 149,8 | 100,0 | 90,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 339,8 | 149,8 | 100,0 | 90,0 |
|  | прочих источников (плановый объем) | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО МЕРОПРИЯТИЯМ « Мероприятия гос. программы РФ « Доступная среда» на 2001-2015 годы в рамках подпрограммы «Развитие физ.культуры в муниципальном образовании Кузнечнинское городское поселение» |  |  |  |  |
|  | Всего: | 1240,0 | 620,0 | 620,0 | --- |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета (плановый объем) | 620,0 | 310,0 | 310,0 | --- |
|  | областного бюджета (плановый объем) | 310,0 | 155,0 | 155,0 | --- |
|  | местного бюджета (плановый объем) | 310,0 | 155,0 | 155,0 | --- |
|  | прочих источников (плановый объем) |  |  |  |  |