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пгт КУЗНЕЧНОЕ

Сводный годовой доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ
Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района
 Ленинградской области
за 2024 год

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных программ Кузнечнинского городского поселения за 2024 год, подготовлен в соответствии с Порядком и Методическими указаниями по разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кузнечнинского городского поселения, утвержденным постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселение МО Приозерский муниципальный район Ленинградской области от 03 декабря 2021 года № 178 (далее – Порядок).
Основой для формирования Сводного годового доклада являются годовые отчеты, представленные в сектор экономики и финансов администрации Кузнечнинского городского поселения ответственными исполнителями муниципальных программ.
В рамках реализации программно-целевого принципа организации деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета муниципального образования                              в программном формате в соответствии с Перечнем, утвержденным постановлением администрации  Кузнечнинского городского поселения  Приозерского муниципального района Ленинградской области от 13.07.2023   года № 246 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Кузнечнинского городского поселения» в 2024 году осуществлялась реализация 7 муниципальных программ. 
Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития Кузнечнинского городского поселения на среднесрочную перспективу, установленных Стратегией социально-экономического развития Кузнечнинского городского поселения, а также учитывает положения государственных программ Ленинградской области и Российской Федерации. 
Правовые основания для формирования муниципальных программ установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 07.05.2013г № 104-ФЗ             «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса», Постановлением администрации Кузнечнинского городского поселения от 03 декабря 2021 года № 178 «Об утверждении Порядка и Методических указаний по разработке, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Кузнечнинского городского поселения». Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» муниципальные программы определены документами стратегического планирования, которые разрабатываются и реализуются во взаимосвязи                          с другими документами стратегического планирования.

Анализ степени достижения значений годовых показателей эффективности реализации муниципальных программ проведен на основе данных представленных ответственными исполнителями программ:
1. Развитие культуры и физической культуры в  Кузнечнинском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области ;
2. Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности на территории  Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального районаЛенинградской области ;
3. Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории  Кузнечнинского городского поселения ;
4. Благоустройство территории  Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального районаЛенинградской области ;
5. Развитие автомобильных дорог  Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального районаЛенинградской области ;
6. Устойчивое общественное развитие в муниципальном образовании ;
7. Развитие муниципальной службы в Кузнечнинском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области

В бюджете Кузнечнинского городского поселения в 2024 году на реализацию муниципальных программ было запланировано финансирование в объеме 146911,5 тыс.руб. за счет средств всех источников (реш. СД от 19.12.2024 № 22.).

Доля муниципальных программ в 2024 году в общем объеме расходов бюджета составляет 88,7%, исполнение за отчетный год составило 90,9 % к плану года
Объем бюджетных ассигнований в 2024 году
	№ 

	Наименование подпрограммы, наименование мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. руб.)
	Уровень финанси-рования программы,%

	
	
	планируемое на 2024 год
	фактическое за отчетный год
	

	1.
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"
	23219,1
(3512,7-ОБ,
19706,4-МБ)
	23201,8
(3512,7-ОБ,
19689,1-МБ)
	99,9

	2.
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"
	2218,8
(2218,8 –МБ)
	1965,7
(1965,7 – МБ.)
	88,6

	3.
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
	105560,0
(102080,7 – ОБ
3479,3 – МБ)
	92776,1
(89313,8 – ОБ
3462,3 – МБ)
	87,9

	4.
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
	11628,0
(950,0-ОБ, 
10678-МБ)
	11627,4
(950,0-ОБ,
10677,4-МБ)
	100

	5.
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
	2692,3
(2692,3-МБ)
	2430,5
(2430,5-МБ)
	90,3

	6.
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "УСТОЙЧИВОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ"
	1586,8
(1020,4-ОБ., 566,4 -МБ)
	1577,7
(1020,4-ОБ., 557,3 -МБ)
	99,4

	7
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА « РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ»
	6,5
(6,5- МБ)
	6,5
(6,5- МБ)
	100

	
	ИТОГО:
	146911,5
(107563,8-ОБ
39347,7-МБ)
	133585,7
(94796,9-ОБ
38788,8-МБ)
	90,9%

	
	
	
	
	



На 90,3% исполнено финансирование по программе «Развитие автомобильных дорог  Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального районаЛенинградской области» Низкое исполнение связано с остатками акциз полученных в 4 квартале отчетного года , что не позволило использовать в зимний период., 
На 88,6% исполнено финансирование по программе « Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в муниципальном образовании». Низкое исполнение связано с поздним предъявление финансовых документов организацией предоставляющей банные услуги.
На 87,6 % исполнено финансирование по программе « формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования» связано с излишне выделенными средствами комитетом по строительству Ленинградской области на приобретение жилья при расселении аварийного жилого фонда.
Исполнение по остальным реализуемым программам исполнение составило около 100%
В целях оценки эффективности расходования средств муниципальных программ по всем   7 муниципальным программам утверждены показатели (индикаторы) и их значение по каждому году реализации. Степень достижения запланированных значений показателей по итогам реализации муниципальных программ в 2024 году можно оценить как высокую. 
Ниже представлено выполнение расходных обязательств и достижение целевых показателей (индикаторов) за 2024год по каждой программе. 


1. муниципальная программа
«Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  за 2024 год
Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  утверждена  постановлением администрации   от  27 октября 2023 года№ 483.
  Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры и физической культуры и спорта муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» 
Муниципальная программа «Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  состоит из комплекса процессных мероприятий:
 Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности 
Мероприятие № 2  «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  
 Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности
  Для достижения  цели муниципальной программы и поставленных задач, увеличено число  проведённых  мероприятий в 2023 году 350, в 2024 году 371 увеличение составляет 6 %
Количество посещений культурно- массовых мероприятий,  выросло, по сравнению с прошлым годом в 2023 году- 38842  человек  в 2024 – 55531  человек. Увеличение  составило 42%.
Коллективы художественной самодеятельности   МКУ КСЦ «Юбилейный» МО КГП участвовали  в очных и дистанционных  фестивалях  и конкурсах, имеют звания  лауреатов  в международных, всероссийских и областных творческих конкурсах. Команда КВН является участником  Всероссийской юниор лиги КВН г. Санкт-Петербурга, её призёром и финалистом.
Мероприятие № 2  «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  годы.
 В 2024 году отремонтирован  2 этаж  СК «Алмаз».
[bookmark: _GoBack]Доля населения, сдавших нормы ГТО в 2024 году составила 0,2% от общей численности.
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составляет 12%, что  является исполнением  запланированного показателя.
        Объемы бюджетных ассигнований  муниципальной программы на выполнение мероприятий  за 2024 год составили 23201,8 тысяч рублей. В том числе  в рамках основных процессных мероприятий:
Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности 14100,6 тысяч рублей. 
Мероприятие № 3  «Развитие физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение 9 101,2 тысяч рублей.
 Изменения и дополнения  в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утверждённых мероприятий программы  и изменением в Порядке, постановление администрации № 617 от 29 декабря  23 года.;.
 Срок реализации программы  на 2024 г. 01.01.2024-31.12.2024г
На реализацию  мероприятий программы  в бюджете поселения на 2024 год утверждены ассигнования  в сумме: запланированы 23219,1 тысяч рублей, исполнено 23201,8 тысяч рублей, что составляет 100 % от запланированного.

Информация о ходе реализации муниципальной
программы ««Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»
Финансирование мероприятий муниципальной программы
1. Выполнение плана мероприятий
за период ___2024 год__
	№ строки
мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания

	
	
	планируемое 
на текущий год
	фактическое 
за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности
	14107,4
	14100,6
	100%

	3
	Мероприятие№ 2
Развитие физической культуры и спорта.

	9111,7
	9101,2
	99,9%

	Итого 
	
	23219,1
	23201,8
	                100       %



2.Достижение целевых показателей
(ежегодно нарастающим итогом)
за период  2024 год
	№ строки 
целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	планируемое
на текущий год
	фактическое за отчетный период
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2
	Число культурно- массовых мероприятий, 
	шт
	350
	371
	106%

	3
	 Доля  жителей 
Сдавших нормы ГТО
	%
	0,2%
	0,2%
	100%

	4
	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения.

	%
	12%
	12%
	100%



Отчёт о достижении показателей результативности муниципальной программы
«Развитие культуры и физической культуры и спорта в МО Кузнечнинское городское поселение МО  Приозерский муниципальный район Ленинградской    области»  годы за 2024 год
       Оценка  социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по следующим показателям (индикаторам), которые связаны с основными мероприятиями и позволяет оценить результаты и эффективность реализации программы за 2024 год.
Мероприятие №1 по развитию культурно-досуговой деятельности.
Увеличение количества культурно-досуговых мероприятий (ед) отражает объем организационных и  творческих мероприятий, реализуемых учреждениями культурно-досугового типа.
За 2024  год в поселении муниципальным учреждением культуры было проведено 371 культурно-досуговое мероприятие. За аналогичный период 2023 года муниципальными учреждениями культуры было проведено 350 культурно-досуговое мероприятие. Увеличение составило 6 % к 2023 году,  увеличение  количества мероприятий  связало с работой с детскими оздоровительными лагерями в летний период.
1.2. Прирост количества посещений культурно-досуговых мероприятий (%) - в 2023 году- 38842  человек  в 2024 – 55531  человек. Увеличение  составило 42%, что   отражает востребованность у населения услуг муниципальных культурно-досуговых учреждений. 
С учётом того что на территории поселения на 2024 год проживает 3931 человек. А посещений мероприятий  в 2024  году было 55531 человека, говорит о востребованности культурного продукта.
1.3  Прирост количества участников культурно-досуговых формирований (%) Отражает востребованность, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала, в 2024 году  количество участников  778 в 2023 году 687
778 – 1 *100% = 13,2% 
687                                                                          
       Прирост участников культурно-досуговых формирований говорит о востребованности занятий творчеством, реализации своего творческого потенциала.
Все целевые показатели выполнены на 100%
В результате реализации всего комплекса мероприятий Программы достигнуты результаты:
- повышение   эффективности и качества культурно – досуговой деятельности в поселении; 
- созданы         условия       для профессионального роста и творческого совершенствования кадров;
- повышена  техническая оснащенность и укрепление материально-технической базы муниципального  учреждения;
- созданы  условия для развития общественного партнерства в решении социально-культурных проблем   и усиления взаимодействия общественности с представителями органов местного самоуправления в решении актуальных проблем. 
- обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, реализация их творческого потенциала;
- создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы художественного творчества, досуговой сферы культуры муниципального образования;
- созданы условия  для развития библиотечного дела и популяризация чтения
- выявление и поддержка одаренных детей, талантливых исполнителей;
Мероприятие№ 2 Развитие физической культуры и спорта.
Доля  жителей  Сдавших нормы ГТО в 2024 году составляет 0,2% от общей численности населения, что составляет 100% от запланированного целевого показателя.  Общая численность  населения  3931 человек, сдали нормы ГТО 8 человек . 8х100:3931=0,2 %
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, общая численность  населения  3931 человек, занимаются в спортивных кружках и секциях 483 человека  483х100: 3931=12,2%, что на 0,2 % больше  запланированного.
	В результате реализации мероприятия достигнуты запланированные результаты,  наблюдается рост вовлечения различных групп населения МО Кузнечнинское городское поселение в занятия физической культурой и спортом. Повышение результатов спортсменов  поселения в спорте высших достижений и созданию необходимой инфраструктуры, обеспечивающей право каждого на свободный доступ к физической культуре и спорту, как к необходимому условию развития физических, интеллектуальных и нравственных способностей личности, право на занятия физической культурой и спортом для всех категорий граждан и групп населения МО   Кузнечнинское городское  поселение.
 Все целевые показатели выполнены на 100%.
Вывод: 
Реализация Программы соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов.
.
2. муниципальная программа
Отчет реализации и оценке эффективности муниципальной программы
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района  Ленинградской области»» за 2024 г.

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области на 2022-2030 года»» утверждена постановлением администрации Кузнечнинского городского поселения от 24.12.22г. № 303. Данная муниципальная программа направлена на: создание комфортных условий проживания населения, улучшение качества предоставляемых бытовых услуг, повышение устойчивости и надежности функционирования объектов коммунальной инфраструктуры, повышение энергетической эффективности.
Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились 26.12.2024 г постановлением № 516 в части уточнения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.
	На 2024 год в рамках данной Программы было запланировано достижение следующих целевых показателей:
     1.      -  Актуализация схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.. Разработка комплексных программ.
             Разработано и актуализировано -2 ед. 


     2.     - Поддержка преобразования в жилищно- коммунальной сфере на территории ЛО 
для обеспечения условий проживания населения.
             - Возмещение затрат бани в п. Кузнечное
             
Общие расходы на реализацию мероприятий Программы в 2024 году составили 2 218,8 тыс.руб. в том числе:

- федеральный бюджет – 0 тыс.руб.;
- областной бюджет – 0  тыс.руб.;
- местный бюджет –  2 218,8 тыс.руб.

Достижение целевых показателей Программы

	№ строки
	Наименование целевого показателя муниципальной программы/подпрограммы
	Единица измерения
	Значения целевых показателей

	
	
	
	Планируемое на текущий год
	Фактическое за отчетный период
	Процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Поддержание  устойчивой работы объектов  преобразований в жилищно-коммунальной сфере
	Ед.
	2
	2
	100

	2
	Возмещение затрат бани в п. Кузнечное
	Ед.
	1
	1
	100




На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2024 году утверждены ассигнования в сумме 2 218,8 тыс. руб., исполнено за 2024 год – 1 965,7 тыс. руб., или 88,6 % от утвержденного плана. 

Вывод: 
за отчетный период реализация программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности муниципального образования» составляет 112,9 % - эффективность высокая.

3. Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования Кузнечнинское городское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области» за 2024 год.
Муниципальная программа «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2030 годы (далее – Программа) утверждена постановлением администрации муниципального образования Кузнечнинское городское поселение от 28.12.2022 г. №310 (в редакции постановлений от 25.10.2023 г.№480, от 27.12.2023 г. №601, от 26.12.2024 г. №513).
Данная программа предусматривает финансирование мероприятий, реализуемых в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах», федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Основной целью данной Программы является содействие созданию комфортных условий проживания граждан Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.
На 2024 год в рамках данной Программы было запланировано:
- ремонт квартир муниципального жилого фонда – 1 ед.;
Выполненные работы:
1. замена трубопровода ГВС, ХВС ул. Юбилейная д.7 кв.38;
2. замена радиаторов ул.Юбилейная д.4 кв.6;
3. замена окна ул.Гагарина д.3 кв.74

- расселение 22 квартир в домах, признанном аварийными и подлежащим сносу, по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пгт Кузнечное, ул.Пионерская д.8 (12 квартир), ул.Привокзальная, д.9 (10 квартир), расселяемая площадь 1040,1 кв.м., количество переселенных граждан – 58 человек.
- снос аварийного дома, расселенного в 2022 году – 1 единица.

Общие расходы на реализацию мероприятий Программы в 2024 году составили 105 560,0 тыс.руб. в том числе:
- областной бюджет – 102 080,7 тыс.руб.;
- местный бюджет – 3 479,3 тыс.руб.
Достижение целевых показателей Программы
за период: 2024 год
	№ строки
целе-вого показа-теля
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	планируемое
на текущий год
	фактическое за отчетный период
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Количество отремонтированных квартир муниципального жилого фонда
	ед.
	1
	3
	300

	2.
	Количество расселенных помещений
	ед.
	22
	22
	100

	3. 
	Количество снесенных домов
	ед.
	1
	1
	100



Выполнение плана реализации мероприятий Программы
за период: 2024 год
	№
п-п
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий - всего и с выделением источников финансирования (тыс. рублей)
	Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания

	
	
	планируемое
на текущий год
	фактическое
за отчетный период
	

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Мероприятия, направленные на достижение целей Федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	102889,5 в т.ч.:
ОБ – 102080,7
МБ – 808,8
	90122,6 в т.ч.:
ОБ – 89313,8
МБ – 808,8
	100%

	3
	Комплекс процессных мероприятий «Содействие в обеспечении жильем граждан Ленинградской области»
	2670,5 в т.ч.:
МБ – 2670,5
	2653,5 в т.ч.:
МБ – 2653,5
	100%

	
	ИТОГО
	105560,0
	92776,1
	100%



Вывод: эффективность реализации Программы «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан на территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» в 2024 году составляет 190% - эффективность реализации Программы более высокая по сравнению с запланированной.

4. муниципальная программа
«Благоустройство территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района  Ленинградской области»  за 2024 год.
Муниципальная программа «Благоустройство территории Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области» утверждена постановлением администрации МО Кузнечнинское городское поселения от 25.10.2023 г. № 479 и направлена на совершенствование системы комплексного благоустройства  поселения, создание комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг, привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов, повышение комфортных условий проживания граждан в поселении.
Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились 08.05.2024 г постановление № 174 и 26.12.2024 г постановлением № 510 в части  уточнения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей., 
	На 2024 год в рамках данной Программы было запланировано достижение следующих целевых показателей:
1. 	Озеленение
-Площадь засаживаемая рассадой  – 200 кв.м
2. 	Прочие мероприятия по благоустройству
-Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды ( анализ воды, песка., обследование дна) – 3 ед.
3 .	Мероприятия по охране окружающей среды 
-Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей – 30 куб.м
	Достижение целевых показателей Программы
за период: 2023 год
	№ строки
целе-вого показа-теля
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	планируемое
на текущий год
	фактическое за отчетный период
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Площадь засаживаемая рассадой  
	Кв.м
	200
	200
	100

	2.
	Количество мероприятий по подготовке мест массового отдыха населения у воды
	ед
	3
	3
	100

	3.
	Вывоз твердых бытовых отходов с места массового отдыха людей
	Куб.метры
	30
	30
	100



		 На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2024 году утверждены ассигнования в сумме 11628,0 тыс.руб., исполнено за  2024 год – 11627,4 тыс.руб., или 100% от утвержденного плана. 
Выполнение плана мероприятий за 2024 год по  Кузнечнинскому городскому поселению
	№ строки мероприятия
	Наименование плановых мероприятий
	Финансирование мероприятий-всего и с выделением источников финансирования(тыс.руб)
	% исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечание

	
	
	Планируемое на текущий год
	Фактическое за отчетный период
	

	1
	МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЗНЕЧНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МО ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛО"

	11628,0
	11627,4
	100

	1.1
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование системы благоустройства»
	11243,1
	11243,1
	100

	1.2
	Комплекс процессных мероприятий "Охрана окружающей среды"
	200,0
	200,0
	100

	1.3
	Комплекс процессных мероприятий « Реализация функций в сфере обращения с отходами»
	184,9
	184,3
	99,7




          
Вывод: за отчетный период реализация программы «Благоустройство территории муниципального образования» соответствует запланированным результатам при запланированном объеме расходов


5. муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области » за 2024 год
            Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО на 2022-2030 годы». 
Утверждена постановлением администрации Кузнечнинского городского поселения от 30.12.21г. № 203
       Данная муниципальная программа направлена на: 
- Совершенствование системы комплексного развития автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения, 
- Создание комфортных условий проживания и отдыха населения выполнение полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения, 
- Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог, 
- Обеспечение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов в поселении.

    Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились 26.12.2024 г постановлением № 514 в части уточнения объемов бюджетных ассигнований и целевых показателей.
	На 2024 год в рамках данной Программы было запланировано достижение следующих целевых показателей:
1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
- Содержание существующей дорожной сети автомобильных дорог- 9,059 км.

2. Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  
- Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог, протяженность – 100 м2.  
3. Мероприятие, направленное на повышение безопасности дорожного движения: 
     - Закупка искусственных дорожных неровностей (лежачий полицейский) в количестве 4 ед. 

Достижение целевых показателей Программы
за период: 2024 год
	№ строки
целе-вого показа-теля
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	планируемое
на текущий год
	фактическое за отчетный период
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения  
	км
	9,059
	9,059
	100

	2.
	Ремонт и (или) капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  
	М2
	100
	100
	100

	3.
	Мероприятие, направленное на повышение безопасности дорожного движения
	Ед.
	44
	44
	100




На реализацию мероприятий Программы в бюджете поселения в 2024 году утверждены ассигнования в сумме 2 692,3 тыс.руб., исполнено за 2024 год – 2 430,5 тыс.руб., или 90,3 % от утвержденного плана. 


Вывод:   
За отчетный период реализации муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района ЛО в 2024 году» составляет 110,7 % - эффективность высокая.

6. муниципальная программа
«Устойчивое общественное развитие территории
 в Кузнечнинском городском поселении
Приозерского муниципального района Ленинградской области» 
за 2024 год

[bookmark: YANDEX_145][bookmark: YANDEX_146]На основании областного закона от 15.01.2018г. № 3-оз (в редакции от 16.06.2018г.)  "О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков муниципальных образований Ленинградской области", была разработана муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие территории в Кузнечнинском городском поселении  Приозерского муниципального района Ленинградской  области» на 2022-203годы, которая утверждена постановлением администрации Кузнечнинского городского поселения от 25.10.2023г. № 478 и направлена на  реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории Кузнечнинского городского поселения иных форм местного самоуправления в целях совершенствования системы комплексного благоустройства поселения, создания комфортных условий проживания и отдыха населения, повышение качества предоставляемых коммунальных услуг путем совершенствования системы местного самоуправления посредством развития новых форм местного самоуправления – инициативных комиссий.
Изменения и дополнения в муниципальную программу вносились в течение отчетного периода в связи с уточнением перечня мероприятий и объемов бюджетных ассигнований, направляемых для реализации утвержденных мероприятий программы.
На 2024 год в рамках данной программы запланировано проведение следующих мероприятий:
1. «Благоустройство территории гп.Кузнечное: 
-  устройство автомобильной парковки по адресу ул.Приозерское шоссе, дом № 10-а;
-  устройство пешеходного тротуара от дома № 2 по улице Юбилейная до памятника»


За 2024 год были выполнены все запланированные мероприятия.

	
	Сведения об объемах финансирования

	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	Фактическое исполнение плановых мероприятий в отчетном периоде, примечания

	4
	5
	6
	7
	8

	Благоустройство г.п. Кузнечное: устройство автомобильной парковки на ул. Приозерское шоссе, д. 10а
	340133,34
	221865,84
	


5000,0
	


100%

	Благоустройство г.п. Кузнечное: устройство пешеходного тротуара от д. 2 по ул. Юбилейная до памятника
	680266,66
	159569,34
	


5000,0
	


100%

	ИТОГО:
	1 020 400,0
	381435,18
	10000,0
	100%

	1401835,18
	
	
	
	



Муниципальная программа «Устойчивое общественное развитие территории в Кузнечнинском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области» была профинансирована в 2024 году на реализацию мероприятий по содействие развитию на части территории населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений. Мероприятия охватили 2 микрорайона поселения, что соответствует 3 административным центрам.

Достижение целевых показателей
за период: 2024 год  
	№ строки 
целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	планируемое
на текущий год
	фактическое за отчетный период
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
Устройство автомобильной парковки
 на ул.Приозерское шоссе, дом № 10А  - мкр.КНИ


	1.
	Устройство автомобильной парковки на ул.Приозерское шоссе, дом № 10А - мкр.КНИ
	
шт.
	
1
	
1
	
100%

	Устройство пешеходного тротуара от д. 2 по ул. Юбилейная до памятника

	1.
	Устройство пешеходного тротуара от д. 2 по ул. Юбилейная до памятника
	
шт.
	
1
	
1
	
100%



Оценка результативности реализации подпрограммы за 2024 год:

За 2024 год объем финансовых вложений на развитие части территории поселения в расчете на одного жителя составил 109,4 %. 

В результате выполнения мероприятий по муниципальной программе выполнены задачи: 
- обеспечение социально-экономического и культурного развития частей территорий поселения;
- благоустройство территорий;
- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населенных пунктов;
- повышение комфортных условий проживания граждан;
- создание условий для занятий физической культурой и спортом.

Цели, достигнутые в результате выполнения мероприятий по муниципальной программе:
- создание комфортных условий жизнедеятельности в поселении;
- активизация местного населения в решении вопросов местного значения;
- создание благоприятных условий для эффективного функционирования института инициативных комиссий на территории поселения;
- совершенствование системы комплексного благоустройства территории Кузнечнинского городского поселения;
Реализация муниципальной программы позволила органам местного самоуправления укрепить и поддерживать институт Инициативных комиссий, оперативней решать вопросы местного значения, активизировать население на принятие участия в проведении собраний жителей на территориях деятельности комиссий.	

7.муниципальная программа 
«Развитие муниципальной службы в Кузнечнинском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области»
 на 2022-2030 гг.
 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Кузнечнинском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2030 гг. утверждена постановлением администрации от 27.10.2023г. № 484. 
 
	Повышение эффективности управления социально-экономическим развитием Кузнечнинского городского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области (далее – поселение) в условиях, осуществляемых в Российской Федерации реформ возможно только при наличии высокопрофессиональных кадров в органах местного самоуправления. От того, насколько эффективно действуют органы местного самоуправления, во многом зависит доверие населения к власти в целом, ее успех и эффективность. Поэтому, подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления.
Осуществление органами местного самоуправления своих полномочий и функций определяется, прежде всего, тремя факторами:
— состоянием системы органов местного самоуправления, их функционально-должностной структуры;
— состоянием кадрового состава и, прежде всего, профессионализмом работников органов местного самоуправления;
— наличием инструментов и способов взаимодействия населения поселения и органов местного самоуправления.
В основных направлениях формирования и развития кадрового потенциала органов местного самоуправления необходимо выделить четыре основных блока стратегии кадровой политики:
— управление профессиональной деятельностью кадров муниципальной службы;
— правовое обеспечение профессиональной деятельности муниципальной службы;
— управление подготовкой кадров муниципальной службы;
— формирование корпоративной культуры профессиональной деятельности муниципальной службы как особой сферы в системе общественного разделения труда.
В сфере кадрового обеспечения муниципальной службы в поселении выделяется несколько проблем, решение которых необходимо для достижения ощутимых результатов:
— отсутствие единой системы подбора кадров на муниципальную службу;
— необходимость значительного обновления профессиональных знаний большего числа муниципальных служащих в связи с изменением содержания и условий осуществления функций муниципального управления;
— отсутствие системы оценки профессиональной деятельности и качества работы муниципальных служащих;
— отсутствие научно-обоснованных критериев, профессиональных требований к муниципальным служащим;
— становление системы работы с резервом кадров как основным источником обновления и пополнения кадров.
Законом 25-ФЗ от 02.03.2007 установлено, что развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными программами развития муниципальной службы, финансируемыми соответственно за счет средств местных бюджетов.
 


Для эффективной реализации федерального законодательства и законодательства Ленинградской области, регулирующего местное самоуправление и муниципальную службу, с целью исполнения полномочий по решению вопросов местного значения поселения необходима заблаговременная подготовка, направленная на формирование, кадрового потенциала местной администрации.
Решение данного вопроса возможно при осуществлении мероприятий, направленных на реализацию основных направлений Программы, которые предусмотрены в приложении к Программе. 
При этом, механизм реализации Программы представляет собой скоординированные действия по срокам и направлениям действия исполнителей с учетом меняющихся социально-экономических условий. В зависимости от изменения задач на разной стадии исполнения отдельные мероприятия Программы могут быть заменены на другие, в большей степени отвечающие задачам конкретного периода.
 
Показатели результативности реализации Программы.

-  количество муниципальных служащих, прошедших обучение;
- количество муниципальных служащих, принявших участие в краткосрочных тематических семинарах за счет средств местного бюджета;
- количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации за счет средств местного бюджета;
- количество муниципальных служащих, прошедших аттестацию, анализ аттестации.
 
Источником финансирования является бюджет Кузнечнинского городского поселения. Финансирование на 2024 год предусмотрено в размере 6,5 тыс. руб. Исполнено на 01.01.2025 г.- 6,5 тыс. руб.
 
Таблица 1
ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ ЗА СЧЕТ ВСЕХ ИСТОЧНИКОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
«Развитие муниципальной службы в Кузнечнинском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2030 гг.
 
	№ п/п
	Наименование основного мероприятия
	Направление расходов
	Предусмотрено на 2024 год
	Исполнено за 2024 год
	%

	
	
	
	 
всего
	В том числе по источникам
	 
всего
	В том числе по источникам
	

	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	

	1
	Повышение квалификации   муниципальных служащих администрации
	повышение квалификации   муниципальных служащих администрации
	6,5
	 
	 
	6,5
	 
	6,5
	
	
	6,5
	 
	100

	2
	Техническое оснащение компьютерным оборудованием и информационным оснащением
	Техническое оснащение компьютерным оборудованием и информационным оснащением
	0
	
	
	0
	
	0
	
	
	0
	
	100

	 
	ИТОГО по Программе
	 
	6,5
	 
	 
	6,5
	 
	6,5
	
	
	6,5
	 
	100


 

 
 1. Достижение целевых показателей
(ежегодно нарастающим итогом)
 
за период : 2024  года
 
	№ строки
целевого показателя
	Наименование целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя

	
	
	
	планируемое
на текущий год
	фактическое за отчетный период
	процент выполнения

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	кол-во  служащих прошедших  курсы  повышения квалификации
	Чел.
	1
	1
	100


 
 
Вывод: эффективность реализации муниципальной подпрограммы "Развитие муниципальной службы в Кузнечнинском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области» на 2022-2030 гг. -  составила 100% .
 
Выполнение целевых индикаторов муниципальной программы:   
 
 
Доля сотрудников, повысивших квалификацию в 2024 году составила 100%. 
 

Оценка социально-экономической 
эффективности от реализации муниципальной программы. 
 
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по критерию финансовых вложений (Кфв) – отражает увеличение объемов финансовых вложений на реализацию мероприятий по повышению квалификации сотрудников администрации – муниципальных служащих Кузнечнинского городского поселения. 
 
В результате выполнения мероприятий по муниципальной программе выполнены задачи: 
— повышение квалификации муниципальных служащих; 
— формирование системы функционального кадрового резерва, повышение престижа муниципальной службы, сокращение текучести кадров в системе местного самоуправления; 
— внедрение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для муниципальной службы, создание условий для их должностного роста; 
— внедрение новых методов планирования, стимулирования, контроля и оценки деятельности муниципальных служащих; 
Реализация Муниципальной программы способствовала формированию у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих им эффективно исполнять должностные обязанности. 
 
Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Кузнечнинском городском поселении Приозерского муниципального района Ленинградской области» может считаться реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности.

РЕКОМЕНДАЦИИ :  Ответственным исполнителям муниципальных программ не достигших запланированных результатов, рекомендуется тщательнее подходить к планированию показателей и своевременно вносить изменения в муниципальные программы.

Зам. главы администрации
По экономике и финансам                                                            Ю.Ю.Курносова

Исп. Ю.Ю.Курносова (8-81379-98332)


